## отчет
Отчет по текущему ремонту за 2011 г
Вр. Михайлова, 56 |  | в управлении с 01.01.2008
ДОХОДЫ
Баланс на 01.01.2011 г. | руб. | 73870.9805 |  | выполнено в 2011 г. руб. |  | 57138
Абонируемая площадь | м2 | 14951.59
Тариф | руб. | 1.77
Начисления | руб./ мес. | 26464.3143 | баланс на 01.01.2012 г. руб. |  |  | 334304.7521
начисления за год | руб. | 317571.7716
РАСХОДЫ
Вид работ | объем | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2011 г.
стоимость
кровля | S м2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61
| сумма руб. | 0 | 0 | 20099 | 0 | 20099
фасад | S м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
м/швы | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мусоропровод | шт. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
| сумма руб. | 0 | 14209 | 0 | 0 | 14209
л/клетки | под.
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
столярные | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
цо | п/м | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 8.5
| сумма руб. | 2606 | 0 | 0 | 1561 | 4167
канализация | п/м | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 4.3
| сумма руб. | 1351 | 0 | 1626 | 0 | 2977
ХВС | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
запорная арматура | шт. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
| сумма руб. | 0 | 4219 | 0 | 0 | 4219
электрооборудование | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДВК | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ограждение | п/м | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| сумма руб. | 4439 | 0 | 0 | 0 | 4439
козырьки | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
остекление | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
водоотводы | п/м | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8
| сумма руб. | 7028 | 0 | 0 | 0 | 7028
прочие * | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
непредвиденные ** | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | руб | 15424 | 18428 | 21725 | 1561 | 57138
* ; ** | в состав работ включаются: бетонирование контейнерных площадок, установка контейнеров, очистка кровель от снега и наледи
Начальник ПТО Т.И. Куликова