## отчет
Отчет по текущему ремонту за 2011 г
Жуковского, 1 |  | в управлении с 01.01.2008
ДОХОДЫ
Баланс на 01.01.2011 г. | руб. | -11686.392 |  | выполнено в 2011 г. руб. |  | 5099
Абонируемая площадь | м2 | 372.21
Тариф до 10.03.2011 | руб. | 0.9
Тариф с 10.03.2011 | руб. | 1.13 | баланс на 01.01.2012 г. руб. |  |  | -11934.295
начисления за год | руб. | 4851.097
РАСХОДЫ
Вид работ | объем | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2011 г.
стоимость
кровля | S м2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72
| сумма руб. | 0 | 4654 | 0 | 0 | 4654
фасад | S м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
м/швы | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мусоропровод | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л/клетки | под.
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
столярные | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
цо | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
канализация | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | п/м | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| сумма руб. | 0 | 445 | 0 | 0 | 445
ГВС | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
запорная арматура | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
электрооборудование | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДВК | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ограждение | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
козырьки | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
остекление | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
водоотводы | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие * | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
непредвиденные ** | п/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | руб | 0 | 5099 | 0 | 0 | 5099
* ; ** | в состав работ включаются: бетонирование контейнерных площадок, установка контейнеров, очистка кровель от снега и наледи
Начальник ПТО Т.И. Куликова