## 2022-2023
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления ЖКХ
________________________ Е.А.Беркутов
"_____"____________________2022
Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов | Наименование УК
[5 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 пер. Винновский, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
1 пер. Винновский, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
1 пер. Маяковского, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Маяковского, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
1 пер. Рабочий, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
1 пер. Рабочий, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 11 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 12 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
1 пер. Рабочий, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
1 пер. Рабочий, 9 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Брянский, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
2 пер. Брянский, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
2 пер. Брянский, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
2 пер. Винновский, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Уборочный инвентарь | ед. | 4 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 2 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
2 пер. Винновский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 4 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Уборочный инвентарь | ед. | 4 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Винновский, 6 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
2 пер. Воровского, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Воровского, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Воровского, 1 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Воровского, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Мира, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт цоколя | м2 | 20 | 35 | 2022-05-15 | 2022-08-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт отмостки | м2 | 20 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт ДВК | ед. | 6 | 20 | 2022-05-15 | 2022-08-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 40 | 2022-05-15 | 2022-08-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 28а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
2 пер. Мира, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Мира, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Мира, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Мира, 29 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Мира, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 200 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-12 | 2022-06-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронов А.В. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 27/7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
2 пер. Нариманова, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 33/6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 33/6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 33/6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 33/6 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Нариманова, 33/6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-03 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Пархоменко, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
2 пер. Рабочий, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 14 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер. Рабочий, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
2 пер.Мира, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
2 пер.Мира, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
3 пер. Баумана, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Баумана, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
3 пер. Ватутина, 1/11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
3 пер. Ватутина, 1/11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
3 пер. Ватутина, 1/11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
3 пер. Тимирязева, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
3 пер. Тимирязева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
3 пер. Тимирязева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
3 пер. Тимирязева, 3 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 42 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
3 пер. Тимирязева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
3 пер. Тимирязева, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
3 пер. Тимирязева, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Архитекторов, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-07 | 2022-04-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 10/4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 10/4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 11, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 13, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 15, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-14 | 2022-05-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 93.5 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.4 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 5 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Ремонт отмостки | м2 | 120 | 317 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-24 | 2022-05-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 8 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 11 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
б-р Архитекторов, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Архитекторов, 9, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
б-р Военных строителей, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
б-р Военных строителей, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
б-р Западный, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Ремонт кровли | м2 | 130 |  | 2022-08-01 | 2022-08-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
б-р Западный, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-30 | 2022-07-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Ремонт подъездов | ед. | 2 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
б-р Западный, 16а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 16а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 16а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 16а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 16а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 16а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
б-р Западный, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 1461 | 877 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
б-р Западный, 18а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 18а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 18а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 18а | Ремонт кровли | м2 | 80 | 76 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 18а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 18а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
б-р Западный, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
б-р Западный, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-16 | 2022-08-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-09 | 2022-08-09 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-11 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт отмостки | м2 | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 6/13 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
б-р Западный, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-08 | 2022-08-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
б-р Западный, 8/18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.1 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Ремонт теплоизоляции | дм | 1 | 4.8 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 32 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Западный, 8/18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
б-р Знаний, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
б-р Знаний, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 140 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
б-р Знаний, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
б-р Знаний, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
б-р Знаний, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
б-р Ильюшина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 15 | 15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-22 | 2022-05-24 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Ремонт кровли | м2 | 22 | 26.4 | 2022-04-25 | 2022-08-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 97 | 72.8 | 2022-04-25 | 2022-08-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Ремонт кровли | м2 | 87 | 130.5 | 2022-04-18 | 2022-07-04 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 16 | 18 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Ремонт отмостки | м2 | 4 | 18 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Ремонт кровли | м2 | 84 | 56 | 2022-04-11 | 2022-05-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Ильюшина, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
б-р Киевский, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12.839 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.622 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.091 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 2.091 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10.362 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.73 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.558 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 0.558 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8.637 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.109 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.936 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 0.936 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 11, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8.988 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.235 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.371 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 0.371 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.005 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.682 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.944 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.944 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27.885 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.039 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.44 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.44 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 13, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 21.64 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.23 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.23 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23.687 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.977 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.572 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.572 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13.25 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.13 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.28 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 18а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 68.949 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 3.726 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 18а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
б-р Киевский, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.39 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.16 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
б-р Киевский, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 61.193 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.946 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 5.73 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 5.73 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 51.399 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25.988 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.744 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.571 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.571 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 34.531 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17.465 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.143 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.143 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 78.284 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15.836 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.744 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 14.319 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 14.319 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 102.7 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.327 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.764 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.572 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.572 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 86.121 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 43.55 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 7.875 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 11 | 7.875 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Киевский, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.4511 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.8721 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5.4365 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.4365 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.1133 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.6538 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.5449 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.5449 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.3786 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.4331 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.9447 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 2.9447 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 111.1877 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 56.2292 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 5.3783 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.3783 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 68.465 | 2022-05-11 | 2022-08-01 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-07-25 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 43 | 2022-06-05 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 2 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 250 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Львовский, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 21.3879 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.8156 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.5444 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.5444 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 22 | Ремонт кровли | м2 | 80 | 54.772 | 2022-05-11 | 2022-08-01 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.756 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.682 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.483 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.04 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.457 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 4.447 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 10 | 6.06 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 4.19 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Львовский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 11.9859 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.0618 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.83408 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 0.83408 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30.2303 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15.2865 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.8338 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.8338 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 47.7098 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.1288 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 13.9282 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 13.9282 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 21.4331 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.8375 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5.4405 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.4405 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Львовский, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 79.324 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40.116 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 8.878 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 132.384 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 16.04 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-06-01 | 2022-06-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 27 | 9.315 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-28 | 2022-06-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 181.885 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 91.971 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 7 | 16.927 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 68.465 | 2022-06-01 | 2022-08-10 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 56 | 2022-05-18 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 104.674 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 52.935 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 9.748 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.862 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.975 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.83 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.947 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10.514 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.519 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 1.655 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.328 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.82 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт электрощитовых | шт. | 7 | 2.482 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.713 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 63.173 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 31.94 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 11.764 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 53.992 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.304 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 13.67 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 13.67 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 16.8 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15.29 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 82.56 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 43.34 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 12.99 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 49.69 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 14.29 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 39 | 19.49 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 13.45 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Новосондецкий, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.393 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.804 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.31 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.301 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7.2 | 2.484 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Новосондецкий, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 29 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 64 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 21 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 11 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 250 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 36.7434 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.5807 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7.1025 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 7.1025 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.393 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.804 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.31 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.301 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7.2 | 2.484 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45.9313 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.2269 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.6203 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 2.6203 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 21.3855 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.818 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.5447 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.5447 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 55.0043 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.818 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.0764 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 6.0764 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 34.7281 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17.5618 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.5438 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.5438 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.3289 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.2696 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.0465 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24а | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.0465 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 24а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.965 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 82.74 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 41.55 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 10.025 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.505 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 6.21 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-02 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 18 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 68 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Ремонт ДВК | шт. | 24 | 300 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 3 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 200 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-11 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45.9309 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.2283 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8.8769 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 8.8769 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 34.7948 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17.5969 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7.1032 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 7.1032 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
б-р Пензенский, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 64 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 7 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 250 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.18 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27.98 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.69 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.4 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16.84 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.84 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 28 | 6.61 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 4.56 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.166 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27.896 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.646 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.391 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16.789 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.83 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт электрощитовых | шт. | 28 | 6.586 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 4.546 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пензенский, 8а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
б-р Пластова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Пластова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Пластова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Пластова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Пластова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Пластова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
б-р Фестивальный, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 118.432 | 2022-05-06 | 2022-05-19 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 22.28 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-06-06 | 2022-06-29 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 8.694 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40.716 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 177.648 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 99.72 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 30.635 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 63.612 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 8.694 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-17 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 20 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.42 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Ремонт кровли | м2 | 500 | 125 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 15 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 200 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
б-р Фестивальный, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40.716 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 198.576 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 99.72 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 22.055 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 63.612 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 8.694 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 44.109 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 192.452 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 108.03 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 13 | 36.205 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 68.913 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 43 | 14.904 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20.358 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 88.824 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 49.86 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 16.71 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 31.806 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 11 | 3.726 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 37.323 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 182.028 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 91.41 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 22.055 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 58.311 | 2022-06-04 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6.831 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 1.242 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Фестивальный, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
б-р Цветной, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.1 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.8 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4.4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.6 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Уборочный инвентарь | шт. | 2 | 0.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
б-р Цветной, 6 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 0.9 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
Московское шоссе, 100 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 100 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 102 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
Московское шоссе, 102 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
Московское шоссе, 102 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
Московское шоссе, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
Московское шоссе, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
Московское шоссе, 19 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 30 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
Московское шоссе, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт кровли | м2 | 6 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 1 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 1ж, корп. 2 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
Московское шоссе, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
Московское шоссе, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
Московское шоссе, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 51 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 22.5 | 2022-07-20 | 2022-08-07 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
Московское шоссе, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.5 | 2022-07-20 | 2022-08-07 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
Московское шоссе, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-07-27 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
Московское шоссе, 65 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 6 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
Московское шоссе, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
Московское шоссе, 67 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 69 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-20 | 2022-08-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт кровли | м2 | 72 | 97.2 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 12 | 96 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Ремонт ДВК | шт. | 2 | 42 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
Московское шоссе, 75а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Ремонт фасадов | дом | 1 | 1300 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 75а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
Московское шоссе, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
Московское шоссе, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
Московское шоссе, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
Московское шоссе, 81 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 81 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
Московское шоссе, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
Московское шоссе, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
Московское шоссе, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
Московское шоссе, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
Московское шоссе, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 85 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 650 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
Московское шоссе, 90 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
Московское шоссе, 90 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
п. 901 км, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
п. 901 км, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
п. 901 км, 4 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
п. 901 км, 7 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
п. УКСМ, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
п. УКСМ, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 5а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
п. УКСМ, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
п. УКСМ, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
пер. Академика Павлова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
пер. Академика Павлова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
пер. Академика Павлова, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 27,3 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
пер. Академика Павлова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
пер. Аношина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Аношина, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пер. Буинский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 70 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 2.2 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пер. Буинский,1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.027 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 124.345 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65.281 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 14.378 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 74.838 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 21.53 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 155 | 29.359 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 45 | 20.264 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Буинский,1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Диспетчерский, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пер. Каравко, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Каравко, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Каравко, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Каравко, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Каравко, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Каравко, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пер. Крайний, 12 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
пер. Крайний, 8 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
пер. Октябрьский, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-20 | 2022-08-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Ремонт ДВК | шт. | 3 | 33.6 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пер. Октябрьский, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-10 | 2022-07-28 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пер. Октябрьский, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пер. Октябрьский, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пер. Октябрьский, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пер. Октябрьский, 15а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 15а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пер. Октябрьский, 6а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 6а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Октябрьский, 7 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.4 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.2 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.5 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 1.2 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт отмостки | м2 | 45 | 10.5 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт кровли | м2 | 55 | 15.5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.5 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт водосточных труб | м/п | 18 | 2.5 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 9.6 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Рылеева, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
пер. Суворова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
пер. Тагайский, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пер. Тагайский, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пер. Тагайский, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пер. Тагайский, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пер. Тагайский, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пер. Школьный, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пер. Школьный, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пер. Школьный, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пер. Школьный, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пл. Горького, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 12.072 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пл. Горького, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-д Высотный, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Высотный, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Высотный, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Высотный, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Высотный, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Высотный, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Высотный, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Героя россии Аверьянова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 35 | 11.55 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-07-11 | 2022-06-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя россии Аверьянова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-д Заводской, 22 | Ремонт отмостки | м2 | 57 | 66 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 39.6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 23 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 210 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 28 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.6 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 26 | Ремонт отмостки | м2 | 57 | 66 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 42 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 210 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 120 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 66 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 29 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 450 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 72 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
пр-д Заводской, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Заводской, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Заводской, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Заводской, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Заводской, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Заводской, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Михайлов И.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
пр-д Зырина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-д Зырина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-д Зырина, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-д Зырина, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-д Зырина, 7 (поквартирное отопление) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-д Зырина, 9 (поквартирное отопление) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-д Караганова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Караганова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Менделеева, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Менделеева, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Нефтеразведчиков, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-д Нефтеразведчиков, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-д Нефтеразведчиков, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-д Нефтеразведчиков, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Нефтеразведчиков, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-д Полбина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 120 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 56 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 12а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 12а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 12а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-д Полбина, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полбина, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Ремонт кровли | м2 | 1000 | 1800 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-06 | 2022-02-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-06 | 2022-02-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Ремонт подъездов | ед. | 8 | 800 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6 | Ремонт кровли | м2 | 980 | 3000 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полбина, 6а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Полбина, 6а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Полбина, 6а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Полбина, 6а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Полбина, 6а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-д Полбина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
пр-д Полбина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
пр-д Полбина, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
пр-д Полтавский, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-17 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.65 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 1 | Остекление л/клеток | м2 | 2 | 1 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-д Полтавский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-д Полтавский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-д Полтавский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-д Полтавский, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-д Полтавский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-д Полтавский, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Полтавский, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-д Сиреневый, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-07-13 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-06 | 2022-05-18 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.651 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35.913 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.855 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.653 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 21.614 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 6.218 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 38 | 8.479 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 5.853 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.078 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.039 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.117 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.156 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.195 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 6.234 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 16 | 7.273 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 8.312 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.552 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.182 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.07 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3.019 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.544 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 3.322 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 31 | 4.529 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.126 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.219 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.384 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.127 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.737 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.463 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 3.01 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 21 | 4.104 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 2.833 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.618 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35.737 | 2022-06-16 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.762 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.625 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 21.508 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 6.188 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 11 | 8.438 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 5.824 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 260 | 2022-05-05 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.933 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10.437 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.48 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.643 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.282 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.807 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 16 | 2.465 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 1.701 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 210 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-д Сиреневый, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Ремонт кровли | м2 | 12 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 2/45 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 20/29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 20/29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 20/29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 40 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт кровли | м2 | 160 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 21 | Остекление л/клеток | м2 | 8 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-08 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 22а, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 11.3 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 2400 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 1100 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ремонт отмостки | м.кв. | 1 | 250 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт 50 лет ВЛКСМ, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 76.126 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38.502 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7.089 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 58 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 91 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 231 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 86 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 9.8 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.9 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт входных дверей | ед. | 11 | 280 | 2022-05-23 | 2022-08-15 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Ремонт отмостки | м2 | 1 | 300 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 12/21 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 550 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Авиастроителей, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 56.495 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28.573 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 14.19 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-28 | 2022-06-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 66.748 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 33.753 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.215 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85.805 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 43.4 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 7.99 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33.93 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 165.48 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 83.1 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 44701 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 53.01 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 32 | 11.178 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.469 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.543 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.57 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 9.952 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40.716 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 177.648 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 99.72 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 30.635 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 63.612 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 40 | 13.662 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Авиастроителей, 3а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12.134 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.086 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 3а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13.05 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 89.13 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.8 | 2022-07-19 | 2022-07-30 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.1 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 100 | 2022-05-01 | 2022-08-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.5 | 2022-05-05 | 2022-06-29 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 48.536 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.52 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.38 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 7.464 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 84 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 232.825 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Авиастроителей, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.393 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 22.983 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.005 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.301 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 2.208 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 1/22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.113 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.3217 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-08-01 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 19.4776 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 19.4776 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46 | 2022-06-29 | 2022-07-04 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 113 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 61 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 7.35 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 13 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 350 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 100 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2000 | 2022-06-01 | 2022-08-10 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-08-10 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 300 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 150 | 100 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 230 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Академика Филатова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.4 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Академика Филатова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.8 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Академика Филатова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.7 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Академика Филатова, 16 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 289 | 2022-05-01 | 2022-08-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Академика Филатова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
пр-кт Академика Филатова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.8961 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.5552 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3508 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 2.3508 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 53 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 67 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 166 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 400 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 4.9 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 200 | 120 | 2022-05-30 | 2022-08-29 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 19 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 500 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.357 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 148.932 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 18.045 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 27 | 9.315 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Академика Филатова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 36.8866 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.6584 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 4.3832 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 4.3832 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33.271 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.825 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.873 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.873 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.3513 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.3253 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 11.1309 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 11.1309 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 84 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 83.76 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 42.353 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.744 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 2.429 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 2.429 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 84 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.7458 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.9862 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8.3396 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 8.3396 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 119.3 | 2022-07-07 | 2022-07-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60.326 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 12 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.744 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 10.117 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 13 | 10.117 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Академика Филатова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 84.9 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 42.91 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12.76 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 12.44 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 300 | 168 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.89 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-06-24 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30.335 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15.325 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.38 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 7.464 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 |  |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 17 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 90 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.7 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 121.54 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 58.36 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 17.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66.9 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 19.25 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 39 | 26.25 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 18.11 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.187 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 109.626 | 2022-06-20 | 2022-07-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 57.553 | 2022-07-07 | 2022-07-20 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 17.256 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65.979 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 18.981 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 101 | 25.8836 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 33 | 17.8646 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.87 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 101.87 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 53.48 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 16.03 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 61.31 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 17.64 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 39 | 24.05 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 19 | 16.6 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт кровли | м2 | 80 | 40 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 340 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15.91 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85.917 | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45.106 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 13.524 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 51.709 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 14.876 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 103 | 20.286 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 14.002 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 62.3 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.88 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 101.98 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 53.54 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 16.05 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 61.37 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 17.66 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 39 | 24.08 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 16.62 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 100 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 1000 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 500 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 100 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1000 | 250 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 230 | 150 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 600 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 27 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 18 | 2022-06-15 | 2022-07-20 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 43 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 205 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 69 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 5 | 12.3 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 200 | 120 | 2022-05-30 | 2022-09-01 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 450 | 2022-05-23 | 2022-08-15 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 300 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 33 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 550 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 53 | 2022-05-25 | 2022-07-25 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 187 | 2022-06-24 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 36 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 7.36 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Ремонт кровли | м2 | 15.7 | 1.42 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 600 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 35 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 550 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.9243 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 21.1914 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.1256 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 3.34 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.7537 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6687 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 11 | 5 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 3.45 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.1 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.97 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 6.19 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.33 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 7.58 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 58 | 10.33 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 7.13 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 100 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.85 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.17 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.74 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.12 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.75 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.53 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 10 | 6.18 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 4.43 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 80 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 280 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 54.603 | 2022-07-12 | 2022-07-20 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.585 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.76 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 7.464 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Врача Сурова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Гая, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 10 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 101 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 103 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 103 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 103 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 105 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 105 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 105 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 107 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 107 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 107 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 17/2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 17/2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 17/2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 18 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 19а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 19а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Гая, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 21а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 21а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 21а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 21б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 21б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 21б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 23б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 13 | 2022-07-08 | 2022-07-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 9 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.5 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 12 | 2022-07-29 | 2022-07-31 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт кровли | м2 | 50 | 60 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 27/2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-07 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9.6 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 20 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 28 | Остекление л/клеток | м2 | 20 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.4 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-17 | 2022-07-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 9 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт кровли | м2 | 90 | 120 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 5 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-17 | 2022-07-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8.5 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 8.5 | 2022-08-17 | 2022-08-23 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 35б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 35б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 35б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-01 | 2022-04-20 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 35б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
пр-кт Гая, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
пр-кт Гая, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-21 | 2022-06-27 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 41 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 0 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Гая, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 45/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 45/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 45/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 45\2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45\2 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 45а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 45а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 45а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-23 | 2022-07-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-09-29 | 2022-07-30 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.6 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 0.8 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 46/5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Гая, 47а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 47а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 47а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 47а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 48/26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 48/26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 48/26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.4 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.1 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Ремонт ДВК | шт. | 2 | 12.8 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
пр-кт Гая, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-19 | 2022-05-22 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.5 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9.5 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.7 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Ремонт ДВК | шт. | 2 | 4.2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
пр-кт Гая, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 53 | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 240 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 57/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 57/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 57/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 58/18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 58/18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 58/18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9.5 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 6.8 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 0.4 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 50 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 62 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Гая, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-12 | 2022-06-14 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 30 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 250 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
пр-кт Гая, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 65 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 66/44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 66/44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 66/44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
пр-кт Гая, 67а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 67а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 67а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 68 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 68 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 68 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 7 | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 76.5 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 76/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 76/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 76/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 8 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
пр-кт Гая, 80 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 80 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 80 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 300 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 80 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 82 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 82 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
пр-кт Гая, 84 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 84 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 84 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 86 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 86 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 86 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
пр-кт Гая, 87а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9.5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9.6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 87а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Гая, 88 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 88 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 88 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Гая, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.461 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.452 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.748 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 9.748 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 34.231 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 16.8 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 104.488 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 52.833 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 13.414 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 13.414 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 68.5 | 2022-07-01 | 2022-08-28 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 56 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.89 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.464 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.448 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.746 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 9.746 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 11.2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-06-10 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 72.804 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 36.78 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.76 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 12.44 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 84 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 76.129 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38.501 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 7.09 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 118.432 | 2022-07-20 | 2022-08-02 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 22.28 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30.6 | 10.557 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60.67 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.65 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 11.97 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 12.44 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14.534 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 78.481 | 2022-07-11 | 2022-07-28 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 41.203 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 12.354 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.234 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 13.589 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 38 | 18.531 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 22 | 12.789 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 250 | 150 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Михайлов И.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-08 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 500 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 200 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.965 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 82.74 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 41.55 | 2022-08-11 | 2022-08-17 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 10.025 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.505 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 6.21 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-13 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 68.949 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-07-19 | 2022-07-25 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 3.726 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 6б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 11.74 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.937 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.103 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.103 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 11.2 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Генерала Тюленева, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 67.6966 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 34.2377 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.7386 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 9.7386 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110.2194 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 55.7321 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 11.6872 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 11.6872 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 48.3 | 2022-05-11 | 2022-07-19 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.8906 | 2022-05-11 | 2022-07-19 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Дружбы Народов, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 126.9444 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 64.1891 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12.1578 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 12.1578 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 147.1938 | 2022-06-10 | 2022-06-28 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.4334 | 2022-06-29 | 2022-07-04 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 5 | 15.7826 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 15.7826 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60.67 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.65 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 9.57 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 9.952 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.108 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.307 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.288 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.288 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 51.97 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 26.283 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 4.297 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 4.297 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 76.874 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38.88 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 6.441 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 9 | 6.441 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60.322 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.51 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.744 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7.502 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 7.502 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 34.2 | 2022-07-01 | 2022-08-28 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 54.34 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.89 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 65.496 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 33.127 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.8 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 68.465 | 2022-06-01 | 2022-08-10 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 28 | 2022-05-18 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 28 | 2022-05-17 | 2022-08-10 | Борисов А.А. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.564 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.549 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.399 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 9.399 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.898 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.053 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.622 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 4.622 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 75.873 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38.373 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 20.508 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 20.508 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 28 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 107.781 | 2022-06-22 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 54.502 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 52 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 25.398 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 11 | 25.398 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 80 | 44.8 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 84.8602 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 42.9203 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 27.8474 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 27.8474 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 55.007 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.8201 | 2022-06-29 | 2022-07-04 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7.0536 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 7.0536 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.965 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 82.74 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 41.55 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 10.025 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.505 | 2022-05-13 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.589 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33.93 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 165.48 | 2022-05-20 | 2022-05-22 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 83.1 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 18.045 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 53.01 | 2022-05-16 | 2022-06-13 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 34 | 11.799 | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.965 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 82.74 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 41.55 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 10.025 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.505 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 6.21 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-17 | 2022-06-27 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ленинского Комсомола, 27а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.828 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.274 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.019 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 2.404 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9.193 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 2.644 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 7 | 3.606 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 2.489 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 44.109 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 192.452 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 108.03 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 13 | 36.205 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 68.913 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 17.252 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 43 | 14.904 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 132.384 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 12.03 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 8.694 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 132.384 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 16.04 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-06-13 | 2022-07-14 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 27 | 9.315 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 37.323 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 162.844 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 91.41 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 30.635 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 58.311 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6.831 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ленинского Комсомола, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 50 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-05-01 | 2022-05-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 250 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 230 | 150 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Ремонт козырьков | м2 | 100 | 25 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 250 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-04 | 2022-06-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-04 | 2022-06-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 100 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 55 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ливанова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 150 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 26 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Ремонт кровли | м2 | 73 | 109.5 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 30 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Ремонт кровли | м2 | 102 | 122.4 | 2022-05-23 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Ремонт кровли | м2 | 72 | 108 | 2022-06-01 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-07-28 | 2022-07-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 180 | 2022-04-25 | 2022-08-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
пр-кт Ливанова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
пр-кт Ливанова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
пр-кт Ливанова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Ремонт кровли | м2 | 257 | 308.4 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 24 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 90 | 2022-06-01 | 2022-07-04 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-29 | 2022-08-03 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Ремонт кровли | м2 | 231 | 277.2 | 2022-05-23 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Ремонт отмостки | м2 | 5 | 22.5 | 2022-05-10 | 2022-06-13 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Ливанова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устина, 7/14а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
пр-кт Маршала Устина, 7/14а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
пр-кт Маршала Устина, 7/14а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
пр-кт Маршала Устина, 7/14а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
пр-кт Маршала Устина, 7/14а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
пр-кт Маршала Устинова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 11 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 3 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 11 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 15 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 2/30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 2/30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 26 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 22 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Маршала Устинова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Маршала Устинова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Купцов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-17 | 2022-08-25 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 2 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-05 | 2022-08-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 100 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова , 89а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
пр-кт Нариманова, 100 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 100 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 100 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 100 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 102 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 102 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 102 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 102 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 104 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-07 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-07 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 104 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
пр-кт Нариманова, 106 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
пр-кт Нариманова, 106 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
пр-кт Нариманова, 106 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
пр-кт Нариманова, 108 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 108 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-24 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 108 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 108 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 112 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 112 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 114 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 114 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 114 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 114 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 114 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 114 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 136 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 136 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 136 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 138 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 138 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 138 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 140 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 140 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 140 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 142 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 142 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 142 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
пр-кт Нариманова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 19 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 19 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 19 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 19 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 1г | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 16 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пр-кт Нариманова, 1г | Ремонт ДВК | ед. | 4 | 80 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пр-кт Нариманова, 1г | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
пр-кт Нариманова, 21/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 21/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 21/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 21/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 21/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9.6 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 31/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 31/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 31/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 31/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 31/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
пр-кт Нариманова, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 41/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 41/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 41/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 41/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 6 | 2022-05-10 | 2022-08-29 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 47/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6.92 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 5/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
пр-кт Нариманова, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.7 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 51 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 20 | 2022-06-05 | 2022-07-07 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-26 | 2022-06-30 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.8 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7.6 | 2022-07-03 | 2022-07-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 4 | 2022-07-03 | 2022-07-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
пр-кт Нариманова, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 55 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 20 | 2022-06-06 | 2022-08-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 56 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 58/2 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 64/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 64/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 64/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 64/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 64/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 69 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
пр-кт Нариманова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 76 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 76 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 76 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 76 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 78 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 78 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 78 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 78 | Замена светильников в подъездах | шт. | 8 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 78 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 80 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
пр-кт Нариманова, 82 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 1200 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 83/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 83/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 84 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 84 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 86 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 86 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 86 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 86 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 88 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 88 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 88 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 88 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 88 | Замена почтовых ящиков | шт. | 24 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
пр-кт Нариманова, 89 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 89 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
пр-кт Нариманова, 91 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 91 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 92 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 92 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 94 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 94 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
пр-кт Нариманова, 95 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 95 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 96 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
пр-кт Нариманова, 96 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
пр-кт Нариманова, 96 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
пр-кт Нариманова, 97 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Нариманова, 97 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
пр-кт Созидателей, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-14 | 2022-07-29 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.3408 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.274 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.44273 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 0.44273 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. |  | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 73.3642 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 37.0975 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 14.179 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 14.179 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 74.2163 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 37.5281 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.5869 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.5869 | 2022-05-11 | 2022-08-01 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 56 | 2022-05-11 | 2022-08-01 |  | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Башилов А.Н. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.726 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20.122 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.565 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3.168 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.111 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.484 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 33 | 4.751 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 3.279 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Созидателей, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 43.029 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.761 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.103 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.103 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12.787 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.467 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.655 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 0.655 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 43.028 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.76 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.575 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.575 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 84 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12.813 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.478 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.967 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.967 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.999 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.09 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.621 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 2.621 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 13.693 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.751 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115.836 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 58.17 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 14.035 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 37.107 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 21.6 | 7.452 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
пр-кт Созидателей, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.387 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.277 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.672 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.672 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Ремонт кровли | м2 | 55 | 37.655 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2000 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 100 | 2022-06-01 | 2022-07-07 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 100 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1000 | 250 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт кровли | м2 | 1200 | 4500 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 500 | 350 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 44 | Ремонт козырьков | м2 | 6 | 36 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.713 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.463 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 5 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5.412 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 5.412 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 11.2 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.984 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.082 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.31 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 1.31 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 6.846 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 16.389 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.288 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 5 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.481 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 9.481 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 32.864 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.615 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 5 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.382 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 9.382 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 200 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 100 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 350 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 500 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 100 | 2022-05-15 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Ремонт электропроводки | м.п. | 300 | 250 | 2022-05-15 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.996 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.091 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.621 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 2.621 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.587 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.871 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 5 | 2022-05-23 | 2022-06-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.351 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 1.351 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 100 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | . | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 45 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 60 | 2022-05-25 | 2022-07-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт электропроводки | м.п. | 150 | 106 | 2022-05-25 | 2022-07-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 650 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-05-25 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 30 | 2022-05-25 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 50 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 250 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Созидателей, 74 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.412 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.355 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 6.21 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 43 | 2022-06-01 | 2022-07-23 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.45 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 8 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 250 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
пр-кт Созидателей, 80 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 49.644 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.21 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 6.21 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 80 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 4.14 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10.8 | 3.726 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 86 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.412 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.355 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.382 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Созидателей, 88 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Столыпина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 1 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 24 | 2022-04-24 | 2022-07-01 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 15 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 144 | 2022-07-02 | 2022-09-01 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 17 | Ремонт кровли | м2 | 80 | 120 | 2022-04-24 | 2022-08-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 19 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 47 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 21 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 75 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 23 | Ремонт кровли | м2 | 18 | 27 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 23 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 18 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 47 | 16 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 27 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 29 | Ремонт кровли | м2 | 185 | 280 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 29 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 22 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 29 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 144 | 2022-06-01 | 2022-07-29 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 3 | Ремонт кровли | м2 | 185 | 281 | 2022-04-18 | 2022-08-08 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 31 | Ремонт кровли | м2 | 250 | 375 | 2022-04-25 | 2022-08-22 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 33 | Ремонт кровли | м2 | 185 | 280 | 2022-05-10 | 2022-07-01 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 33 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 8 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 33 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 144 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
пр-кт Столыпина, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 7 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 36 | 2022-05-16 | 2022-06-27 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Столыпина, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
пр-кт Туполева, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.537 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 148.932 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 18.045 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 23 | 8.073 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.537 | 2022-05-20 | 2022-05-05 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 133.236 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 25.065 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.589 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.412 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.355 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.6 | 5.382 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.357 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 148.932 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 18.045 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.589 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.357 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 148.932 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 18.045 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.589 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.537 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 133.236 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 25.065 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 5.589 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Киселев В.А. | ООО "РЭС"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-16 | 2022-08-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.68 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.49 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.61 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.28 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.72 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 2.51 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт электрощитовых | шт. | 11 | 3.42 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 2.36 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 3а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
пр-кт Туполева, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.588 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.588 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Туполева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.719 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 53.453 | 2022-05-24 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.298 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 5.4 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 29.767 | 2022-05-05 | 2022-07-31 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 10.041 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 51 | 7.35 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 49 | 10.734 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
пр-кт Ульяновский, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35.161 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17.781 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.516 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 6.516 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 123.701 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 62.566 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 5.758 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.4 | 2.3 | 2022-05-17 | 2022-07-29 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-24 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 300 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 120 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 145 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 120 | 110 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 230 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 850 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
пр-кт Ульяновский, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-10 | 2022-06-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 20 | Ремонт кровли | м2 | 100 | договорная | 2022-07-02 | 2022-09-01 | договор | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 20 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | договорная | 2022-02-28 | 2022-03-25 | договор | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 20 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | договорная | 2022-02-28 | 2022-03-24 | договор | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 55 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27.82 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 10.653 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 98.97 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 50.045 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 5.762 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 26 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 56 | 2022-05-18 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-10 | 2022-06-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
пр-кт Ульяновский, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 118.432 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 22.28 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 19.6 | 6.762 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.06 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.251 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.55 | 2022-05-26 | 2022-08-10 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 30 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.89 | 2022-05-05 | 2022-08-22 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Борисов А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30000 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10000 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10000 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 20000 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40000 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2000 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 5000 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт кровли | м2 | 150 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 10000 | 2022-06-02 | 2022-09-01 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 20000 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 200000 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тагиров С.П. | Тагиров С.П. | ООО "УК МЖК"
пр-кт Ульяновский, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.751 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 103.628 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 58.17 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 16.71 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 37.107 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 34 | 11.592 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.537 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 133.236 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 74.79 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 25.065 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.709 | 2022-06-04 | 2022-07-11 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 12.939 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 22 | 7.728 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
пр-кт Ульяновский, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 103.669 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 52.426 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 3.361 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 3.361 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Ульяновский, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.5 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.4 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20.6 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.4 | 2022-05-12 | 2022-05-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.6 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21а | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 3.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 28.4 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 34.2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20.9 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16.1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.4 | 2022-05-12 | 2022-05-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо Ши Мина, 21б | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 3.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 100 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 63 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-22 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 105 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 42 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 65 | 35.75 | 2022-06-27 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 143 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
пр-кт Хо-Ши-Мина, 32, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. 1 Линия, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 6/4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Порватова О.М. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 Линия, 6/4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. 1 МТС, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 12 Сентября, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-07 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-21 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-05-07 | 2022-05-11 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 36 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 36 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 40 | 2022-05-07 | 2022-05-11 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 24 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 10 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 32 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 20 | 2022-07-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 108 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. 12 Сентября, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-19 | 2022-06-23 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Ремонт отмостки | м2 | 40 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 5 | Ремонт кровли | м2 | 90 | 35.1 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 7 | Ремонт кровли | м2 | 120 | 46.8 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-07 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 83 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. 12 Сентября, 86 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 86 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 86 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. 12 Сентября, 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-06-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. 12 Сентября, 88 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 12 Сентября, 88 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 12 Сентября, 88 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 12 Сентября, 91/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 12 Сентября, 91/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 12 Сентября, 91/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 18 | ремонт козырьков | м2 | 18 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 48 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 56 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 154 Стрелковой дивизии, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. 2-я Садовая, 14/35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. 2-я Садовая, 14/35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. 2-я Садовая, 14/35 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. 2-я Садовая, 14/35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. 2-я Садовая, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. 2-я Садовая, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. 4 МТС, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 40-летия Октября, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-05 | 2022-05-06 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 40-летия Октября, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 40-летия Октября, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 35,8 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | - | - | ООО "УК "Основа"
ул. 40-летия Октября, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 40-летия Октября, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-24 | 2022-06-27 |  |  | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 35 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 70 | 2022-06-15 | 2022-08-20 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Октября, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 75.2475 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 122.8777 | 2022-05-05 | 2022-06-03 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 54.2509 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 12 | 34.3519 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 44.9256 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 29.1689 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 41 | 20.1327 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 43 | 20.1327 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. 40-летия Победы, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 16.133 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.157 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.617 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 2.617 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 14 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35.934 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.172 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 18.213 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 18.213 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 43 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 104 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 9.8 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 90 | 2022-06-06 | 2022-09-01 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 19 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 500 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. 40-летия Победы, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н | Зарубаева Т.Н | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н | Зарубаева Т.Н | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Зарубаева Т.Н | Зарубаева Т.Н | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н | Зарубаева Т.Н | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Зарубаева Т.Н | Зарубаева Т.Н | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 1.242 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 27.144 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 118.432 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 66.48 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 22.28 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.408 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 8.694 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 5.57 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10.4 | 3.588 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Фролов А.А. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зарубаева Т.Н. | Зарубаева Т.Н. | ООО "ГК "РЭС"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 51.695 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 26.136 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 5 | 23.339 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 14 | 23.339 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 68.465 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 56 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 180 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.157 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.654 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.211 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 2.211 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 59.806 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.237 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 6 | 13.427 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 13.427 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 28 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 180 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 40-летия Победы, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Новоженин А.А. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. 8 Марта, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 15.09.222 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 8 Марта, 9 | Ремонт кровли | м2 | 24 |  | 2022-07-01 | 15.08.222 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 12/5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 12/5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 12/5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 15.09.222 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 12/5 | Ремонт электропроводки | м/п | 20 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2021-06-10 | 2022-06-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 14 | Ремонт электропроводки | м/п | 20 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-01-30 | 2022-07-01 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. 9 Мая, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 40 | Ремонт кровли | м2 | 6 |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Ремонт кровли | м2 | 8 | 5.5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. 9 Мая, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 48 | Ремонт кровли | м2 | 8 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 50 | Ремонт кровли | м2 | 24 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 52 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 52 | Ремонт кровли | м2 | 8 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 58 | Ремонт кровли | м2 | 36 |  |  |  | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 64 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 64 | Ремонт электропроводки | м | 20 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.5 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. 9 Мая, 68/58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 68/58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 68/58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 68/58 | Ремонт кровли | м2 | 8 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 9 Мая, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 9 Мая, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. 9 Мая, 76 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 76 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 76 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 78 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 78 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 78 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 80 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 80 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. 9 Мая, 80 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. III Интернационала, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. III Интернационала, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. III Интернационала, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. III Интернационала, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.2 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 5.3 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 150 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. III Интернационала, 6 | Остекление л/клеток | м2 | 0.5 | 0.4 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Аблукова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 101 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 101 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 103 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 28000 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Ефимов В.С. |  | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 103 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-17 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-09 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-13 | 2022-08-13 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-28 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-06 | 2022-08-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 |  | 2022-07-25 | 2022-07-31 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Аблукова, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Аблукова, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Аблукова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 41б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Аблукова, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Акимов Д.Н. | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 43а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 43а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-30 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-26 | 2022-07-30 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 45 | Остекление л/клеток | м2 | 9 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-23 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-24 | 2022-07-24 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-07-19 | 2022-07-23 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Ремонт ДВК | шт. | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-27 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 47 | Остекление л/клеток | м2 | 10 |  | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-25 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Разинова С.Н. | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 59/7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Аблукова, 67 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 1700 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-09-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-24 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-24 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-30 | 2022-05-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-30 | 2022-05-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 710 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 75а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 75а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-19 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-08-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 79 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-06-19 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Самоваров А.А. | Самоваров А.А. | ООО "УК Аквамарин"
ул. Аблукова, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 300 | 200 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 83 | Остекление л/клеток | м.кв. | 36 | 627 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 85 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Аблукова, 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-12 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-08-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Ремонт кровли | м2 | 80 | 90000 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Разинова С.Н. |  | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 91 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-15 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Аблукова, 97 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 97 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 97 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-11 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 97 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Аблукова, 97 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Абртёма, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-06-17 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 14000 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Разинова С.Н. | Разинова С.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Абртёма, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автодорожная, 5, с Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Автозаводская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.3 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.8 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.1 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.4 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 22.5 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт электропроводки | м. п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 11а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 12/9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.5 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.9 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 18.6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 12/9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 13 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт кровли | м2 | 7 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт отмостки | м2 | 4 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 14 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 17 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 19 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 2/23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 2/23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 20 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 23а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 26/10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 27 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 36 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 29а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 29а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 29а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 29а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 29а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.1 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 29а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 30 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 33\6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 34 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 35 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 37а | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 250 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 17 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 39 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 3а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-03 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-03 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 3а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 4/5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 4/5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 4/5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 4/5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 40а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 42а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 44а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 46а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 46б | Ремонт кровли | м2 | 35 | 57 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-07-08 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 47 | Ремонт подъездов | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-14 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-06-16 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49 | Ремонт подъездов | ед. | 2 |  | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-28 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 49а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Автозаводская, 51а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 51а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 53а | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 54 | Ремонт кровли | м2 | 750 | 2000 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Автозаводская, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Автозаводская, 57/10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-27 | 2022-08-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 57/10 | Ремонт козырьков | м2 | 5 | 2.5 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-31 | 2022-05-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 21 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 59б | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 1.5 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 61а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 61а | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 1.5 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.8 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5.3 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.4 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7.5 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 4.5 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 63 | Остекление л/клеток | м2 | 2.5 | 1.4 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Автозаводская, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 67 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Автозаводская, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 69 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт ДВК | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 7/8 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 71 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 73 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 75 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 75 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.3 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.8 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт теплоизоляции | дм | 1 | 2.2 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.4 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 1.5 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 2 | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автозаводская, 9 | Остекление л/клеток | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Автомобилистов, 7а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Азовская, 84б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 84б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Азовская, 93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Азовская, 93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Академаки Сахарова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академаки Сахарова, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Академика Павлова, 18а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 18а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-15 | 16.06.202 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 18а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 18а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 18а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.1 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 18а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Академика Павлова, 1 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 101 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 101 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 101 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 101 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 111 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 111 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 111 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 3 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-14 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 32 | Ремонт электропроводки | м | 20 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 32 | Ремонт ДВК | Шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 73 | Ремонт козырьков | м2 | 4 | договорная | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 75 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Академика Павлова, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-23 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-08-23 | 2022-08-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 79 | Ремонт ДВК | шт. | 8 | 121 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 81 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Академика Павлова, 83а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 83а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Академика Павлова, 83а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Александра Матросова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Шатунов С.В. | Раводин О.Ю. | ООО УК "Квартал"
ул. Александра Матросова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Шатунов С.В. | Раводин О.Ю. | ООО УК "Квартал"
ул. Александра Матросова, 10 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 6 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Шатунов С.В. | Раводин О.Ю. | ООО УК "Квартал"
ул. Александра Матросова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шатунов С.В. | Раводин О.Ю. | ООО УК "Квартал"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 20/93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Александра Матросова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Александра Матросова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Александра Матросова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Александра Матросова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Александра Матросова, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Александра Матросова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Александра Невского, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-18 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-25 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2б, корп. 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Александра Невского, 2в | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2в | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2в | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2в | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.1 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2д | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2д | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2д | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2д | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2д | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2е | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Волжские кварталы"
ул. Александра Невского, 2е | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Волжские кварталы"
ул. Александра Невского, 2е | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 49 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Волжские кварталы"
ул. Александра Невского, 2е | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Волжские кварталы"
ул. Александра Невского, 2е | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Волжские кварталы"
ул. Александра Невского, 2ж | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2ж, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2и | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2и | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 46.4 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2и | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2и | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2и | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2к | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2к | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2к | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 49 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2к | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Александра Невского, 2к | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.1 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Амурская, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-22 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-26 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9.5 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 45 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 10 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Ремонт кровли | м2 | 250 | 250 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Амурская, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Амурская, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Амурская, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Амурская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-16 | 2022-08-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Амурская, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-07 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Ремонт кровли | м2 | 55 |  | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Амурская, 4а | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Артема, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-04 | 2022-06-25 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Артема, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-04 | 2022-06-25 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Артема, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Артёма, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артема, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-28 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Артема, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 812 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артёма, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артема, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артёма, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-05-31 | Разинова С.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артёма, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Артема, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Артема, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-03-09 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Архитектора Шодэ, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Бакинская, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 34 | Ремонт кровли | м2 | 135 | 128.25 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 40\40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Уборочная техника | ед. |  |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 40\40 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Бакинская, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 43.23 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Бакинская, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 300 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Бакинская, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Бакинская, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.5 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-22 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7.5 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.5 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 6 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 4.5 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Бакинская, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Балтийская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Ремонт ДВК | Шт. | 3 |  | 2022-08-01 | 2022-08-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.8 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Ремонт кровли | м2 | 12 | 7.4 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Балтийская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 50 | 2022-04-30 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-21 | 2022-09-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-05-01 | 2022-08-07 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Балтийская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 4 | Ремонт ДВК | Шт. | 2 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-26 | 2022-09-27 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  |  | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 3 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Балтийская, 8 | Ремонт электропроводки | м | 5 |  | 2022-07-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Баумана, 121 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Баумана, 121 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Бебеля, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Бебеля, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Бебеля, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Бебеля, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Бебеля, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Бебеля, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Бебеля, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Бебеля, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Бебеля, 47/32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Беляева, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Беляева, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Беляева, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Беляева, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Беляева, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Беляева, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Береговая, 5, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 5, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 5, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 6, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 6, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 6, пос. Плодовый | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 8 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 6, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 7, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 7, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 7, пос. Плодовый | Ремонт кровли | м2 | 50 | 39 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 7, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 8, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 8, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 8, пос. Плодовый | Ремонт электропроводки | м2 | 20 | 17 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 8, пос. Плодовый | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 8, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 9, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 9, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 9, пос. Плодовый | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Береговая, 9, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 56 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-24 | 2022-08-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 11.3 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 1.5 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-05-01 | 2022-05-10 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Ремонт кровли | м2 | 540 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 14 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 302 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 15 | Ремонт козырьков | шт. | 3 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 |  |  | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Ремонт кровли | м2 | 200 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Ремонт отмостки | м2 | 184 |  | 2022-04-29 | 2022-05-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Ремонт кровли | м2 | 260 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 55 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт кровли | м2 | 240 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 22 | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-08 | 2022-08-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Ремонт ДВК | шт. | 2 | 42 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 01:55 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 3 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 432 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 54 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 133 | 13.2 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.1 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.8 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Варейкиса, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 15а | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Варейкиса, 16а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-07-22 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 265 | 87.45 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 300 | 165 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29а | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 150 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 29а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-11 | 2022-05-06 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 36 | Ремонт крыльца | м2 | 476 | 1439.922 | 2022-05-10 | 2022-05-28 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 38 | Ремонт отмостки | м2 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-29 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 39 | Ремонт ДВК | ед. | 5 | 75 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-02 | 2022-07-03 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 01:26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 300 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 16.5 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 25 | 13.75 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 19.5 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-21 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 25 | 13.75 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-12 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 47 | Ремонт кровли | м2 | 140 | 54.6 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 19.5 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Варейкиса, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Варейкиса, 5а | Ремонт ДВК | шт. | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Варейкиса, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Варейкиса, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Ватутина, 13 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 13 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 13 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 13 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 18 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Ватутина, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ватутина, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ватутина, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ватутина, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ватутина, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ватутина, 58 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Ватутина, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Ватутина, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Ватутина, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Верхнеполевая, 1/16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Верхнеполевая, 1/16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Верхнеполевая, 1/16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 82 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Верхнеполевая, 1/16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Верхнеполевая, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9.6 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 8.5 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 12 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Ремонт отмостки | м2 | 182 | 450 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Верхнеполевая, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Верхнеполевая, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Верхнеполевая, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Верхнеполевая, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-08 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-08 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 11 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2022-06-12 | 2022-06-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 25 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6.2 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 120 | 120 | 2022-08-16 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 21 | Остекление л/клеток | м2 | 80 | 45 | 2022-08-20 | 2022-08-27 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Верхнеполевая, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Верхнеполевая, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхнеполевая, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Верхняя Площадка, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Верхняя Площадка, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Верхняя Площадка, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Ветеринарная, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ветеринарная, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Водопроводная, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Водопроводная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Водопроводная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Водопроводная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Водопроводная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Водопроводная, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Водопроводная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Водопроводная, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Вольная, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Вольная, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Вольная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Вольная, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 28 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 250 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Ремонт кровли | м2 | 850 | 2000 | 2022-07-01 | 2022-08-28 |  |  | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Вольная, 4 | Ремонт козырьков | м2 | 60 | 103 | 2022-06-01 | 2022-08-01 |  |  | ООО "Собственники жилья"
ул. Воробьева, 38, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 38, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 38, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 38, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 38, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 38, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Воробьева, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Ремонт цоколя | м2 | 20 |  | 2022-05-15 | 2022-08-01 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Воробьева, 99 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 16.87 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.87 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 32.8 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 24.4 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 45.6 | 2022-07-20 | 2022-08-05 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Воробьева, 99а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Врача Михайлова, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-05-01 | 2022-07-14 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 19.95 | 2022-05-05 | 2022-07-14 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-07-30 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-05-01 | 2022-06-24 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 11.4 | 2022-05-11 | 2022-06-24 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 38а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.38 | 2022-05-05 | 2022-06-10 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Врача Михайлова, 38а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.57 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Врача Михайлова, 38а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.39 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Врача Михайлова, 38а | Ремонт кровли | м2 | 100 | 100 | 2022-05-01 | 2022-08-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Врача Михайлова, 38а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Врача Михайлова, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 160 | 2022-05-01 | 2022-07-06 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 41а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-06-22 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Врача Михайлова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Врача Михайлова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Врача Михайлова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Врача Михайлова, 43 | Ремонт отмостки | М2 | 12 |  | 2022-08-01 | 2022-08-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.464 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 67.305 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35.335 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 10.595 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40.507 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 11.653 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 24 | 15.892 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 19 | 10.969 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.815 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.999 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.649 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.093 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.647 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 4.502 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт электрощитовых | шт. | 7 | 6.138 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 4.237 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.41 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45.41 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 23.84 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.15 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 27.33 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 7.86 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 48 | 10.72 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 13 | 7.4 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 80 | 60 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Врача Михайлова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 19.95 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-09 | 2022-06-21 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Врача Михайлова, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шуткевич А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гагарина, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-26 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 320 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 11а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 11а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 11а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 11а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 11а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гагарина, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 22/9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-25 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 22/9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гагарина, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-08-02 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Ремонт входных дверей | ед. | 7 | 350 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 23 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гагарина, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5.072 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 12.36 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 38 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гагарина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гагарина, 31/2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 200 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 31/2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гагарина, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Гагарина, 7/15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 7/15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 7/15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 14 | 2022-05-14 | 2022-06-14 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 7/15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 84 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гагарина, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Гафуров, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафуров, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафуров, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафуров, 43 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 45.8 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафуров, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафуров, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гафурова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4.4 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 4 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 3.8 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 6 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 5.5 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 45 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 9.5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.2 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.5 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 6.2 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6.5 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 40 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 6.3 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Гафурова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Гафурова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Гафурова, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-30 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Замена светильников в подъездах | шт. | 60 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 |  | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Гафурова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Гафурова, 76 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гафурова, 76 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гафурова, 76 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гафурова, 76 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Гафурова, 84 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-01 | 2022-07-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 84 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.6 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 0.8 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 0.8 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гафурова, 86/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Генерала Кашубы, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 1 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-04-25 | 2022-08-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
ул. Генерала Кашубы, 5 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 144 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
ул. Генерала Кашубы, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Тоньшин | А.Н.Тоньшин | ООО "АЛМАЗ ПЛЮС" (Заволжский район)
ул. Генерала Кашубы, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Кашубы, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Генерала Мельникова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | ремонт козырьков | м2 | 6 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 42 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | ремонт козырьков | м2 | 6 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 21 | 12.6 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Генерала Мельникова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Генерала Мельникова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Генерала Мельникова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Генерала Мельникова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Генерала Мельникова, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Генерала Мельникова, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 1а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 1б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 1б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 20 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 22 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 39 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Генерала Мельникова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Генерала Мельникова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Генерала Мельникова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Генерала Мельникова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Генерала Мельникова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/1 | Ремонт кровли | м2 | 33 | 49 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 8/2 | Ремонт кровли | м2 | 33 | 49 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Генерала Мельникова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Геологов, 1, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 1, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 1, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 10, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 14, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 14, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 14, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 16, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Горностаева Н.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Геологов, 16, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Горностаева Н.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Геологов, 16, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Геологов, 2, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 2, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 2, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 25, с. Белый ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | Горностаева Н.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Геологов, 25, с. Белый ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Горностаева Н.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Геологов, 25, с. Белый ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Геологов, 3, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 3, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 3, с. Белый Ключ | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 3, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 4, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 5, с. Белый Ключ | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Геологов, 6, с. Белый ключ | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 6, с. Белый ключ | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Геологов, 6, с. Белый ключ | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горностаева Н.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Герасимова, 1/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 1/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 10, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 10, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 10, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 10, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 11, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 11, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 11, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 11, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 12, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 12, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 12, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 12, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 13, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 13, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 13, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 13, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 14, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 14, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 14, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 14, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 15, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 15, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 15, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 15, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 15, с. Баратаевка | Ремонт кровли | м2 | 5 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 16, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 16, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 16, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 16, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 17, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 17, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 17, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 17, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 18, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 18, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 18, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 18, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 19, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 19, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 19, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 19, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 20, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 20, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 20, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 20, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-24 | 2022-08-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-24 | 2022-08-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Герасимова, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-29 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 27 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 37 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 41 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 43 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 45 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Герасимова, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Ремонт кровли | м2 | 120 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Герасимова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 5, с. Баратаевка | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 51/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 51/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 51/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 51/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 51/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Герасимова, 6, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 6, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 6, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 6, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 7, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 7, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 7, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 7, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 8, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 8, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 8, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 8, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 9, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 9, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 9, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Герасимова, 9, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Героев Свири, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 14 | Ремонт ДВК | ед. | 5 | 75 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 55 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 16а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Героев Свири, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Героев Свири, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Героев Свири, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Героев Свири, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Героев Свири, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 6 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Героев Свири, 8 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Глинки, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Глинки, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Глинки, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Глинки, 4 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 42 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Глинки, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гоголя, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 130 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-02 | 2022-06-17 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-09 | 2022-06-21 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 31.35 | 2022-05-05 | 2022-06-02 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 500 | 350 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 150 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гоголя, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.283 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50.132 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 26.319 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 7.891 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30.1715 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 8.6798 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 11.836 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 8.1697 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 160 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Ремонт входных дверей | ед | 3 | 105 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 25 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 20 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 10 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гончарова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гончарова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гончарова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Гончарова, 22/93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 22/93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 22/93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 22/93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 22/93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 22/93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Гончарова, 31/1 | Ремонт электрощитовых | ед. | 10 | 80 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Гончарова, 31/1 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 3.6 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Гончарова, 31/1 | Ремонт ДВК | ед. | 4 | 80 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Гончарова, 31/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-26 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 50 | 2022-05-29 | 2022-05-31 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 9.8 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 150 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П. | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-13 | 2022-08-14 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42 | Ремонт козырьков | м2 | 25 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Юдин А.В. | Тагиров С.П. | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 42а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Ремонт ДВК | шт. | 11 | 380 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-17 | Юдин А.В. | Тагиров С.П. | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-17 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт входных дверей | ед. | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-08-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 56 | Ремонт козырьков | м2 | 12 |  | 2022-05-01 | 2022-08-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 6.9 | 2022-08-05 | 2022-09-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 6 | Остекление л/клеток | м2 | 60 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-04 | 2022-06-07 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.4 | 2022-06-04 | 2022-06-06 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 0.4 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Ремонт кровли | м2 | 230 | 180 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Гончарова, 8/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 700 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-04 | 2022-08-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Гончарова, 8/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Городская усадьба, 14а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Городская усадьба, 14а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Городская усадьба, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО УК "Городская усадьба"
ул. Городская усадьба, 66, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО УК "Городская усадьба"
ул. Городская усадьба, 66, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО УК "Городская усадьба"
ул. Городская усадьба, 66, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО УК "Городская усадьба"
ул. Горького, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 10/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-10 | 2022-08-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 10/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 2а/4 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 4 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 7/17 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Горького, 8/19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.3 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 2.4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 8/19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Горького, 9/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Горького, 9/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Дворцовая, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Дворцовая, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Дворцовая, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Державина, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-24 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Державина, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.6 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.6 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Державина, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-04-15 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 12 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Державина, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 18 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "УК Терем"
ул. Державина, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "УК Терем"
ул. Державина, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "УК Терем"
ул. Державина, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 0.5 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Державина, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "УК Терем"
ул. Державина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.6 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 16 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Державина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 8 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Державина, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 9 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 42 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Державина,, 9а | Ремонт входных дверей | шт. | 6 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Державина,, 9а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Димитрова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16 | 2022-05-01 | 2022-07-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8.4 | 2022-08-02 | 2022-08-23 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Димитрова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 74.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-04-27 | 2022-05-18 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.55 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Димитрова, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-27 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Димитрова, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-20 | 2022-05-27 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Димитрова, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Димитрова, 73 | Остекление л/клеток | м2 | 1 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.63 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.58 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.28 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3.08 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11.79 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 5.55 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 19 | 4.62 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.19 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Ремонт ДВК | ед | 1 | 68 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Димитрова, 75 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Диспетчерская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 10 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 12 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Диспетчерская, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 18 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 34 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 37 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 6 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Диспетчерская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Дмитрия Ульянова, 9, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Доватора, 12а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35.1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23.2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.8 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 34.7 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 18.6 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.5 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 12а | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.1 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Доватора, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 13 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 14а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 14а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 16/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Ремонт кровли | м2 | 210 |  | 2022-07-15 | 2022-08-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 16/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Доватора, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Доватора, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 22 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 26 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Доватора, 3б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 3б | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Доватора, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 4 | Ремонт кровли | м2 | 12 | 22 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Доватора, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Доватора, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Доватора, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Докучаева, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 10 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 98 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-22 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 20 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Докучаева, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-25 | 2022-08-27 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 90 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 18 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-29 | 2022-08-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Докучаева, 24/176 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 24/176 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 24/176 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 24/176 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Докучаева, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | Кораблёв А.И. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | Кораблёв А.И. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5 | 2022-06-30 | 2022-08-10 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 100 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Уборочный инвентарь | ед. | 5 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 28 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.5 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.3 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7.5 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.6 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.5 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Бузулуцкий М.Г. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 120 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Ремонт козырьков | м2 | 20 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 3 | Остекление л/клеток | м2 | 1.2 | 0.6 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.3 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7.5 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.6 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.5 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 5 | Остекление л/клеток | м2 | 1.2 | 0.6 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Докучаева, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Докучаева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Докучаева, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Докучаева, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 13а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт ДВК | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 15 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Достоевского, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 20 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 90 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Достоевского, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Достоевского, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.7 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.9 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 12.4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Ремонт кровли | м2 | 8 | 26.4 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Достоевского, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Еремецкого, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Еремецкого, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Еремецкого, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Еремецкого, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Еремецкого, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Еремецкого, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Морозов С.И. | Морозов С.И. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Ефремова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-19 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 103 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 103 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 103 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 103 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 103 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 103 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 107 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 107 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 111 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Ремонт кровли | м2 | 150 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 111 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н. И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Ефремова, 113 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 50 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 113 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 115 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.2 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38.4 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 28.8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.8 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 115 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 117 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ефремова, 117 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ефремова, 117 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ефремова, 119 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.4 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 119 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.4 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 121 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 25.00 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 123 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 125 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.2 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 44.3 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.8 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 22.6 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.8 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 125 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.8 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.6 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 133 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 135 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33.4 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 22.3 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17.5 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.9 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.2 | 2022-07-16 | 2022-07-27 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 2.4 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 135 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.8 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.7 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 42.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24.8 | 2022-05-12 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 260 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4 | 2022-07-22 | 2022-08-26 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.4 | 2022-05-12 | 2022-05-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Ремонт кровли | м2 | 200 |  | 2022-05-16 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 137, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Ефремова, 139 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 130 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.8 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.6 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 139 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 14/9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-25 | 2022-08-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 14/9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 141 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.8 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.8 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 141 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 39 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 191 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 0.8 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 143 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 19.5 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.95 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 145 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.2 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 147 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 149 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 151 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 39 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 0.5 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 151 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 153 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15.2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.4 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.7 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.1 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.5 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 153 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.4 | 2.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Ефремова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Ефремова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Ефремова, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Ефремова, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Ефремова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Ефремова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.6 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.4 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Ремонт кровли | м2 | 12 | 26.7 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Ефремова, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Ремонт кровли | м2 | 250 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Ремонт кровли | м2 | 8.5 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-25 | 2022-08-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.65 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 90 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ефремова, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Ремонт козырьков | м2 | 3 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 4 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ефремова, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Ремонт кровли | м2 | 250 | 155 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 49 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ефремова, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 59 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ефремова, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 69 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 71 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Ефремова, 75 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 75 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 85 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт электропроводки | м.п. | 120 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт кровли | м2 | 120 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Ремонт подъездов | ед. | 6 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Ефремова, 89 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 89а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-20 | 2022-08-21 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 89а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Ефремова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ефремова, 91 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 91 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 7.5 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Ефремова, 99 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Железнодорожная, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-04-21 | 2022-04-28 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Железнодорожная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-07-10 | 2022-07-12 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Железнодорожная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Железнодорожная, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 33 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Железнодорожная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Железнодорожная, 11, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Железнодорожная, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Железнодорожная, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Железнодорожная, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 6 | 2022-05-05 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Железнодорожная, 13 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 7 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Железнодорожная, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Железнодорожная, 17а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 17а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 17а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 17а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 17а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 17а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Железнодорожная, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Железнодорожная, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Железнодорожная, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Железнодорожная, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Железнодорожная, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Железнодорожная, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Железнодорожная, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Железнодорожная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-07 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 |  | 2022-08-10 | 2022-08-30 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Железнодорожная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железнодорожная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Железной Дивизии, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Железной Дивизии, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Железной Дивизии, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Жигулевская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 28.6 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25.8 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 34.1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 4.4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 11 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.8 | 3.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Жигулевская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Жигулевская, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Жигулевская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 40а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 40а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 40а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 40а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 40а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 40а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Жигулевская, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 66 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 1400 | 840 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жигулевская, 70 | Ремонт отмостки | м2 | 3 | 9 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-04-05 | 2022-04-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 75 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-09 | 2022-04-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жиркевича, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 1/15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 1/15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 1/15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 11/10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 11/10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 11/10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-11 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 27 | Ремонт электропроводки | м | 20 |  | 2022-08-01 | 2022-08-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2024-08-24 | 2022-08-24 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2021-08-02 | 2022-08-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Жуковского, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-06 | 2022-08-06 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-07 | 2022-08-08 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 67 | Ремонт электропроводки | м | 6 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 69/64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 69/64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 69/64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 69/64 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | май | август | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-13 | 2022-08-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.3 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.4 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.1 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 77 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-01 | 2022-08-26 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Жуковского, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Жуковского, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Жуковского, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Жуковского, 81 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 81 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 81 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 89 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 89 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 89 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Жуковского, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Заречная, 1 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 52 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 75 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 11 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 50 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 15 | 2022-07-02 | 2022-08-25 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 200 | 100 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 59.4 | 2022-07-17 | 2022-07-15 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.8 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 225 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 2 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 59.4 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.8 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 22 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 22 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 400 | 200 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 225 | 75 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 150 | 65 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 400 | 200 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 39.6 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 45 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 110 | 55 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 24.6 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.8 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 33 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 33 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 44 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 19.8 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 24 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 24 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.4 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 50 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 18 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 9 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 220 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Заречная, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 81 | 41 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Защитников Отечества, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-23 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-23 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-23 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-07-23 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-23 | 2022-07-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Защитников Отечества, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 17а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-11 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Защитников Отечества, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Зелёная, 12, пос. Ленинский | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 12, пос. Ленинский | Ремонт кровли | м2 | 300 | 225 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 12, пос. Ленинский | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 12, пос. Ленинский | Ремонт козырьков | м2 | 5 | 16.5 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 12/1, пос. Ленинский | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 12/1, пос. Ленинский | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зеленая, 14б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.409 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14б | Ремонт электрощитовых | шт. | 13 | 2.907 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14б | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 2.006 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.8532 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14в | Ремонт электрощитовых | шт. | 13 | 2.689 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14в | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 1.856 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14в | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14г | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.131 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14г | Ремонт электрощитовых | шт. | 17 | 2.659 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14г | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 0.548 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14г | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14д | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.144 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14д | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 1.233 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14д | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 0.851 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14д | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14е, пос. Ленинский (поквартирное отопление) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Зеленая, 14ж, пос. Ленинский (поквартирное отопление) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Зеленая, 14и, пос. Ленинский (поквартирное отопление) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Зеленая, 14л | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.104 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14л | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 0.825 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14л | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 0.569 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 14л | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Зеленая, 15, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Зелёная, 6, пос. Ленинский | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зелёная, 6, пос. Ленинский | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-27 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Зои Космодемьянской, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Игошина, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-03 | 2022-06-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 140 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 180 | 108 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 4а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Игошина, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 85 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | Ремонт кровли | м2 | 8 | 8 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Игошина, 8а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Инзенская, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Инзенская, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Ипподроиная, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподроиная, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподроиная, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-25 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 12 | Ремонт ДВК | шт. | 6 | 57 | 2022-05-10 | 2022-08-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 13а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Громов Д.Е | ООО "Развитие"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13д | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 13е | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 14 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 21 | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Ремонт кровли | м2 | 3 | 1 | 2022-05-21 | 2022-08-14 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.7 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 21 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 5 | 2022-05-15 | 2022-08-11 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ипподромная, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-01 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 25 | Ремонт кровли | м2 | 6 | 1 | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Ипподромная, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Ипподромная, 27 | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 40 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Ипподромная, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1500 | 2022-04-30 | 2022-06-20 | ИП Рудакова | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 25 | 2022-04-30 | 2022-06-20 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 150 | 2022-04-25 | 2022-05-31 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт кровли | м2 | 100 | 200 | 2022-06-01 | 2022-07-29 | Гимранов Р.С. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 3 | 2022-04-25 | 2022-06-24 | Гимранов Р.С. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 35 | 2022-04-25 | 2022-06-24 | Гимранов Р.С. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Ипподромная, 4б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 4в | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сисенко А.А. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Прометей"
ул. Ипподромная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-25 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-25 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ипподромная, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 8 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ипподромная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Кадьяна, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 1а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Кадьяна, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Калнина, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 168 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 11 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 46 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 6/5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 6/5 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 6/5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 7 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 114 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 168 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 9 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 46 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Калнина, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышенская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Камышинская, 101 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 101 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 103 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 103 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 105 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 105 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 107 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 107 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 109 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 109 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 111 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 111 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 113 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 113 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 115 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 115 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт кровли | м2 | 70 | 70 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 56 | 34 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-29 | 2022-07-04 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.2 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 42.4 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20.6 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 64.8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 8.6 | 2022-07-24 | 2022-08-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.6 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 15 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.8 | 3.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 28.2 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 26.7 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 35.3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.8 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.9 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 17 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.8 | 3.5 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 14 | 8.4 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 |  | 2022-05-04 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Камышинская, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-05 01:12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-05 | 2022-05-05 01:12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 148 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 118 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 34 | 20.4 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 27 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.6 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.2 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.2 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.5 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Уборочный инвентарь | шт. | 3 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 34 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.5 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 200 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Ремонт отмостки | м2 | 190 | 570 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.6 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14.4 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.2 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Уборочный инвентарь | шт. | 3 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 36 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.5 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 155 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 250 | 150 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | ремонт козырьков | м2 | 43 | 43 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 42а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 42а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 22 | 13.2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 19.5 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 7.5 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 43в | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.4 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.4 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.9 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.6 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 43в | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Камышинская, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | Ремонт кровли | м2 | 90 | 90 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 54 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 55 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 56 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 58 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 5 | 14 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 1500 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 6 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Камышинская, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 62 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 62 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 65 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 65 | Ремонт кровли | м2 | 26 | 26 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 66 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Камышинская, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 67 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 69 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 69 | Ремонт кровли | м2 | 44 | 44 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 6а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 6а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Камышинская, 71 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 71 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Бобков Д.В. | Бобков Д.В. | ООО УК "Азбука быта Ульяновск"
ул. Камышинская, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 77 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 79 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 140 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Камышинская, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 81 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83в | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83г | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83г | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 83г | Ремонт кровли | м2 | 24 | 24 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85 | Ремонт кровли | м2 | 61 | 61 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 85а | ремонт входных дверей | шт | 2 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 87 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 87 | Ремонт кровли | м2 | 53 | 53 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89 | Ремонт кровли | м2 | 27 | 27 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89а | Ремонт кровли | м2 | 50 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89б | Ремонт кровли | м2 | 36 | 36 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89в | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 89в | Ремонт кровли | м2 | 140 | 140 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91б | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91в | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91в | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 91в | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 93 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 95 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 95 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 97 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 97 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 99 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Камышинская, 99 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Карбышева, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 100 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1000 | 250 | 2022-05-15 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 250 | 2022-05-15 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 230 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 350 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 1 | Ремонт козырьков | м2 | 5 | 18 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | Глушков А.В. | Шахнер В.Г. | ООО "Народная комапния Комплекс Сервис"
ул. Карбышева, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.412 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 3.726 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.469 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.455 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 9.57 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 9.952 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.856 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.225 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.768 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.128 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.783 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.54 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 10 | 6.192 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 4.273 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.469 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.455 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 22.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 9.57 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 9.952 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.84 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.16 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.74 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.12 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.75 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.53 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 28 | 6.18 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 13 | 4.26 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.5 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 48.536 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.52 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.38 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 7.464 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.95 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Карбышева, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 41.24 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Карбышева, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.31 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Карбышева, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 289 | 2022-05-01 | 2022-08-20 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Карбышева, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цыбин А.Н. | Цыбин А.Н. | ООО "ТСЖ Левобережное"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.469 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 21.455 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 6.38 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 7.464 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт кровли | м2 | 70 | 47.925 | 2022-05-11 | 2022-08-22 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт входных дверей | ед. | 6 | 163.012 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 219.89 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.9251 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 58.9965 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30.9726 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9.2866 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 35.5068 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 10.2154 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 58 | 13.9299 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Ремонт электропроводки | м.п. | 35 | 9.6139 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 44.412 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 8.626 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 3.726 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 22.393 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 131.31 | 2022-06-08 | 2022-06-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 70.112 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 19.033 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 72.776 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20.937 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 40 | 28.551 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 24 | 19.706 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт кровли | м2 | 250 | 120 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 200 | 120 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 90 | 2022-07-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 580 | 2022-05-05 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7.18 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 5.688 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.201 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.195 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 24.268 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.26 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.19 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 4.284 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Спиридонов Н.И. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 77.594 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 39.245 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 3.867 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 3.867 | 2022-05-05 | 2022-05-23 |  |  | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Молебнова Г.П. | Силантьев Е.С. | ООО "УО Жилстройсервис"
ул. Карбышева, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 58 | 2022-05-25 | 2022-07-22 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 69 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 172 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 36 | 2022-05-25 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс" | индиви
ул. Карбышева, 47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 7.36 | 2022-05-15 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15.7 | 1.43 | 2022-05-15 | 2022-07-24 | Мартынов В.М. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гурьянов Н.А. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 47 | Заготовка пескосоляной смеси | кг | 400 |  | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Бердар С.Е. | Гурьянов Н.А. | ООО "УК Симбирск-Комплекс"
ул. Карбышева, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-27 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.179 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 49.644 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 24.93 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 6.015 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.903 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10.8 | 3.726 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Фролов А.А. | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Калимуллин АМ | Автаева И.Н. | ООО "УК "Уютный город"
ул. Карбышева, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карбышева, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.786 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.608 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.62 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 4.01 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.602 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.313 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 1.242 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Фролов А.А. | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Арисов М.С | Егоров Д.А. | ООО "УК Мечта"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.826 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.062 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.683 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 4.102 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.686 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.512 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 19 | 6.154 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 4.247 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карбышева, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 | 210 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 200 | 76000 | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  | Хамзин Н.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Либкнехта, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Либкнехта, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Либкнехта, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 28/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 29/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-26 | 2022-07-27 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Либкнехта, 36/6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 36/6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 36/6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Ремонт отмостки | м2 | 90 | 90000 | 2022-08-02 | 2022-08-29 | Хамзин Н.Н. |  | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Либкнехта, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Карла Маркса, 24/12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Маркса, 24/12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Маркса, 24/12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Маркса, 24/12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 40 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 78 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 26/16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 12.072 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 30 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 28/73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Карла Маркса, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 520 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 8 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 168 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Карла Маркса, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-18 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Карла Маркса, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-18 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Карла Маркса, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Карла Маркса, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Карла Маркса, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 220 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Карла Маркса, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.2 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.98 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.86 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 31.6 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 3.5 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 24.6 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Карла Маркса, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карла Маркса, 55 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карла Маркса, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Карсунская, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Карсунская, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Карсунская, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.65 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Карсунская, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Карсунская, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Карсунская, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-03 | 2022-07-05 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Карсунская, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Карсунская, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Карсунская, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-21 | 2022-05-29 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Карсунская, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Киндяковых, 38 | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-19 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Киндяковых, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-23 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Ремонт отмостки | м2 | 198 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 2, строение 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 60.8 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 17 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-23 | 2022-07-22 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.65 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кирова, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 52 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Кирова, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Кирова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Ремонт кровли | м2 | 50 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6 | Остекление л/клеток | м2 | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Ремонт кровли | м2 | 700 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 1 | Остекление л/клеток | м2 | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-08-02 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт кровли | м2 | 50 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 6, строение 2 | Остекление л/клеток | м2 | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кирова, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Кирова, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долгова Л.В. | Эсмонтова И.В. | ООО "УК "Свобода"
ул. Кирова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кирова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Клубная, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Клубная, 8а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Клубная, 8а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Клубная, 8а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Ремонт кровли | м2 | 40 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 18 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Ремонт кровли | м2 | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 22 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Кольцевая, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Кольцевая, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 15 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Кольцевая, 8а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Кооперативная д. 97 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Кооперативная д. 97 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Кооперативная д. 97 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Кооперативная д. 97 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Кооперативная, 15, с Кувшиновка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Корунковой, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Корунковой, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Корунковой, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Корунковой, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Корунковой, 2/19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 155 | 2022-08-10 | 2022-08-23 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 11 | 50 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 2/19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Корунковой, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 49.6 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 49.3 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.4 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 62.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 62 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт кровли | м2 | 360 | 220 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 18.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Ремонт подъездов | ед. | 10 | 2500 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корунковой, 7 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 2 | 4.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Корюкина, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Корюкина, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Корюкина, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.1 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.8 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.6 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14.6 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2.1 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.6 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 22 | 3.6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 30 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт кровли | м2 | 550 | 110 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.8 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт фундамента | м2 | 0.3 | 0.7 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт ВК | шт. | 1 | 2.8 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт водосточных труб | м/п | 35 | 5.2 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 46.4 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Корюкина, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Крайняя, 3 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краносармейская, 126 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Красноармейская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Красноармейская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Красноармейская, 10 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 60 | 2022-05-14 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Красноармейская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Красноармейская, 109 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 13, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 140 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 10.5 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | ООО "Алгоритм" | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Красноармейская, 140 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 25 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | ИП Панкратова М.Е. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Красноармейская, 140 | Ремонт отмостки | м2 | 185 | 32.5 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | ООО "СтройИнжиниринг" | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Красноармейская, 140 | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | ООО "Алгоритм" | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Красноармейская, 140 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Красноармейская, 142 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Красноармейская, 152 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 152а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Красноармейская, 34 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Красноармейская, 34 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Красноармейская, 34 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Красноармейская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Красноармейская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6 | Замена дверей | шт. | 2 | 120 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Красноармейская, 6, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Красноармейская, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.6 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.9 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 120.5 | 2022-04-13 | 2022-04-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 18.5 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.6 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 1.8 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 15.2 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт кровли | м2 | 240 | 34.6 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт водосточных труб | м/п | 35 | 7.8 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт ВК | шт. | 3 | 3.7 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт отмостки | м2 | 55 | 18 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт козырьков | м2 | 12 | 4.5 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 68.4 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.4 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.5 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.8 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 18.2 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.5 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 2.5 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 1.9 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт кровли | м2 | 250 | 21.6 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 2.4 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | ремонт отмостки | м2 | 55 | 22.1 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт ВК | шт. | 2 | 2.2 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт водосточных труб | м/п | 36 | 6.5 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 95.8 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 64 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-24 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Красноармейская, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10.44 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.07 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 27.9 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 12.4 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 15.2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Красноармейская, 74 | Ремонт кровли | м2 | 100 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Красноармейская, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Красноармейская, 8, с Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.8 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.4 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 1.7 | 2022-03-18 | 2022-03-24 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 12.1 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.2 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт ВК | шт. | 1 | 1.8 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Ремонт полукрышков | м2 | 2 | 1.2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 82/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красноармейская, 95 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 6 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Красноармейская, 95 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Красногвардейская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.4 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28.8 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.7 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.8 | 2022-04-06 | 2022-04-12 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 12 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 6.4 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 3.4 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт кровли | м2 | 35 | 12.6 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт кровли | м2 | 155 | 30.4 | 2022-07-27 | 2022-08-08 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт входных дверей | шт. | 6 | 5.2 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт ВК | шт. | 4 | 3.5 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 45.4 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Ремонт водосточных труб | м/п | 20 | 4.3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.7 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 0.7 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт отмостки | м2 | 5 | 2.8 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 1.2 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Ремонт ВК | шт. | 1 | 1.1 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Красногвардейская, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Краснопролетарская, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 38 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 1 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 140 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 75 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 10 | Ремонт отмостки | м2 | 6 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 50 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 75 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. |  | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 140 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 13а | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 240 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 13а | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 34 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 13а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 8.8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 13а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 26.4 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 13а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 37 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 15 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 12 | 6 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.8 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Цибуля П.Н. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 15 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 230 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 16 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.6 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 17 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 28 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Юдин О.Н. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краснопролетарская, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краснопролетарская, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краснопролетарская, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краснопролетарская, 18 | Ремонт кровли | м2 | 120 |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Краснопролетарская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 16 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 22 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 20 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 24 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 24 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 22 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 25 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 25 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. |  | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-10 | 2022-06-01 | Цибуля П.Н. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 26 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Цибуля П.Н. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 16 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 26 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 70 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.4 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 30 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 64 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Краснопролетарская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Краснопролетарская, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Кролюницкого, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 12 | Ремонт отмостки | м2 | 56 | 252 | 2022-05-14 | 2022-07-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 200 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Кролюницкого, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Кролюницкого, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Кролюницкого, 15 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 6 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Кролюницкого, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Кролюницкого, 15а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Кролюницкого, 15а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Кролюницкого, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-18 | 2022-06-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-27 | 2022-08-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-18 | 2022-06-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 30 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-26 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кролюницкого, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 75 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 16.5 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Кролюницкого, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 6 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 190 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кролюницкого, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 |  | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кролюницкого, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Крымова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Крымова, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-10 | 2022-08-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 170 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Крымова, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.5 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9.44 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.53 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14.8 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 2.2 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 20.5 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Крымова, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Юдин А.В. | Тагиров С.П. | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт кровли | м2 | 100 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Ремонт козырьков | м2 | 6 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 11 | Остекление л/клеток | м2 | 12 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Кузнецова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кузнецова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кузнецова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Кузнецова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Кузнецова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Кузнецова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Кузнецова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тарасов В.А. | Тарасов В.А. | ООО "Прайд"
ул. Кузнецова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-04 | 2022-08-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузнецова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Кузоватовская 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Ремонт кровли | м2 | 125 | 77 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Кузоватовская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 19 | Ремонт кровли | м2 | 63 | 63 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 23 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-09 | 2022-08-10 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-09 | 2022-08-10 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 30 | ремонт ДВК | шт | 12 | 138 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Кузоватовская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20.4 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 52.6 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 22.7 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Установка ТРЖ | шт. | 1 | 64 | 2022-04-01 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 32 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 36а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Кузоватовская, 36б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 36б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 36б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 36б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 36б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 36б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.5 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20.2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15.8 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.7 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Кузоватовская, 40а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 7 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 40б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 |  | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-05-16 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 40б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Кузоватовская, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 12 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 42а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 22 | 13.2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 48 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 49 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Кузоватовская, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Куйбышева, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 14а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Куйбышева, 14а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Куйбышева, 14а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Куйбышева, 14а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Куйбышева, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Куйбышева, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Ленин, 99 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ленин, 99 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Ленина, 101 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 600 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 101 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 108 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 108 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 108 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 108 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 109 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 114 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-29 | 2022-08-10 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 114 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ленина, 122 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 122 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 130 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-04-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-04-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 130 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Ленина, 144 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 144 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ленина, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленина, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленина, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленина, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ленина, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ленина, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ленина, 57/24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-29 | 2022-05-31 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ленина, 57/24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ленина, 57/24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Ленина, 58а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Ленина, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленина, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленина, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Ленинградская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 18/13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 18/13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 20 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 21 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 22 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 24 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Ленинградская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-20 | 2022-07-28 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Ленинградская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Ленинградская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Ленинградская, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 12 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 28 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 210 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 75 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 30 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 39.6 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 54 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 32 | Замена дверей | под. | 3 | 230 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 32 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 260 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Ленинградская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Ленинградская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Ленинградская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Лесна, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 18.54 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесна, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Лесная, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-26 | 2022-05-28 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 10 | 07.08/.2022 | 2022-08-08 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 11 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 40 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Лесная, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.109 | 2022-05-05 | 2022-07-31 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Лесная, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 7 | 0.479 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Лесная, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 0.528 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Лесная, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Лихачёва, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачёва, 4а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт отмостки | м2 | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 11/10 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт кровли | м2 | 5 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 13 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачёва, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 16/6 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 18а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 14.5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 16 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 20 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачёва, 20а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачёва, 20а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Лихачева, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 21 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 23 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 24 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 25/7 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 16 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 21.4 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Лихачева, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Куренев С. А. | Григорьев К.К. | ООО "УК "Фортуна"
ул. Лихачева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Куренев С. А. | Григорьев К.К. | ООО "УК "Фортуна"
ул. Лихачева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Куренев С. А. | Григорьев К.К. | ООО "УК "Фортуна"
ул. Лихачева, 4 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 200 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Григорьев К.К. | Григорьев К.К. | ООО "УК "Фортуна"
ул. Лихачева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев К.К. | Григорьев К.К. | ООО "УК "Фортуна"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 5 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Лихачева, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Остекление л/клеток | м2 | 2 | 4.2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.4 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.9 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.7 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Лихачева, 9/5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 12 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9.5 | 2022-07-17 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 15 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | 9 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-24 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 104 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Локомотивная, 106 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 106 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 106 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 106 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 106 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-07-02 | 2022-07-14 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 112 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-22 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 112 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 112 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 132 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Локомотивная, 132 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Локомотивная, 132 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Локомотивная, 136 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 136 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 136 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Долбичкин О.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Габайдуллин Р.Б. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Габайдуллин Р.Б. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Габайдуллин Р.Б. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 154 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 154 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 154 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 199 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 199 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 199 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 201 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 201 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 201 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 201 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 203 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 203 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 203 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 205 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 205 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 205 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 207 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 207 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 207 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 207 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фахуретдинова А.З. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Локомотивная, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Локомотивная, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Локомотивная, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Локомотивная, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 25 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 27 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 29 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Локомотивная, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3.3 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.9 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Локомотивная, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 10 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 200 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 20 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Кузнецов О.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Локомотивная, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 39 | Ремонт электропроводки | м2 | 20 | 15 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Локомотивная, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3.5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 43 | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 12 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Локомотивная, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Локомотивная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 5 | Ремонт ДВК | ед. | 3 | 45 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 68 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 68 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 68 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 68 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 68 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Локомотивная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Локомотивная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луговая, 9, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Луговая, 9, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Луговая, 9, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Луговая, 9, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Луначарского, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 91 | 2022-05-15 | 2022-08-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  |  | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Луначарского, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Луначарского, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Луначарского, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 0.5 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 100 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 16/26а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 80 | 80 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.5 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-24 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.5 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 0.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 25 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Ремонт отмостки | м2 | 45 | 90 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | А.Б.Ребров | ООО "УК Терем"
ул. Луначарского, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-15 | 2022-08-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 15 | 2022-05-25 | 2022-08-27 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 70 | 2022-05-01 | 2022-05-28 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-05-01 | 2022-05-28 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 30 | 2022-05-20 | 2022-07-20 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 23б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 23б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 23б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 23б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 23б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 45 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-06-25 | 2022-07-25 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Луначарского, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Луначарского, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Льва Толстова, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 85 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстова, 89 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Льва Толстого, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Льва Толстого, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 61 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Льва Толстого, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Льва Толстого, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Льва Толстого, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 54б, корп. 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 32.5 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 55а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт кровли | м2 | 11 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59а | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Любови Шевцовой, 59б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Любови Шевцовой, 59б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Любови Шевцовой, 59б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Любови Шевцовой, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Любови Шевцовой, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 42.16 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.65 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 36 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт электрощитовых | ед. | 3 | 12.6 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт электропроводки | м.п. | 11 | 16.3 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт кровли | м2 | 2.3 | 840.4 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Балыкшов Н.А. | Леучев В.Н. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 420 | 273.2 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Лаптев Ю.В | Леучев В.Н. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 18.1 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Лаптев Ю.В | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 800 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Любови Шевцовой, 61а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Майская гора, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Майская гора, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Малосаратовская, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Малосаратовская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 7 | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 76 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Малосаратовская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Марата, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.8 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.7 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 4.5 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Марата, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Марата, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Марата, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Марата, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Марата, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Марата, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Марата, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Марата, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Марата, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Марата, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Марата, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-24 | 2022-07-27 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Марата, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Марата, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Марата, 8 | Ремонт электрощитовых | ед. | 10 | 80 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Марата, 8 | Ремонт ДВК | ед. | 1 | 70 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Марата, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.8 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 43.31 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.11 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5.95 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25.34 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 7.29 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 23 | 4.1 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 | 2.06 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маршала Устинова, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Маяковского, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 11/47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 11/47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 14/49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 14/49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 15/46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 15/46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 15/46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 15/46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-04 | 2022-06-06 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Маяковского, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Маяковского, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 70 | 2022-06-04 | 2022-08-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Маяковского, 16 | Ремонт ДВК | шт. | 4 | 35 | 2022-05-15 | 2022-08-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Маяковского, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Маяковского, 17/45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 17/45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 18/47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 18/47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 18/47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 18/47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 18/47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Маяковского, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Маяковского, 25/39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Маяковского, 25/39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Маяковского, 25/39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Маяковского, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 3 | Ремонт кровли | м2 | 25 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Маяковского, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Маяковского, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Маяковского, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-26 | 2022-08-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Маяковского, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Маяковского, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металистов, 14/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 13/8 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 16 | Ремонт кровли | м2 | 3 | 42 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 17 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 17 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 18 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 48 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 70 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 22 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 1а | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Металлистов, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Металлистов, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Металлистов, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 34 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 2а | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 3 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Металлистов, 5/10 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Минаева, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-10 | 2022-08-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-28 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-28 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Казакова Н.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Минаева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Минаева, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Минаева, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Минаева, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Минаева, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Минаева, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Минаева, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Ремонт кровли | м2 | 1000 | 1200 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Минаева, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Минаева, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Минаева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Минаева, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-28 | 2022-08-29 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 |  | 2022-08-02 | 2022-08-12 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Минаева, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 48а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-10 | Мироненков А.Н. | Катков И.В. | ООО "УК на Минаева"
ул. Минаева, 48а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-01 | Мироненков А.Н. | Катков И.В. | ООО "УК на Минаева"
ул. Минаева, 48а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мироненков А.Н. | Катков И.В. | ООО "УК на Минаева"
ул. Минаева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-23 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Минаева, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минаева, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 11 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 11 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 17 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 6.87 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Минина, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-07 | 2022-08-07 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Минина, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Минина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Минина, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Ремонт кровли | м2 | 1200 | 2100 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Минина, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Мира, 1, с. Отрада | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 1, с. Отрада | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 1, с. Отрада | Ремонт электропроводки | м2 | 20 | 24 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 1, с. Отрада | Спил аварийных деревьев | шт. | 2 | 16000 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 1, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.4 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.4 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.8 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9.8 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.7 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.1 | 2022-05-06 | 2022-05-14 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 1.7 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 32.1 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.4 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.2 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт ВК | шт. | 3 | 5.8 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт водосточных труб | м/п | 25 | 9.6 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Ремонт полукрышков | м2 | 24 | 18.5 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Приборы погодного регулирования | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Мира, 13, с Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Мира, 15, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Мира, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 2, с. Отрада | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 2, с. Отрада | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 2, с. Отрада | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 2, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 9 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 45 | 25 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 3, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Мира, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 90 | 70 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 37 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 4, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 34 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 39 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 90 | 70 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мира, 5, с. Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.6 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.9 | 2022-06-03 | 2022-06-21 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 40 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 12 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Ремонт кровли | м2 | 15 | 17 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 8 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 4, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 5, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 5, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 5, пос. Плодовый | Ремонт кровли | м2 | 20 | 27 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 5, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 6, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 6, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 6, пос. Плодовый | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 9.5 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 6, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-21 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-21 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Мичурина, 6/17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Можайского, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Можайского, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Можайского, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Можайского, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 216 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Можайского, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Можайского, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 17 | Остекление л/клеток | м.кв. | 20 | 300 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Можайского, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Можайского, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Можайского, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Можайского, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Можайского, 6 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Можайского, 6 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Можайского, 6 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Можайского, 6 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Можайского, 6а, кор.3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Молодежная, 1, с. Луговое | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодёжная, 13, пос. Пригородный | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Молодежная, 27, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 27, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 29, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 29, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 3, с. Луговое | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 4, с. Луговое | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 5, с. Луговое | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 5, с. Луговое | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 7, с. Луговое | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Молодежная, 7, с. Луговое | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Московская, 4/82 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 4/82 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 4/82 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 4/82 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.4 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 4/82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.2 | 2022-06-03 |  | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Московская, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Московская, 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Московская, 8 | Паспорт готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 42 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 49 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Мостостроителей, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 68 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 68 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 68 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 70а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 72а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 78а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 78а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 78а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Мостостроителей, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Набережная р. Свияги, 81 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Набережная р. Свияги, 81а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | ИП Бердышев | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 57 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 1500 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Набережная р. Свияги, 83 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Нахимова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.6 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.8 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Нахимова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Нахимова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Нахимова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Нахимова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-12 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Нахимова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-14 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-05 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Нахимова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-28 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Нахимова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Немировича Данченко, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Немировича Данченко, 5 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Нижнеполевая, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Нижнетатарская, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Нижнетатарская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Новгородская, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-08-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 14.69 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 15 | Остекление л/клеток | м2 | 1 | 1.2 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Новгородская, 23 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Новгородская, 23 | Ремонт ДВК | ед. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Новгородская, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Вирясов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Новгородская, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Новгородская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Новгородская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Новгородская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Одесская, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Одесская, 1, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Октябрьская, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Ремонт кровли | м2 | 160 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 18а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 19а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 19а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 19а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 19а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 19а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 21а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21а | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 21а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Октябрьская, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Октябрьская, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Октябрьская, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Октябрьская, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Октябрьская, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 27а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 30а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-22 | 2022-08-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-05 | 2022-08-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 30а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 31 | Ремонт отмостки | м2 | 158 | 502 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-25 | 2022-08-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-19 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Октябрьская, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-21 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 36 12эт. | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 12эт. | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 12эт. | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 12эт. | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 12эт. | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 5эт. | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 5эт. | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 5эт. | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  |  |  | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 5эт. | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 36 5эт. | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Октябрьская, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-08-10 | 2022-08-21 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-08-10 | 2022-08-21 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-07-27 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 9 | 36 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 18 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 1.5 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 40 | 2022-08-17 | 2022-08-23 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Ремонт козырьков | м2 | 30 | 4 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 38 | Остекление л/клеток | м2 | 2 | 2.7 | 2022-08-24 | 2022-08-29 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Октябрьская, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.4 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-14 | 2022-08-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Ремонт входных дверей | ед. | 6 | 24 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Октябрьская, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Октябрьская, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 4а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 4а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-17 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 53а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 55а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-16 | 2022-01-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 6 | Ремонт кровли | м2 | 70 | 138 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Октябрьская, 9 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Олега Кошевого, 31 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Олега Кошевого, 31 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Олега Кошевого, 31 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Олега Кошевого, 31 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Олега Кошевого, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Олега Кошевого, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Олега Кошевого, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Олега Кошевого, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Опытная, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 55 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 150 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 135 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт кровли | м2 | 800 | 2400 | 2022-06-15 | 2022-07-20 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт входных дверей | ед. | 8 | 50 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Ремонт ДВК | шт. | 6 | 100 | 2022-06-15 | 2022-07-20 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Опытная, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Опытная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Опытная, 5 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 15.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Опытная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Опытная, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-05-15 | 2022-06-10 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 25 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 100 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-05-15 | 2022-06-25 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 150 | 145 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Ибрагимова Р.Р. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Опытная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Орджоникидзе, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орджоникидзе, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орджоникидзе, 1 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 104 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орджоникидзе, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орджоникидзе, 16/114 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Орджоникидзе, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.3 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 4 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 2.9 | 2022-05-10 | 2022-08-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 240 | 270 | 2022-08-01 | 2022-08-10 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Орджоникидзе, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Орджоникидзе, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Орджоникидзе, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 55 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Орджоникидзе, 57 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Орджоникидзе, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Оренбургская, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 34 | Ремонт ДВК | шт. | 9 | 135 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-05-01 | 2022-06-25 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-28 | 2022-07-11 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-05-05 | 2022-08-30 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Абанина Е.Е. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Оренбургская, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Оренбургская, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-23 | 2022-05-31 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Оренбургская, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Орлова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Орлова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Орлова, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-17 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Орлова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орлова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орлова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Орская, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.604 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.4 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Орская, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 134 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Островского, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Островского, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Ремонт кровли | м2 | 110 | 104.5 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Ремонт л/клетки 1 этаж. | шт. | 1 | 62 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Островского, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 1.2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Остекление л/клеток | м2 | 15 | 8 | 2022-07-17 | 2022-07-25 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 50 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Островского, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Островского, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Островского, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Островского, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Островского, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Островского, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 30 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт электрощитовых | ед. | 5 | 20 | 2022-06-17 | 2022-07-27 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 45 | 60 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт входных дверей | ед. | 6 | 3.6 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 40 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Островского, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.5 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Мушарапов Э.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 25 | Ремонт кровли | м2 | 3.5 | 8 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | ИП Панкратова М.Е. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 25 | Ремонт отмостки | м2 | 2.5 | 4.5 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | ИП Панкратова М.Е. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Островского, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 58 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Островского, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Островского, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 14, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 14, корп. 2 | Ремонт подъездов | ед. | 5 |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 14, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 85 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16 | ремонт козырьков | м2 | 60 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Отрадная, 16, корп. 1 | Ремонт кровли | м2 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 16, корп. 1 | Ремонт ДВК | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 16, корп. 1 | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 16, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115 | 2022-08-03 | 2022-08-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 63 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 105 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 200 | 120 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.8 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 26.7 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.9 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24.8 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 5.2 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 3 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.8 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 48.6 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.4 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 46.3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 31 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.6 | 2022-07-16 | 2022-07-27 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 3.8 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 5 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 160 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.4 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.7 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.8 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20.1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 52 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.4 | 2022-04-23 | 2022-04-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.2 | 2022-04-28 | 2022-05-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 232 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 50 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Ремонт электропроводки | м.п. | 80 | 24.40 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 40 | 2022-07-02 | 2022-07-27 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитин В.М. | Корпусов О.Ю. | ООО "УК "Лига-Сервис"
ул. Отрадная, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 28.9 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30.2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38.1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 62 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 3.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.6 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20.8 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 19.1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Уборочный инвентарь | шт. | 3 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 64 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.5 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.6 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Уборочный инвентарь | шт. | 3 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 66 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.5 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.8 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 32.6 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 16.4 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 34.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 56 | 34.7 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.8 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.6 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 7 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 29.2 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.8 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18.4 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.6 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.3 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Ремонт цоколя | дом | 1 | 265 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 70 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.5 | 4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.5 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 39 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-05 | 2022-05-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 74 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 74 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 74 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 74 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Отрадная, 76 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.3 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-06-14 | 2022-04-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 76 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Отрадная, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Отрадная, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Отрадная, 77 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 124 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Отрадная, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Отрадная, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 150 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 35 | 19.25 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 15 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 16.5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 79, корп. 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-08-05 | 2022-08-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт кровли | м2 | 410 | 429 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 81 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Отрадная, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 155 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 43 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | ремонт козырьков | м2 | 6 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 80 | 48 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 85 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Отрадная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38.8 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 36.2 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 19.9 | 2022-07-02 | 2022-07-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 36.4 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 62 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.8 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 4.8 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.6 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Отрадная, 9 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Офицерская, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Офицерская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-16 01:12 | 2022-05-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 32.5 | 2022-05-16 01:12 | 2022-05-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 220 | 121 | 2022-04-13 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 75 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-14 | 2022-01-18 00:29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 77 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 79 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Панорамная, 81 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-08 | 2022-08-28 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Панорамная, 81 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Первомайская, 1, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 1, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 1, пос. Плодовый | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 1, пос. Плодовый | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 16 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 1, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Первомайская, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Первомайская, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Первомайская, 3, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 3, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 3, пос. Плодовый | Ремонт ДВК | дом | 1 | 27 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 3, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-04-23 | 2022-05-24 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Первомайская, 5, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 5, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 5, пос. Плодовый | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 16 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 5, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 7, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 7, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Первомайская, 7, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Пионерская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 13.2 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 10 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 130 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 120 | 45 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 10 | Замена окон ПВХ | шт | 1 | 6.6 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 13/18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 13/18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 13/18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 13/18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 14/15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 14/15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 14/15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 14/15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 15а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 16/16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 16/16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 16/16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Замена дверей | шт. | 2 | 90 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 230 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 90 | 37 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 17 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 70 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Пионерская, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Пионерская, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.9 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 29.5 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Пионерская, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Подлесная, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Подлесная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 11 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 23 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пожарского, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 29а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 29а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 31а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 31а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Пожарского, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Пожарского, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Пожарского, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-05 | 0.05.2022 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Пожарского, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.5 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-04 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Ремонт кровли | м2 | 5 | 6.75 | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Пожарского, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 250 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пожарского, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.92 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.06 | 2022-05-14 | 2022-05-18 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.87 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25.61 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 12.4 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 1.9 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пожарского, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Полбина, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 1 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 12 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-24 | 2022-07-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-24 | 2022-07-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 16 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-17 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 20.25 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-16 | 2022-08-16 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Полбина, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 2 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт отмостки | м2 | 80 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 24 | Ремонт козырьков | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Полбина, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Полбина, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Полбина, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 3 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Полбина, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-25 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Полбина, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Полбина, 30 | Ремонт подъездов | ед. | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Полбина, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гришов В.М. | Гришов В.Т. | ООО "Симстрой"
ул. Полбина, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Полбина, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 36а | Ремонт отмостки | м2 | 36 | 72 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Полбина, 40а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 40а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44 | Ремонт подъездов | ед. | 5 | 600 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 44а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 |  | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 51 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 51 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 51 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-05-06 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 250 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 55 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 57 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Ремонт кровли | м2 | 260 |  | 2022-07-18 | 2022-08-31 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Полбина, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 59а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 61а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Полбина, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 65 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Полбина, 67 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-05-12 | 2022-06-19 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-19 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 10 | 2022-08-03 | 2022-08-22 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 1.5 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Ремонт козырьков | м2 | 1 | 7 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 67 | Остекление л/клеток | м2 | 1 | 25 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | Начальник участка | Главный инженер | ООО "Регион-Сервис"
ул. Полбина, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.4 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.7 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.4 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Ремонт кровли | м2 | 6 | 7.8 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 1.6 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Полбина, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Поливенская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.7 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Поливенская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Поливенская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Поливенская, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 132 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Поливенская, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Поливенская, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 60 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Поливенская, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Поливенская, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Поливенская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Почтовая, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | ПОРватова О.М. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 20/11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 20/11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 20/11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Почтовая, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 28 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 240 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 28 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 85 | 42 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 75 | 24 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 11 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 29 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 280 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Антонов И.В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт входных дверей | ед. | 3 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Ремонт козырьков | м2 | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Почтовая, 3 | Остекление л/клеток | м2 | 3 | 5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Промышленная, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 22а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 22а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 22а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 22а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 22а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 22а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Промышленная, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 24 | Ремонт кровли | м2 | 99 | 99 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 28 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.4 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 22 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 360 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Промышленная, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-24 | 2022-07-04 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 34 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт кровли | м2 | 35 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Ремонт подъездов | ед. | 5 | 350 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 40 | Замена дверей | шт | 5 | 300 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 59а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 59а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 59а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 59а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 59а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 59а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Промышленная, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 88 | 50.7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | ремонт козырьков | м2 | 8 | 8 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 22 | 13.2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 65 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 65 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 67 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 67 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 67 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Промышленная, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 69 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 69 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 11 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 9.6 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 5 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Промышленная, 71 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 38 | 22 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 73 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 73 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 75 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 76 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 77 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 22 | 13 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Промышленная, 78 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 78 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Промышленная, 79 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 79а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Промышленная, 79а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Промышленная, 79а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панченко О.А. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Промышленная, 80 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 80 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 37 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 25 | 15 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 81 | Замена дверей | шт | 2 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 40 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 120 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 85 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 17 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 120 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 89 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 16.11 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.96 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 01:55 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 91 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Промышленная, 93 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 93 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 95 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 97 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Промышленная, 99 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 35 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Промышленная, 99 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Платонов А.А. | ООО "УК "Дельта"
ул. Профсоюзная, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Профсоюзная, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Профсоюзная, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев В.В. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пугачева, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Пугачева, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Пугачева, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Пугачева, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Пугачева, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 14 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Пушкарева, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-13 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Ремонт кровли | м2 | 100 |  | 2022-08-11 | 2022-08-20 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-28 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Ремонт кровли | м2 | 200 |  | 2022-08-10 | 2022-08-28 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Пушкарева, 40 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 44а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.06 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.56 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.87 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 35.6 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 6.1 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 3.5 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 44а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Пушкарева, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 300 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкарева, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкарева, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-09-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкарева, 52 | Ремонт ДВК | шт. | 12 |  | 2022-07-02 | 2022-09-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкарева, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкарева, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарёва, 58 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-10 | 2022-01-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Акимов Д.Н. | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 58 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарева, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-19 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 60 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Пушкарева, 64 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарёва, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 66 | Ремонт козырьков | м2 | 45 | 60000 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Ефимов В.С. |  | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-03 | ЕфимоВ.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 30000 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Ефимов В.С. |  | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарёва, 68 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарева, 6а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 6а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 70 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 74/107 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 74/107 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Пушкарева, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарева, 8а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Пушкарува, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Ефимов В.С. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкарува, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Пушкинская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 11 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 7.8 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.7 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Казакова Н.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-08-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкинская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкинская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкинская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Пушкинская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Цымбалов М.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Цымбалов М.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Цымбалов М.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Цымбалов М.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-07 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-07 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт отмостки | м2 | 40 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Ремонт ДВК | ед. | 2 |  | 2022-08-21 | 2022-08-28 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 6 | 2022-05-05 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 16 | 2022-07-02 | 2022-09-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6 | 2022-07-02 | 2022-09-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Пушкинская, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Пушкинская, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Пушкинская, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Цымбалов М.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Пшеничная, 12, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Р.Люксембург, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Рабочая, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 54 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 1 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 70 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 11 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 98 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 4.4 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Подковырин А,Н, | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Подковырин А.Н. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 150 | 2022-03-20 | 2022-05-05 | Подковырин А.Н. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Подковырин А.Н. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 13 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 210 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Подковырин А.Н. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 420 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.8 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17.1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 17.1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 21 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 19.8 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 210 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 4 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 60 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Рабочая, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Рабочая, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Рабочая, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Рабочая, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Рабочая, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Рабочая, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Рабочая, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Рабочая, 8 | Ремонт элеваторных узлов | эл. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-06-22 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Радищева, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Радищева, 100 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Радищева, 100 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Радищева, 100 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 54 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | ООО "СтройИнжиниринг" | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Радищева, 100 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Радищева, 112 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 112 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 124 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 220 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 124 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 126 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 130, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.5 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Николаев С.Ю. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Николаев С.Ю. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Николаев С.Ю. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-23 | 2022-04-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 143, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Радищева, 145 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Радищева, 147 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Радищева, 148а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 148а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Радищева, 149 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  |  |  | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  |  |  | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.8 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 0.8 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт кровли | м2 | 100 | 200 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт кровли | м2 | 120 | 150 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 0.8 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 151 (крышная котельная) | Остекление л/клеток | м2 | 1.5 | 8.5 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 152 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 152 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-10 | 2022-07-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 20 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 8 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4.5 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 6 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 153а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Радищева, 153б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 153б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 155 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 156/40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Радищева, 156/40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Радищева, 156/40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Барабанов О.Ю. | Игнатова Э.И. | ООО "Делфи"
ул. Радищева, 157 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 157 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 160 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 160 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 160 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 160 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 160 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 161 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-24 | 2022-06-24 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 161 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 163 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Радищева, 172 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | Кораблев А.Ю. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 172 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 172 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 172 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 172 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 172 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 173 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 173 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 173 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 173 | Ремонт кровли | м2 | 120 | 114 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 173 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 173 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 174 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Кораблев А.Ю. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 174 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 174 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 174 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 174 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 174 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 175 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 175 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 175 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 175 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 175 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Радищева, 179 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Романов В.Г. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 100 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 50 | 2022-07-10 | 2022-08-02 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Уборочный инвентарь | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Радищева, 179а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 179а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Радищева, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Радищева, 181 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-03 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 9 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Ремонт электропроводки | м.п. | 140 | 60 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 181 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 3 корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.4 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.4 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 0.8 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.8 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.4 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.1 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 1.7 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 32.1 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт кровли | м2 | 275 | 56.4 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 3.2 | 2022-07-21 | 2022-07-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 35.4 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт ВК | шт. | 3 | 5.8 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт водосточных труб | м/п | 45 | 9.6 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Ремонт полукрышков | м2 | 10 | 4.1 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Приборы погодного регулирования | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Радищева, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Радищева, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Радищева, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Радищева, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Радищева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-12 | 2022-06-13 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-18 | 2022-06-23 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Радищева, 82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин А.В. | Тагиров С.П | ООО УК "Эталон"
ул. Радищева, 86 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.6 | 2022-04-14 | 2022-04-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.2 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 1.2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт кровли | м2 | 75 | 18.7 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 2.1 | 2022-08-02 | 2022-08-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт ВК | шт. | 1 | 1.4 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт водосточных труб | шт. | 25 | 10.2 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Ремонт котельного оборудования | дом | 1 | 14.5 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 86 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания"
ул. Радищева, 90 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Радищева, 90 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-13 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Радищева, 90 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Трофимов С.В. | Пешне Д.В. | ООО "УК "Уютный дом"
ул. Радищева, 91а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Радищева, 94 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Рейна, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рейна, 33 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рейна, 33 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рейна, 33 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Репина, 20, корп.1 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30.432 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 120 | 78 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Репина, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Робеспьера, 114 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.5 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40.73 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.74 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 26.29 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Ремонт электропроводки | м.п. | 12 | 16.9 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 10.8 | 2022-08-01 | 2022-08-20 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 114 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Робеспьера, 120 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 120 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Робеспьера, 128 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Робеспьера, 128 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Робеспьера, 128 | Ремонт кровли | м2 | 300 |  | 2022-05-01 | 2022-09-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Робеспьера, 128 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Робеспьера, 5 корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Робеспьера, 5, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Робеспьера, 5, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Робеспьера, 80 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-28 | 2022-07-30 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 6 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Макаров В.С. | Хакимов Р.Р. | ООО "Парус"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Робеспьера, 89 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Робеспьера, 89 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Родниковая, 20, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Родниковая, 24, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Родниковая, 26, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Родниковая, 28, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 12а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-16 | 2022-08-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-16 | 2022-08-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-10 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Розы Люксембург, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-25 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Розы Люксембург, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Розы Люксембург, 1б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 1б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Розы Люксембург, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 21 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Розы Люксембург, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-22 | 2022-05-26 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-13 | 2022-08-12 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-29 | 2022-07-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 36а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Розы Люксембург, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Розы Люксембург, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Розы Люксембург, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 64 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Розы Люксембург, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Розы Люксембург, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Розы Люксембург, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Розы Люксембург, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Розы Люксембург, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Розы Люксембург, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Розы Люксембург, 6 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 150 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Розы Люксембург, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Розы Люксембург, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Розы Люксембург, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Розы Люксембург, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-06 | 2022-08-06 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 13 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 19 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Ростовская, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 27 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 33 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 39 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-10 | 2022-08-09 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 45 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Ростовская, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 5/3 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 57 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 57 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 61 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 63 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Ростовская, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Ростовская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ростовская, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Рылеева, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 11 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 11 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 11 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 17 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 17 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 17 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 31 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 31 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 31 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Рылеева, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 1 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.5 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Ремонт подъездов | ед. | 6 | 550 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 100 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 102 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.8 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14.6 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.4 | 2022-07-05 | 2022-07-13 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10.5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.4 | 2022-07-23 | 2022-07-25 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.3 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.5 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 102 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 3 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 104 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 104 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 106 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 63 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 105 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 106 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 60 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 110 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 63 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 105 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 36 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-07-06 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-07-06 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-07-06 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-06-24 | 2022-07-06 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-07-06 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Ремонт кровли | м2 | 180 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 110, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт отмостки | м2 | 700 | 1500 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | ремонт цоколя | м2 | 700 | 1500 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 112 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 114 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.9 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10.2 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10.6 | 2022-06-20 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15.2 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.8 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24.8 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 114 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.4 | 1 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 116 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 116 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 116 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 116 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 116 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 116 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 118 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | ремонт козырьков | м2 | 74 | 74 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 36 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 118 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 560 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 122 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | ремонт козырьков | м2 | 64 | 64 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 36 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 122 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 |  | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 124 корп. 1, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 134 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 134 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Рябикова, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Ремонт кровли | м2 | 40 |  | 2022-08-10 | 2022-08-18 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Ремонт отмостки | м2 | 2 |  | 2022-05-25 | 2022-05-31 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-01 | 2022-08-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт кровли | м2 | 30 | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 82.5 | 2022-08-02 | 2022-08-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 19б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Рябикова, 1а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25.2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.6 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.4 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20.5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 160 | 2022-05-27 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.9 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.5 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.6 | 1.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 21а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Ремонт кровли | м2 | 1700 | 3000 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 21а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 19 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 140 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 27а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-27 | 2022-08-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 27а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.6 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 26.2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.4 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 28.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 35 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 66 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 38 | Ремонт кровли | м2 | 25 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 41 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 41 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 45 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 43 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 46 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 46 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Ремонт полов | м2 | 32 | 32 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 48 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-07-26 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 48 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 48 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт полов | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 5 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 500 | 2022-08-01 | 2022-08-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Ремонт кровли | м2 | 25 | 12.5 | 2022-07-11 01:41 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 50 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 51 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 51 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6.1 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 52 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 95 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 52 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 53 | Ремонт кровли | м2 | 18 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 54 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 54 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-05 | 2022-05-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 59 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.8 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.6 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 32.1 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 5а | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 60а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Ремонт кровли | м2 | 50 |  | 2022-05-14 | 2022-08-31 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 60а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 175 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 12 | 50 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 145 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 61 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 15 | 9 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66 | Остекление л/клеток | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 66а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 66а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 67 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Рябикова, 67 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Рябикова, 67 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.5 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Рябикова, 67 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Рябикова, 68 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 68а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 78 | 46.8 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 69 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Ремонт козырьков | м2 | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 7 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Рябикова, 71 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Рябикова, 71 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Рябикова, 71 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 2650 | 1969.5 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Рябикова, 71 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Рябикова, 74 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-16 | 2022-04-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 74 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-07-05 | 2022-07-14 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 8 | 40 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 77 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Рябикова, 78 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 78 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 40 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 79 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 7а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17.2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.6 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 33.7 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-15 | 2022-07-22 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 7а | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Рябикова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.3 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Ремонт подъездов | ед. | 10 | 950 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 80 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 81 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 600 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 82 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 0.5 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 82 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 83 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Рябикова, 85а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 95 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 52 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 85а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 80 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 88 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Рябикова, 90 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-26 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Ремонт кровли | м2 | 1000 |  | 2022-07-02 | 2022-09-01 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 90 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Гранд"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Ремонт кровли | м2 | 210 | 105 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 92 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.3 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт кровли | м2 | 25 | 12.5 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 27.5 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 94 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Васильев С.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.65 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Рябикова, 98 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Садовая, 1, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 1, пос. Пригородный | Замена окон ПВХ | шт | 2 | 46 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 1, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 1, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 1, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 1, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 2, с Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 2, с Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 2, с Баратаевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 22, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Садовая, 3, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 3, пос. Пригородный | Замена окон ПВХ | шт | 2 | 46 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 3, с Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 3, с Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 3, с Баратаевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 4, с Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-18 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 4, с Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 4, с Баратаевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Садовая, 5, с. Баратаевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 5, с. Баратаевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 5, с. Баратаевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Садовая, 5, с. Баратаевка | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Самарская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 8 | 4.8 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30.7 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 19.6 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.8 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 22.8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.3 | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 2.2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт входных дверей | шт. | 5 | 160 | 2022-06-19 | 2022-08-27 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 255 | 2022-05-05 | 2022-09-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.3 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 12 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.9 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20.8 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 36.3 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 14.5 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 32.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 13 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 2.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК "Атлант"
ул. Самарская, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 155 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 10 | 45 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Самарская, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 21 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 140 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 65 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 110 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 16 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Самарская, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4.8 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.6 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.3 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.6 | 1.6 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 25, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-05-28 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 11 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.5 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-06-03 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-30 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 75 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.5 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 27, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Самарская, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30.2 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 68.4 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 22.2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 47.3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 | 24.8 | 2022-06-02 | 2022-07-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.8 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 3.9 | 2022-05-12 | 2022-05-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.8 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 5 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1 | 3.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Самарская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 6 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 125 | 75 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Самарская, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Алиакберов А.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Ремонт кровли | м2 | 6 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 2 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт кровли | м2 | 70 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 15 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт ДВК | шт. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт подъездов | ед. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Ремонт козырьков | м2 | 9 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 4 | Остекление л/клеток | м2 | 7 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт фасадов | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 6 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт кровли | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Севастопольская, 8 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Северный Венец, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-07-26 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Северный Венец, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Северный Венец, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 2 | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 170 | 2022-04-01 | 2022-05-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Северный Венец, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-10 | 2022-07-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.3 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.5 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8.2 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6.3 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Северный Венец, 6 | Остекление л/клеток | м2 | 2.5 | 1.4 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Серафимовича, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Серафимовича, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Фахуретдинова А.З. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Серафимовича, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Симбирская, 1/60 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Симбирская, 1/60 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Симбирская, 1/60 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Симбирская, 1/60 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 12.5 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Симбирская, 1/60 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Симбирская, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 38 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.2 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Симбирская, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Симбирская, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Симбирская, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Симбирская, 49 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Симбирская, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Симбирская, 51 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 120 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | Романов В.Г. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 30 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 120 | 100 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Уборочный инвентарь | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Симбирская, 51 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Ремонт отмостки | м2 | 160 | 410 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 16 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-27 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-18 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 1.5 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 64 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.5 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-08-02 | 2022-08-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 33 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Скочилова, 9а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-08-02 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Скочилова, 9а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Совесткой Армии, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-14 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Совесткой Армии, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Ларькин С.И. | Ларькин С.И. | ООО "Добростиль"
ул. Советская, 1, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 1, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 1, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 1, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 10, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 10, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 10, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 10, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 11, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 11, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 11, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 11, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 12, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 12, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 12, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 12, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 13, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 13, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 13, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 13, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 14, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 14, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 14, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 14, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 15, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 15, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 15, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 15, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 16, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 16, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 16, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 16, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 17, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 17, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 17, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 17, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 18, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 18, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 18, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 18, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 19, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 19, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 19, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 19, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 2, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 2, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 2, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 2, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 22, с Луговое | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Советская, 3, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 3, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 3, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 3, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 4, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 4, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 4, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 4, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 5, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 5, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 5, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 5, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 6, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 6, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 6, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-07-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 6, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 7, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 7, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 7, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 7, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 8, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 8, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 8, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 8, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 9, с.Лаишевка | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 9, с.Лаишевка | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 9, с.Лаишевка | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советская, 9, с.Лаишевка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Советской Армии, 1/9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 1/9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 1/9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 5/14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 5/14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 5/14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Советской Армии, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Советской Армии, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Солнечная, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-16 | 2022-09-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Солнечная, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Солнечная, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Солнечная, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.6 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.8 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.1 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-06-26 | 2022-06-28 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Солнечная, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-05-01 | 2022-06-09 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Солнечная, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Солнечная, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Солнечная, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Спортплощадь, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Спортплощадь, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Спортплощадь, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-09-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Спортплощадь, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Максимов А.А. | Максимов А.А. | ООО "ГУК Заволжского района"
ул. Спортплощадь, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Князев А.В. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Спортплощадь, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Парамонов К. В. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Средний Венец, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 67 | 2022-05-14 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-01-28 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Ремонт кровли | м2 | 48 | 64.8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-05-11 | 2022-08-11 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | 4 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  |  | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Средний Венец, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-10 | 2022-07-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 16 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 19 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 54 | 2022-05-18 | 2022-06-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 21 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 120 | 2022-05-14 | 2022-06-01 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Средний Венец, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Средний Венец, 23а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Средний Венец, 23а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Средний Венец, 23а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Средний Венец, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Средний Венец, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Средний Венец, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Средний Венец, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Хамзин Н.Н. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Акимов Д.Н. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-10 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5.8 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 7 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.5 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 5 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 90 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 33 | Остекление л/клеток | м2 | 0.5 | 0.4 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Средний Венец, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 35 | Ремонт электропроводки | м.п. | 100 | 7.5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | ООО "Алгоритм" | Адамов Д.Л. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Средний Венец, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 250 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 25 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 7 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 120 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Средний Венец, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Средний Венец, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Станкостроителей, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-08-10 | 2022-08-18 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Станкостроителей, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 1100 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Замена дверей | шт | 2 | 100 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 60 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Станкостроителей, 21 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Станкостроителей, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 24.4 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50.8 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.3 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18.7 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2.8 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.1 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.9 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 22 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.6 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-30 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-08-10 | 2022-08-18 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 |  | 2022-06-27 | 2022-07-06 | Рысь И.Б. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 23 | Ремонт козырьков | м2 | 6 |  | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Чевский Д.Д. | Рысь И.Б. | ООО "УК Гарант"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Ремонт кровли | м2 | 12 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25 | Остекление л/клеток | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 25а | Остекление л/клеток | м2 | 7 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 3 | Ремонт ДВК | шт | 1 | 14 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Матвеев В.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая комапния" (Засвияжский район)
ул. Станкостроителей, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 33 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 110 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 60 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Замена дверей | шт | 6 | 300 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 6 | Ремонт подъездов | ед. | 6 | 3500 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Станкостроителей, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.1 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.4 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.4 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Станкостроителей, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станкостроителей, 8 | ремонт козырьков | м2 | 8 | 8 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Станционная, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Стасова, 11а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 1200 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 11а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Стасова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 13б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 14а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 14а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 17 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 3 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 18 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт кровли | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 20 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.4 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.9 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Уборочный инвентарь | шт. | 3 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 25, корп. 2 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Стасова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18.5 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 26 | Ремонт кровли | м2 | 120 | 250 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сбитнев А.Е. | Сбитнев А.Е. | ООО "Высота"
ул. Стасова, 26а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 7.5 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 13 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 35 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 1.3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 01:55 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 26а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Ресурс"
ул. Стасова, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 27 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Коммунальный стандарт"
ул. Стасова, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 28 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 3 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 9.6 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 30 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 32 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.4 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.4 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5.2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12.6 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 60 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глухова Е.Н. | Ермолаев А.Н. | ООО "УК Симбирцит"
ул. Стасова, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-09 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Стасова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 5 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 7 | Остекление л/клеток | м2 | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Пеккер А. Г. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Стасова, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Стасова, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Стасова, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Стасова, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Стасова, 8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Стасова, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Степная, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Степная, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Степная, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-08 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Степная, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Степная, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Степная, 51 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Степная, 51 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Степная, 51 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Степная, 51 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Строителей, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-18 | 2022-08-21 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-12 | 2022-06-16 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Строителей, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строителей, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Строительная, 1, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 1, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 1, пос. Плодовый | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 1, пос. Плодовый | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 14 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 1, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 14, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 45 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 11 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Строительная, 3, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Ташлинская, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ташлинская, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ташлинская, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ташлинская, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Ташлинская, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Тельмана, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.5 | 2022-06-01 | 2022-08-04 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.57 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.87 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.28 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.18 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.35 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 2.4 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 3.27 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 13 | 2.26 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-01 | 2022-07-19 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 2 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 180 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 230 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-06 | 2022-05-19 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 8.8 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Отпущенников О.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 21/72 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 21/72 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 21/72 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 21/72 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 21/72 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 21/72 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-05-05 | 2022-07-30 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 25/73 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 25/73 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4.2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 25/73 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.5 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 25/73 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.4 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 25/73 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  |  | 2022-08-30 | А.А. Максимов | А.А. Максимов | ООО "Сервис-Групп"
ул. Тельмана, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "УК "Основа"
ул. Тельмана, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2.196 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 11.863 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.229 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.867 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.14 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 2.054 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 21 | 2.801 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 1.934 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Николаев А.Г. | ООО "УК МегаЛинк"
ул. Тельмана, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-22 | 2022-06-07 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 42 | Ремонт кровли | м2 | 300 | 200 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 42 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 200 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Тельмана, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сагацкий А.А. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Терешковой, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт кровли | м2 | 10 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 10 | Ремонт козырьков | м2 | 9 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Сафонов А. А. | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Терешковой, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 16 | Ремонт кровли | м2 | 375 |  | 2022-07-20 | 2022-07-27 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 1а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Терешковой, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 |  | 2022-05-02 | 2022-08-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 500 |  | 2022-05-02 | 2022-08-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт кровли | м2 | 240 |  | 2022-05-02 | 2022-08-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт входных дверей | ед. | 8 |  | 2022-05-02 | 2022-08-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 8 |  | 2022-05-02 | 2022-08-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Блюдин К.А. | Милованов А.Н. | ООО "УлЛэнд"
ул. Терешковой, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Ремонт электрощитовых | шт | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 |  | 2022-05-11 | 2022-05-30 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Олейников Н.С. | Жуков В.И. | ООО "УК Согласие"
ул. Терешковой, 6б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Терешковой, 6б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7 | 2022-05-25 | 2022-02-25 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Терешковой, 6б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Гуров И.Е. | Гуров И.Е. | ООО "УК Галактика"
ул. Тимерязева, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимерязева, 46 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Тимирязева, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Тимирязева, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Тимирязева, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Тимирязева, 47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 200 | 96 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Тимирязева, 47 | Ремонт ДВК | ед. | 2 | 47.2 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Тимирязева, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Толбухина, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Толбухина, 51/47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Толбухина, 51/47 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Толбухина, 51/47 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Толбухина, 51/47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Толбухина, 62а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Никитина И.В. | Никитина И.В. | ООО "ЭкоДом"
ул. Транспортная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Транспортная, 3а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Транспортная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Транспортная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Труда, 19, с Отрада | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Трудовая, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Трудовая, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Трудовая, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Габайдуллин Р.Б. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт кровли | м2 | 6 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 15 | Остекление л/клеток | м2 | 3 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 0.8 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А. | Сафронов А.В. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.2 | 2022-05-22 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6.3 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5.2 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 4.1 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Тухачевского, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 1.8 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Тухачевского, 40 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 2.5 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Мушарапов Э.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Тухачевского, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-22 | 2022-05-28 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-21 | 2022-05-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 6 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 7 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 50 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 6.3 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 42 | Остекление л/клеток | м2 | 1.5 | 6.9 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-05-25 | 2022-05-29 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7.5 | 2022-05-18 | 2022-06-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.4 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 7 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 120 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Тухачевского, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 15 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 43 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 27 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Щербинин В.Ю. | ООО "УК Свободный выбор"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт кровли | м2 | 15 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт отмостки | м2 | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Ремонт козырьков | м2 | 1 |  | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2 | Остекление л/клеток | м2 | 2 |  | 2022-08-02 | 2022-08-28 | Юдин М. Ю | Красильников О. А. | ООО "УК "Рассвет"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 170 | 2022-05-18 | 2022-06-28 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-28 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Ремонт кровли | м2 | 100 | 29 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 2а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Кораблёв А.Ю. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Кораблёв А.Ю. | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 30 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Остекление л/клеток | м2 | 10 | 15 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | подрядная организация | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Уборочный инвентарь | ед. | 5 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.5 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 5а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И. | Е.А.Глухова | ООО "Домовой"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 150 | 2022-05-19 | 2022-08-20 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3.2 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 25 | 2022-05-19 | 2022-06-25 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 2900 | 2022-05-10 | 2022-05-19 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Ульяны Громовой, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Садыков | Юсупов | ООО "Домофонд"
ул. Университетская Набережная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Университетская Набережная, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Университетская Набережная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Университетская Набережная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Университетская Набережная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Университетская Набережная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Урицкого, 96 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-07-18 | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Уборочная техника | ед. | 2 |  |  | 2022-08-31 |  |  | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Уборочный инвентарь | ед. | 3 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Урицкого, 96 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.1 |  |  | 2022-08-31 | А.А.Хальзов | И.И. Гладкий | ООО "Мегаполис"
ул. Уютная, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Уютная, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Уютная, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Уютная, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Уютная, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Уютная, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 9 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Маслов О.В. | Маслов О.В. | ООО УК "Теплосвет"
ул. Уютная, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Уютная, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.5 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 9.6 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 9.5 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 6 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Уютная, 9 | Остекление л/клеток | м2 | 6 | 6.2 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фасадная, 1, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 1, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 10, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 10, пос. Пригородный | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 50 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 11, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 12, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 13, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 17, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 19, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 19, пос. Пригородный | Ремонт кровли | м2 | 5 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 2, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 21, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 21, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 23, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 25, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 25, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 27, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 27, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 29, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 2а, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 2а, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 3, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 3, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 4, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 5, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 7, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Фасадная, 7, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Федерации, 124 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Федерации, 124 | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Федерации, 124 | Уборочный инвентарь | ед. | 1 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Федерации, 124 | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | 0.05 |  |  | 2022-08-31 |  | Гурьянов М.М. | ООО "УК Чистый дом"
ул. Федерации, 126а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | Буров А.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Федерации, 126а | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 10 | 2022-04-25 | 2022-06-06 | Гимранов Р.С. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Федерации, 126а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Какурин В.В. | Воронина А.А. | ООО "УК Консилиум"
ул. Федерации, 130а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Федерации, 130а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 18 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Овчинников А.Н. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Федерации, 130а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | Мушарапов Э.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Федерации, 130а | Ремонт входных дверей | ед. | 10 | 15 | 2022-06-14 | 2022-04-17 | Мушарапов Э.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Федерации, 130а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Галяутдинов М.Х. | Галяутдинов М.Х. | ООО "Алгоритм"
ул. Федерации, 136 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 4.829 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 12.072 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.802 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.6 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 136 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Айсина А.В. | Айсина А.В. | ООО "УК "Добрый дом"
ул. Федерации, 138 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-08-16 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 138 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 148 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Федерации, 148 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Федерации, 148 | Ремонт кровли | м2 | 300 |  | 2022-08-02 | 2022-09-01 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Федерации, 148 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Каланев П.М. | Талахов В.Н. | ООО "УК Звезда"
ул. Федерации, 150 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Ремонт подъездов | ед. | 4 | 1000 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 150 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Федерации, 187 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Федерации, 59 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-08 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 59 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 6/8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 61 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 61 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-04 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-07-28 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 63 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 64 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 87 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "Центральная"
ул. Федерации, 94/2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-04 | 2022-06-01 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Федерации, 94/2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Фестивальная, 19а, пос. Ленинский | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5.289 | 2022-05-05 | 2022-07-31 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Фестивальная, 19а, пос. Ленинский | Ремонт электрощитовых | шт. | 13 | 1.351 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Фестивальная, 19а, пос. Ленинский | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 1.87 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Фестивальная, 19а, пос. Ленинский | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тихомиров А.В. | Старостин М.С. | ООО "СтройИнвест"
ул. Фруктовая, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 115 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 63 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 30 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 105 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Замена дверей | шт | 6 | 289 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 10 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Фруктовая, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 68 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 6 | Ремонт кровли | м2 | 2000 | 3500 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Фруктовая, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-10 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 |  | 2022-05-16 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-08-19 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фруктовая, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "КПД-2 Жилсервис"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6.2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4.9 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2.9 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-03 | 2022-08-05 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фрунзе, 43 (НПУ) | Остекление л/клеток | м2 | 40 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Саитов И.Ф. | Крашенинникова Н.В. | ООО "УК "Монолит"
ул. Фурманова, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Фурманова, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.8 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7.8 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.5 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4.5 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 3.5 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 6.8 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Фурманова, 8 (НПУ) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Фурманова, 8 (НПУ) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Фурманова, 8 (НПУ) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Фурманова, 8 (НПУ) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Хваткова, 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Хваткова, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Хваткова, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Хваткова, 2 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Хваткова, 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Смиронов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АЛМАЗ плюс"
ул. Хваткова, 2а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хваткова, 2а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хваткова, 2а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хваткова, 2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хваткова, 2а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хваткова, 2а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.14 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.28 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.87 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8.8 | 2022-07-14 | 2022-07-16 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Ремонт электрощитовых | ед. | 2 | 14.2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 5.3 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 35.2 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Балыкшов Н.А. | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 8.5 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 13.28 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5.87 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 1.4 | 2022-07-14 | 2022-07-16 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Ремонт электрощитовых | ед. | 2 | 14.2 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Лаптев Ю.В | Лаптев Ю.В | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хлебозаводская, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Хрустальная, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 10а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 30 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 25 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 1а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Хрустальная, 1а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Хрустальная, 1а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Хрустальная, 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сулагаева Л.М. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 27 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 160 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-06-15 | 2022-08-02 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.5 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 6 | 2022-05-05 | 2022-08-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 16 | 2022-07-02 | 2022-09-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6 | 2022-07-02 | 2022-09-01 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | М.Г.Бабаскин | М.Г.Бабаскин | ООО "УК Антарес"
ул. Хрустальная, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 35 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 35 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 35 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 35 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 36 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 36 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 37 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 37 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 37 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 38 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 38 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 38 | Ремонт кровли | м2 | 170 | 66.3 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 38 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 39 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Рожков А.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 40 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 40 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 40 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 41/34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 41/34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 41/34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 42 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 42 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 42 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 43 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 43 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 43 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 44 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 44 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Ремонт кровли | м2 | 120 |  | 2022-07-02 | 2022-09-01 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 44а, 44б | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Игнатова Э.И. | ООО "УК КПД-1"
ул. Хрустальная, 45 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 45 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 45 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 46 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 46 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 46 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 48 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 48 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 48 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Глазунов В.С. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Шаунин С.Н. | Гиниятулин Р.Ф. | ООО "УК "Гермес"
ул. Хрустальная, 56 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 56 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 56 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 62 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 62 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 62 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 400 | 220 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 62 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Горшкова С.Г. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 64 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 64 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 64 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 61.2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 64 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Семина Л.Д. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-18 | 2022-06-23 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-17 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 200 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2022-05-20 | 2022-07-20 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 25 | 2022-04-01 | 2022-04-10 | Чугунов А.А. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-16 | Глушков А.В. | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | Ибрагимова Р.Р. | ООО "Собственники жилья"
ул. Хрустальная, 8а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-30 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Хрустальная, 8а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-30 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Хрустальная, 8а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-30 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Хрустальная, 8а | Ремонт кровли | м2 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-30 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Хрустальная, 8а | Ремонт подъездов | ед. | 1 |  | 2022-08-02 | 2022-08-19 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Хрустальная, 8а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Сорокин Е.В. | главный инженер | ООО УК "Авион"
ул. Центральная Усадьба, 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 1 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 10 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 10 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 10 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 12 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 12 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 12 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 12 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 12 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14 | 2022-07-15 | 2022-07-17 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6.5 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6.5 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 8 | 2022-08-12 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт электропроводки | м.п. | 18 | 5.2 | 2022-08-12 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт кровли | м2 | 90 | 90 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Ремонт входных дверей | ед. | 4 | 8 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 15 | Остекление л/клеток | м2 | 10 | 3 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная Усадьба, 16 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 16 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 16 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 16 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 16 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 22 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 22 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 22 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 22 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 22 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 24 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 24 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 24 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 24 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 24 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-07-30 | 2022-08-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 8.6 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 6 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 10 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2 | 6 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Ремонт входных дверей | ед. | 2 | 5 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 25 | Остекление л/клеток | м2 | 1 | 0.3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная Усадьба, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 26 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 27 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 27 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 27 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 27 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 27 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 28 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 29 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 29 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 29 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 29 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 29 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8 | 2022-06-30 | 2022-07-03 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.8 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.2 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | Акатов Ю.А. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 6 | 2.4 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная усадьба, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Желтов С.В. | Сафронова Е.А. | ООО "Доверие"
ул. Центральная Усадьба, 30 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 30 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 30 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 30 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 30 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 31 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 31 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 31 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 31 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 31 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 32 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 32 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 32 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 32 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 33 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 33 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 33 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 33 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 34 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 34 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 34 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 34 | Ремонт кровли | м2 | 180 | 160.02 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Ремонт кровли | м2 | 160 | 152 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.944 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 8 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 5.6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.035 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная Усадьба, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Тиханушкин А.А. | Тиханушкин А.А. | ООО "ФортКом"
ул. Центральная, 10, пос. Карамзина | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 15 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Плодовый | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Плодовый | Ремонт ДВК | шт. | 4 | 18 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 10, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 12, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 12, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 12, пос. Плодовый | Ремонт кровли | м2 | 10 | 17 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 12, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 2, пос. Плодовый | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 2, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 2, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 2, пос. Плодовый | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 2, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 25, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-29 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-13 | 2022-06-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 33, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Центральная, 4, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 4, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 4, пос. Плодовый | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 2.7 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 4, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 6, пос. Плодовый | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 6, пос. Плодовый | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 6, пос. Плодовый | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 6, пос. Плодовый | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 6, с. Кротовка | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Центральная, 8, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Дрождин А.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Центральная, 8, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Дрождин А.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Центральная, 8, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Едифанов И.А. | ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
ул. Центральная, 9, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 27 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Центральная, 9, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 17 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Центральная, 9, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Дрождин А.А. | Тарханов Д.А. | ООО "УК "ОЛИМП"
ул. Циалковского, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Крятова Ю.А. | Никоноров М.А. | ООО "Паритет"
ул. Циолковского, 25 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Циолковского, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-13 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 |  | 2022-05-23 | 2022-07-26 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Лазарев А.Д. | Николаев С.Ю. | ООО "Служба Эксплуатации Вашего Дома"
ул. Циолковского, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Циолковского, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Чистопрудная, 2 (опытное поле) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Шевченко, 95 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Шевченко, 95 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Шевченко, 97 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Шевченко, 97 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Галькевич Е.А. | Галькевич Е.А. | ООО УК "Хоум Групп"
ул. Шигаева, 11 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 23.3 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 18.9 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 13.6 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38.2 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Ремонт кровли | м2 | 938 | 1280 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 11 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 85 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 48 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 95 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | ремонт козырьков | м2 | 64 | 64 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 36 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 15 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 22.7 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.4 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.6 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16.2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.8 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.6 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2.6 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 15а | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Ремонт кровли | м2 | 20 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 15а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Курапова Н.И. | Михайлов И.Ю. | ООО "УК "Дом-Сервис"
ул. Шигаева, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30.4 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 26.3 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 15.2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14.6 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.8 | 2022-08-10 | 2022-08-17 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.6 | 2022-07-13 | 2022-07-19 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 750 | 2022-06-21 | 2022-08-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 17 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.5 | 3.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 21.6 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 14.8 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.8 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18.4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4.4 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.9 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 19 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.4 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-05 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-05 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-05 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |  | 2022-07-26 | 2022-08-05 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-07-26 | 2022-08-05 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Ремонт кровли | м2 | 60 |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, копр. 1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 |  | 2022-07-02 | 2022-09-01 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 21, корп. 2 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Степанов А.И. | Пичугин А.А. | ООО "УК "ПАРК"
ул. Шигаева, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 31.3 | 2022-06-23 | 2022-06-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.8 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 11.6 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14.4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3.2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.8 | 2022-08-24 | 2022-09-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 250 | 2022-05-05 | 2022-09-08 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 3 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.8 | 2.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 44.8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.6 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 1.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 4 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.6 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Григорьев С.В. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шигаева, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 19 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 55 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 85 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 5 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 6 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панченко О.А. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6а | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 75 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6а | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панченко О.А. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6в | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 100 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6в | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 |  | 2022-06-20 | 2022-06-25 | Данилкин Ю.П. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 6в | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панченко О.А. | Панченко О.А. | ООО "СК "Дом"
ул. Шигаева, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 22 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 38 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 85 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 7 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 14 | 9 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Смирнов С.В. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шигаева, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 28 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 65 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-07-02 | 2022-07-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шигаева, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Школьная, 3, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Школьная, 4, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Школьная, 4, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Школьная, 5, пос. Пригородный | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Школьная, 5, пос. Пригородный | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Школьная, 5, пос. Пригородный | Ремонт кровли | м2 | 70 | 70 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Обслуживающая компания"
ул. Шолмова, 12а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18.9 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 12а | Ремонт крышной котельной | дом. | 1 | 150 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 12а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 12а | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 13 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 145 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 70 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 35 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Ремонт электрощитовых | шт. | 5 | 14 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 60 | 36 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Ремонт кровли | м2 | 15 | 15 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 14 9П | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.8 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12.8 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 7.8 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14.7 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1.2 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 1.2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Уборочный инвентарь | шт. | 2 | 0.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 19/2 (под. 2) | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 23 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 23 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АГАТ"
ул. Шолмова, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 22 | 13 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 39 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Алиакберов Р.Р. | Тоньшин А.Н. | ООО УК "Кристалл"
ул. Шолмова, 45/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 45.2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 38.8 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 20.4 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 36.7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 5000 | 2870 | 2022-06-02 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 5.8 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 3.4 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Уборочная техника | шт. | 1 | 3.6 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2.4 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 45/1 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 1.5 | 3.3 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 17.5 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 16.3 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 12.8 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 23.9 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Уборочная техника | шт. | 1 | 2 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Уборочный инвентарь | шт. | 5 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 47 | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.8 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 5 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 155 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 90 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 25.6 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 125 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Ремонт электрощитовых | шт. | 4 | 12 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 140 | 84 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 13 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 74 | 44 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 14.9 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 17.5 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 9.1 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 17.4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Замена светильников в подъездах | под. | 1 | 46 | 2022-06-18 | 2022-08-26 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Уборочная техника | шт. | 1 | 1.4 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Уборочный инвентарь | шт. | 2 | 0.8 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 (под. 15) | Заготовка пескосоляной смеси | тн. | 0.5 | 1.2 | 2022-08-23 | 2022-09-30 | Камаев Д.А. | Смирнов С.В. | ООО "УК "Солидарность"
ул. Шолмова, 9 12П | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 7 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 40 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шолмова, 9 12П | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Панфилов А.Г. | Тоньшин А.Н. | ООО "АМЕТИСТ"
ул. Шоферов, 10 | Ремонт электропроводки | м.п. | 60 | 25 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | Подковырин А.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 10 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 65 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Подковырин А.Н. | Юдин О.А. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 10 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Подковырин А.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 10 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Подковырин А.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Цибуля П.Н. | Капустин Е.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 5 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 6.6 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 94 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 5 | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 70 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 5 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Порватова О.М. | Мурыванов Н.В. | ООО "СМУ"
ул. Шоферов, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Шоферов, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Шоферов, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Шоферов, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 7.6 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Шоферов, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 3.8 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Шоферов, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Аввакумов Д.Н. | Погорелов А.Н. | ООО "УК "Абсолют"
ул. Юбилейная, 21, с Арское | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Кормилицын Е.А. | Кормилицын Е.А. | ООО "Планета жизни"
ул. Юбилейная, 3 (опытное поле) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Юбилейная, 4 (опытное поле) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Юбилейная, 5 (опытное поле) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Юго-Западная, 13 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 13 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 13 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 13 | Ремонт подъездов | ед. | 3 | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 13 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 21 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 21 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 21 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 3 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 3 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 3 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 3 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 4 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 4 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 50 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 4 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 35 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 80 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 7 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 7 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 7 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 8 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 8 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 80 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 8 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 45 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 90 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 8 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 7 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Едифанов И.А. | Тоньшин А.Н. | ООО "Юго-Запад"
ул. Юго-Западная, 9 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 9 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Юго-Западная, 9 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Касимов | Долбичкин | ООО "Магазин Новостроек Сервис"
ул. Южная, 17 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 3.5 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 0.41 | 2022-07-17 | 2022-07-28 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 0.5 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Ремонт электропроводки | м.п. | 2.5 | 0.5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 45 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 17 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Фарафонтов А.В. | Уба А. К. | ООО "Альбион"
ул. Южная, 19 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Южная, 23, пос. Карамзина | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 6 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 23, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 23, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 23, пос. Карамзина | Ремонт отмостки | м.п. | 120 | 170 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 23, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 4 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 2 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 1 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт электропроводки | м.п. | 4 | 3 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Ремонт кровли | м2 | 5 | 7 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 4, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Павленко А.В | Павленко А.В | ООО УК "ДомаГорода"
ул. Южная, 44 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Балыкшов Н.А. | Ротнов Е.И. | АНО "Центр ТСЖ"
ул. Южная, 4а, пос. Карамзина | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 12 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 4а, пос. Карамзина | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 4а, пос. Карамзина | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 2.5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 4а, пос. Карамзина | Ремонт кровли | м2 | 20 | 5 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Петров А.В. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Южная, 4а, пос. Карамзина | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Афонасьев В.М. | Горелов | ООО УК "БлагоСтрой"
ул. Юности, 49 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-26 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 49 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 10 | 2022-07-07 | 2022-07-22 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 5 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 15 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Юности, 53 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Мушарапов И.И | Макаров В.В. | ООО "УК Союз"
ул. Якурнова, 10/1 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Ремонт теплоизоляции | дом. | 1 | 7.2 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Ремонт кровли | м2 | 130 | 156 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Ремонт отмостки | м2 | 24 | 108 | 2022-07-02 | 2022-08-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 10/1 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 12 (крышная котельная) | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-17 | 2022-06-27 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Якурнова, 12 (крышная котельная) | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | договорная | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Якурнова, 12 (крышная котельная) | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Зверева Т.С. | Зверева Т.С. | ООО "Симбирская УК"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт кровли | м2 | 112 | 134.4 | 2022-05-10 | 2022-07-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 14 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 45 | 2022-06-27 | 2022-07-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 288 | 2022-05-16 | 2022-07-25 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 14 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Ремонт кровли | м2 | 237 | 284.4 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 18 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 20 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 20 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 20 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 20 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 26 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 26 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 26 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 26 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | 24.26 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Промывка системы ц.о. | дом | 1 | 18.95 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Опрессовка системы ц.о. | дом | 1 | 8.32 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 12 | 2022-07-02 | 2022-08-26 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Ремонт отмостки | м2 | 5 | 22.5 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 28 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 32 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | А.Н.Толочко | А.Н.Толочко | ООО "Аметист" (Заволжский район)
ул. Якурнова, 34 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.Н.Толочко | А.Н.Толочко | ООО "Аметист" (Заволжский район)
ул. Якурнова, 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 36 | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
ул. Якурнова, 36 | Ремонт козырьков | м2 | 5 | 18 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | А.А.Колесов | А.А.Колесов | ООО УК "Рубин"
Formulas:
Срок выполнения работ = [Срок выполнения работ, row above]+4
Срок выполнения работ = [Срок выполнения работ, row below]-20
август = [август, row above]+4
август = 20+[Срок выполнения работ]