## Дворы
Реестр дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустроенных в рамках исполнения программы партии «Единая Россия» «Наш уютный двор» в 2011 году.
№ | Адрес дворовой территории | Сведения об устранении дефектов, выявленных в ходе комиссионного обследования дворовых территорий
|  | Дата выявления дефектов | Предполагаемые причины их возникновения | Дата направления претенции подрядчику | Дата обращения в суд (в случае необходимости | Сведения о приемке работ по выявленным дефектам
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ленинский район
37 | с.Лаишевка ул.Советская д.16,д.17 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
38 | ул.Гончарова д.1/17 | 2011-10-31 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-31 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
39 | ул.Гафурова д.21,23; проспект Нариманова, д. 92, д. 94 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
40 | ул.Гафурова д.35,д.37,д.39 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
41 | ул.Карла Маркса д.38 | 2011-10-31 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-31 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
42 | ул.Карла Маркса д.26 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
43 | ул.Минаева д.4,д.6 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
44 | ул.Минаева д.34 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
45 | пр.Нариманова д.66,д.68 | 2011-10-31 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-31 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
46 | пос.Новосельденский д.36 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
47 | ул.Докучаева д.26,д.28 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
48 | ул.Ипподромная д.15 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
49 | ул.Симбирская д. 49 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
50 | ул. Уютная, д.2,4,10 | 2011-12-16 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-16 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
51 | ул. Средний Венец, д. 21 | 2011-10-30 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-30 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
52 | ул. Бакинская, д.44, д.46, д.48; ул. Тимирязева, д.47; ул. Розы Люксембург, д.19, д.21 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
53 | ул. 3-го Интернационала, д.2, д.4, д.6 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
Засвияжский район
54 | ул.Аблукова д.83,д.77 |  | без замечаний |  | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
55 | ул.Аблукова д.87 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
56 | ул.Аблукова д.103,ул.улица Пушкарева д.д.74,ул.Артема д.43 | 2011-10-20 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-20 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
57 | село Баратаевка, ул.Герасимова д. 11 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
58 | ул.Доватора д.30,д.32,д.34,д.36 | 2011-10-21 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-21 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
59 | ул.Ефремова д.123, д.125 |  | без замечаний |  | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
60 | ул.Камышинская, д.42, д.42а | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
61 | ул.Ефремова д.111д.113 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
62 | ул.Ефремова д.83, д.85 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
63 | ул.Кадьяна д.5 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
64 | ул.Камышинская д.15 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
65 | ул.Камышинская д.4 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
66 | ул.Камышинская д.25 | 2011-10-20 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-20 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
67 | ул.Камышинская д.43 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
68 | ул. Промышленныя, д.34 | 2011-10-24 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-24 | - | согласованный срок устранения до 24.08.2011
69 | ул.Лихачева д.9 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
70 | ул.Полбина д.37,д.41,д43 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
71 | ул. Полбина, д.59а | 2011-10-20 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-20 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2011
72 | ул.Рябикова д.9,ул.Стасова д.26 | 2011-10-21 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-21 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
73 | ул.Рябикова д.1,д.1а,ул.Доватора д.9 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
74 | ул.Рябикова д.88 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
75 | ул.Самарская д.17 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
76 | ул.Станкостроителей д.8 | 2011-10-21 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-21 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
77 | ул.Терешковой д.2 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
78 | ул.Терешковой д.16,д.20,д.26 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
79 | ул.Фруктовая, д.6, ул.Жигулёвская д.11 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
80 | пр-т 50 лет ВЛКСМ д.4,д.8 | 2011-10-21 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-21 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
81 | ул. Полбина д.46 | 2012-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2012-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
82 | ул. Шолмова, д.7, ул. Фруктовая, д.1 | 2011-10-21 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-21 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
83 | ул. Корунковой, д.7 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
84 | ул. Рябикова, д.83 | - | - | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
85 | ул. Корунковой, д.23 (тротуары) | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
86 | ул. Ефремова, д.73 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
87 | ул. Рябикова, д.8, ул. Стасова, д. 20 | 2011-12-09 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-12-09 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
88 | ул. Хваткова, д.2а | - | - | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
Железнодорожный район
89 | ул. Варейкиса д.6,12,14 | 2012-10-27 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2012-10-27 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
90 | ул. Варейкиса д.3 | 2011-10-27 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-27 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
91 | ул. Хрустальная, д.31, д.33, д.35 | 2011-10-26 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-26 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
92 | пр-т Гая д.47,д.47а,д.49 | 2011-10-25 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-25 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
93 | пр-т Гая д.45/1, д. 45/2 | 2011-10-14 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-14 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2013 | замечания яроша
94 | ул. Железнодорожная д.33,ул.Карсунская д.1;ул.12 Сентября д.11 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
95 | ул. Локомотивная,112 | 2011-10-25 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-25 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
96 | ул. Малосаратовская, д.5, д.7 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
97 | ул. Опытная, д.11 | 2011-10-26 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-26 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
98 | ул. Хрустальная, д.19, д.21 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
99 | ул. Хрустальная, д.28, д.30 | 2011-10-26 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-26 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
100 | ул. Хрустальная д.26, ул. Луначарского, д. 13, д. 17 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
101 | ул. Хрустальная д.18,д.16 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года
102 | с. Белый Ключ: ул.Нефтеразведчиков,15, ул.Геологов,14 | 2011-10-26 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-26 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
103 | ул. Кирова, д. 20 | 2011-10-25 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-25 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2013
Заволжский район
104 | ул.40 лет Октября, д.35 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
105 | ул.40-летия Победы, д.26 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
106 | ул. Врача Михайлова, д.34, д. 36 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
107 | ул. Димитрова, д.2, д.4, д.5 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
108 | ул. Заречная, д.33 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
109 | ул. Заречная, д.9 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
110 | ул. Краснопролетарская, д. 15 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
111 | ул. Карбышева, д.32 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
112 | ул. Рабочая, д.17 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
113 | ул. Рабочая, д.4,д.6 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
114 | ул. Заречная, д.5 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
115 | пр-т Ульяновский, д.8 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
116 | ул. Тельмана, д.18, 40 лет Октября, д.9 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
117 | пр-т Ленинского Комсомола, д. 18 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
118 | проезд Сурова д.9 (проезд) | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
119 | пр-т Ленинского Комсомола, д.9, д. 11 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
120 | ул. Пионерская, д.10 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
121 | бульвар Новосондецкий, д. 11 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
122 | пр-т Авиастроителей, д.15, д.21 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
123 | ул. Тельмана д.28, д.30, д.42 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) |  | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
124 | ул. Туполева, д.14 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
125 | пр-т Ленинского Комсомола, д.21, д.23 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
126 | б-р Львовский, д.19 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
127 | ул. 40 лет Победы, д.8 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
128 | проезд Заводской, д.29 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
129 | ул. Врача Михайлова, д.43А | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 24.08.2012
130 | пр-т Авиастроителей д.33, пр-т Туполева, д. 28 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
Дополнительные объекты
131 | ул.Камышинская д.27 | 2011-10-20 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-20 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
132 | б-р Киевский д. 7 | - | в зимнем варианте | - | - | согласованный срок устранения до 20.07.2012
133 | б-р Новосондецкий д.6 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
134 | б-р Новосондецкий д.16,18 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
135 | бульвар Пензенский д. 19, д. 24, д. 24а | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
136 | пр-кт Сурова 23 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
137 | бульвар Фестивальный д.10 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
138 | б-р Новосондецкий д.15 | 2011-10-28 | с замечаниями (утвержденный перечень замечаний) | 2011-10-28 | - | согласованный срок устранения до 01.06.2012
139 | ул. Ульяны Громовой, д.6 | - | без замечаний | - | - | провести повторный осмотр в весенний период 2012 года