## февраль(новый)
ГРАФИК ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ
| № | Наименование объекта |  | Дата очистки планир. | Дата очистки факт. | Примечание
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | ОАО "ДК №2 Засвияжского района"
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 1 | Кузоватовская | 48 | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 2 | Кузоватовская | 52 | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 3 | Кузоватовская | 54 | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 4 | Кузоватовская | 56 | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 5 | Ефремова | 103 | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 6 | Камышинская | 42а | 2013-02-04
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 7 | Западный б-р | 13 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 8 | Западный б-р | 17 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 9 | Западный б-р | 19 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 10 | Рябикова | 38 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 11 | Рябикова | 40 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 12 | Рябикова | 46 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 13 | Рябикова | 48 | 2013-02-05
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 14 | Рябикова | 22 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 15 | Рябикова | 24 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 16 | Б.Хмельницкого | 27 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 17 | Рябикова | 32 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 18 | Б.Хмельницкого | 33 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 19 | Рябикова | 36 | 2013-02-06
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 20 | Кузоватовская | 19 | 2013-02-07
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 21 | Кузоватовская | 23 | 2013-02-07
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 22 | Промышленная | 34 | 2013-02-07
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 23 | Промышленная | 40 | 2013-02-07
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 24 | Ефремова | 49 | 2013-02-07
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 25 | Промышленная | 22 | 2013-02-08
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 26 | Промышленная | 26 | 2013-02-08
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 27 | Ефремова | 45 | 2013-02-08
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 28 | Ефремова | 47 | 2013-02-08
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 29 | Кузоватовская | 26 | 2013-02-11
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 30 | Кузоватовская | 37 | 2013-02-11
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 31 | Кузоватовская | 39 | 2013-02-11
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 32 | Кузоватовская | 41 | 2013-02-11
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 33 | Ефремова | 63 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 34 | Ефремова | 69 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 35 | Ефремова | 71 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 36 | Ефремова | 73 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 37 | Ефремова | 77 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 38 | Ефремова | 93 | 2013-02-12
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 39 | Кузоватовская | 49 | 2013-02-13
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 40 | Рябикова | 54 | 2013-02-13
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 41 | Ефремова | 59 | 2013-02-13
ОАО "ДК №2 Засвияжского района" | 42 | Камышинская | 55 | 2013-02-14
ООО "ЖЭК" | ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК" | 1 | Пушкарева | 58 | 2012-02-05
ООО "ЖЭК" | 2 | Л.Толстого | 85 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 3 | Л.Толстого | 87 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 4 | Л.Толстого | 89 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 5 | Ленина | 130 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 6 | пр-т Гая | 2 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 7 | пр-т Гая | 4 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 8 | пр-т Гая | 12 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 9 | пр-т Гая | 14 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 10 | пр-т Гая | 22 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 11 | пр-т Гая | 24 | 2013-02-04
ООО "ЖЭК" | 12 | Артема | 26 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 13 | Ефремова | 24 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 14 | Ефремова | 38 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 15 | К.Ликнехта | 2 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 16 | К.Ликнехта | 12 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 17 | К.Ликнехта | 29 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 18 | К.Ликнехта | 30 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 19 | Локомотивная | 3 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 20 | пр-т Гая | 26 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 21 | пр-т Гая | 28 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 22 | пр-т Гая | 32 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 23 | пр-т Гая | 34 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 24 | пр-т Гая | 38 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 25 | пр-т Гая | 40 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 26 | пр-т Гая | 45 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 27 | пр-т Гая | 45/1 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 28 | пр-т Гая | 45/2 | 2013-02-05
ООО "ЖЭК" | 29 | Гончарова | 7 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 30 | Доватора | 8 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 31 | К.Ликнехта | 4 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 32 | К.Ликнехта | 14 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 33 | Матросова | 4 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 34 | пр-т Гая | 42 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 35 | пр-т Гая | 44 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 36 | пр-т Гая | 50 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 37 | пр-т Гая | 52 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 38 | пр-т Гая | 46/5 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 39 | пр-т Гая | 48/26 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 40 | Стасова | 28 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 41 | Стасова | 30 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 42 | Стасова | 32 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 43 | Стасова | 34 | 2013-02-06
ООО "ЖЭК" | 44 | Докучаева | 1 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 45 | Докучаева | 3 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 46 | Докучаева | 5 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 47 | Докучаева | 6 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 48 | Докучаева | 7 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 49 | Докучаева | 8 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 50 | К.Маркса | 44 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 51 | К.Маркса | 46 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 52 | К.Маркса | 48 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 53 | Локомотивная | 35 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 54 | Локомотивная | 37 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 55 | Локомотивная | 45 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 56 | пр-т Гая | 54 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 57 | пр-т Гая | 56 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 58 | пр-т Гая | 64 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 59 | пр-т Гая | 87 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 60 | пр-т Гая | 58/18 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 61 | пр-т Гая | 66/44 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 62 | Ср,Венец | 5 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 63 | Стасова | 23 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 64 | Стасова | 25 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 65 | Фурманова | 4 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 66 | Фурманова | 6 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 67 | Фурманова | 8 | 2013-02-07
ООО "ЖЭК" | 68 | 3й пер.Тимирязева | 3 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 69 | Гафурова | 15 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 70 | Гафурова | 19 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 71 | Гафурова | 21 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 72 | Гафурова | 29 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 73 | Гафурова | 37 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 74 | Герасимова | 39 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 75 | Герасимова | 41 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 76 | Герасимова | 47 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 77 | Герасимова | 49 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 78 | Герасимова | 51 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 79 | Доватора | 4 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 80 | Локомотивная | 23 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 81 | Локомотивная | 27 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 82 | Маяковского | 20 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 83 | Мичурина | 3 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 84 | Мичурина | 4 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 85 | Мичурина | 6/17 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 86 | Фрунзе | 39 | 2013-02-08
ООО "ЖЭК" | 87 | Бакинская | 46 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 88 | Бакинская | 48 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 89 | Бакинская | 65 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 90 | Локомотивная | 31 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 91 | Локомотивная | 86 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 92 | Новгородская | 7 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 93 | Новгородская | 9 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 94 | Новгородская | 12 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 95 | Новгородская | 13 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 96 | Новгородская | 15 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 97 | О.Кошевого | 33 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 98 | пр-т Гая | 31 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 99 | пр-т Гая | 33 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 100 | пр-т Гая | 27/2а | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 101 | Р.Люксембург | 5 | 2013-02-11
ООО "ЖЭК" | 102 | Федерации | 94/2 | 2013-02-11
ОАО "ДК Ленинского района" | ОАО "ДК Ленинского района"
ОАО "ДК Ленинского района" | 1 | Гагарина | 3 | 2013-02-01
ОАО "ДК Ленинского района" | 2 | Кузнецова | 4 | 2013-02-01
ОАО "ДК Ленинского района" | 3 | Нариманова | 54 | 2013-02-01
ОАО "ДК Ленинского района" | 4 | Нариманова | 7 | 2013-02-02
ОАО "ДК Ленинского района" | 5 | Нариманова | 9 | 2013-02-03
ОАО "ДК Ленинского района" | 6 | Ватутина | 11 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 7 | Ватутина | 18 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 8 | Ленина | 77 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 9 | Нариманова | 21 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 10 | Нариманова | 23 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 11 | Нариманова | 27 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 12 | Нариманова | 29 | 2013-02-04
ОАО "ДК Ленинского района" | 13 | Средний Венец | 15 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 14 | Нариманова | 94 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 15 | Нариманова | 96 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 16 | Средний Венец | 17 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 17 | Средний Венец | 19 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 18 | Средний Венец | 23 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 19 | Красноармейская | 6 | 2013-02-06
ОАО "ДК Ленинского района" | 20 | Минаева | 18 | 2013-02-06
ОАО "ДК Ленинского района" | 21 | Нариманова | 51 | 2013-02-06
ОАО "ДК Ленинского района" | 22 | Федерации | 6 | 2013-02-06
ОАО "ДК Ленинского района" | 23 | Нариманова | 67 | 2013-02-08
ОАО "ДК Ленинского района" | 24 | Нариманова | 69 | 2013-02-08
ОАО "ДК Ленинского района" | 25 | Нариманова | 53 | 2013-02-11
ОАО "ДК Ленинского района" | 26 | Нариманова | 55 | 2013-02-11
ОАО "ДК Ленинского района" | 27 | Нариманова | 57 | 2013-02-11
ОАО "ДК Ленинского района" | 28 | Карла Маркса | 6 | 2013-02-12
ОАО "ДК Ленинского района" | 29 | Нариманова | 37 | 2013-02-12
ОАО "ДК Ленинского района" | 30 | Нариманова | 39 | 2013-02-12
ОАО "ДК Ленинского района" | 31 | Ватутина | 50 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 32 | Ватутина | 54 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 33 | Гончарова | 2 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 34 | Нариманова | 47 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 35 | Р.Люксембург | 3 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 36 | Р.Люксембург | 4 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 37 | Р.Люксембург | 6 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 38 | Радищева | 3 | 2013-02-13
ОАО "ДК Ленинского района" | 39 | Средний Венец | 3 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 40 | Средний Венец | 7 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 41 | Средний Венец | 9 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 42 | Кролюницкого | 12 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 43 | Лесная | 13 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 44 | Марата | 37 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 45 | Марата | 14 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 46 | Маяковского | 6 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 47 | Маяковского | 8 | 2013-02-14
ОАО "ДК Ленинского района" | 48 | Средний Венец | 11 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 49 | Маяковского | 10 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 50 | Маяковского | 9 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 51 | Маяковского | 11 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 52 | Средний Венец | 13 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 53 | Тухачевского | 38 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 54 | Тухачевского | 44 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 55 | Симбирская | 49 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 56 | Симбирская | 51 | 2013-02-15
ОАО "ДК Ленинского района" | 57 | Маяковского | 14 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 58 | Маяковского | 16 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 59 | Маяковского | 17 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 60 | Тухачевского | 42 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 61 | Тухачевского | 36 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 62 | Тухачевского | 40 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 63 | Тухачевского | 15 | 2013-02-18
ОАО "ДК Ленинского района" | 64 | Гагарина | 7 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 65 | Карла Маркса | 35 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 66 | Карла Маркса | 37 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 67 | Карла Маркса | 39 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 68 | Маяковского | 18 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 69 | Маяковского | 15 | 2013-02-19
ОАО "ДК Ленинского района" | 70 | Кузнецова | 4 | 2013-02-20
ОАО "ДК Ленинского района" | 71 | Можайского | 17 | 2013-02-20
ОАО "ДК Ленинского района" | 72 | Маяковского | 19 | 2013-02-20
ОАО "ДК Ленинского района" | 73 | Маяковского | 21 | 2013-02-20
ОАО "ДК Ленинского района" | 74 | Маяковского | 23 | 2013-02-20
ОАО "ДК Ленинского района" | 75 | Нариманова | 31 | 2013-02-21
ОАО "ДК Ленинского района" | 76 | Нариманова | 33 | 2013-02-21
ОАО "ДК Ленинского района" | 77 | Гафурова | 27 | 2013-02-22
ОАО "ДК Ленинского района" | 78 |  | 35 | 2013-02-22
ОАО "ДК Ленинского района" | 79 | Гафурова | 39 | 2013-02-22
ОАО "ДК Ленинского района" | 80 | Нариманова | 52 | 2013-02-25
ОАО "ДК Ленинского района" | 81 | Нариманова | 84 | 2013-02-26
ОАО "ДК Ленинского района" | 82 | Нариманова | 82 | 2013-02-26
ОАО "ДК Ленинского района" | 83 | Ипподромная | 17 | 2013-02-27
ОАО "ДК Ленинского района" | 84 | Ипподромная | 19 | 2013-02-27
ОАО "ДК Ленинского района" | 85 | Ипподромная | 21 | 2013-02-27
ОАО "ДК Ленинского района" | 86 | Бебеля | 16 | 2013-02-28
ОАО "ДК Ленинского района" | 87 | Ипподромная | 23 | 2013-02-28
ОАО "ДК Ленинского района" | 88 | Ипподромная | 25 | 2013-02-28
ОАО "ДК Ленинского района" | 89 | Ипподромная | 27 | 2013-02-28
ОАО "ДК Ленинского района" | 90 | Спасская | 16 | 2013-02-28
ОАО "ДК Ленинского района" | 91 | Нариманова | 68 | 01.02.13,18.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 92 | Нариманова | 72 | 01.02.13,18.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 93 | Гончарова | 6 | 01.02.2013,13.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 94 | Гончарова | 5 | 01.02.2013,13.02.13,20.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 95 | Гагарина | 5 | 01.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 96 | Нариманова | 5 | 01.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 97 | Гафурова | 11 | 04.02.13,19.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 98 | Гафурова | 14 | 04.02.13,19.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 99 | Нариманова | 74 | 04.02.13,19.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 100 | Гончарова | 56 | 04.02.2013,21.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 101 | 3 пер. Тимирязева | 7 | 05.02.13,20.02.13 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 102 | Гафурова | 18 | 05.02.13,20.02.13 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 103 | Тимирязева | 47 | 05.02.13,21.02.13 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 104 | Р.Люксембург | 20 | 05.02.13,21.02.13 | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 105 | Р.Люксембург | 22 | 06.02.13,21.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 106 | Орджоникидзе | 1 | 06.02.13,22.02.13,11.02.13,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 107 | Орджоникидзе | 4 | 06.02.13,22.02.13,11.02.13,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 108 | Гафурова | 84 | 06.02.13,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 109 | Гагарина | 4 | 06.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 110 | Гафурова | 43 | 07.02.13,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 111 | Гафурова | 45 | 07.02.13,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 112 | Гафурова | 47 | 07.02.13,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 113 | Циолковского | 3 | 07.02.13,26.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 114 | К.Маркса | 33 | 07.02.2013,22.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 115 | 3 Интернационала | 6 | 07.02.2013,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 116 | 3 Интернационала | 4 | 07.02.2013,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 117 | 3 Интернационала | 2 | 07.02.2013,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 118 | Циолковского | 5 | 08.02.13,26.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 119 | б-р Пластова | 6 | 08.02.2013,20.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 120 | б-р Пластова | 4 | 08.02.2013,20.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 121 | Ленина | 55 | 08.02.2013,26.20.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 122 | Лесная | 57 | 08.02.2013,26.20.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 123 | Орджоникидзе | 59 | 11.02.13,27.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 124 | Карла Маркса | 26 | 11.02.2013,22.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 125 | Карла Маркса | 28 | 11.02.2013,22.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 126 | Лесная | 77 | 11.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 127 | Лесная | 79 | 11.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 128 | Гагарина | 15 | 12.02.13,28.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 129 | Гагарина | 17 | 12.02.13,28.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 130 | Гагарина | 28 | 12.02.13,28.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 131 | Гагарина | 1 | 12.02.2013,25.02.13
ОАО "ДК Ленинского района" | 132 | Гафурова | 3 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 133 | Маяковского | 8 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 134 | К. Либкнехта | 20 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Ленинского района" | 135 | К. Либкнехта | 3 |  | 2013-02-05
ООО "СМУ " | ООО "СМУ " |  | ООО "С М У "
ООО "СМУ " | 1 | Краснопролетарская | 1 | 2013-02-06 | 2013-02-06
ООО "СМУ " | 2 | Краснопролетарская | 3 | 2013-02-06 | 2013-02-06
ООО "СМУ " | 3 | Металлистов | 17 | 2013-02-06 | 2013-02-06
ООО "СМУ " | 4 | Рабочая | 5 | 2013-02-06 | 2013-02-06
| 5 | Металлистов | 19 | ограждение | 06.02.13 ограждение
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | ОАО "ДК Засвияжского р-на №1"
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 1 | Лихачева | 22 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 2 | Лихачева | 23 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 3 | Лихачева | 24 | 2013-02-04 |  | не выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 4 | Лихачева | 25 | 2013-02-04 |  | не выполнено 06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 5 | Минина | 5 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 6 | Ростовская | 7 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 7 | Ростовская | 8 | 2013-02-05 |  | не выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 8 | Ростовская | 9 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 9 | Ростовская | 10 | 2013-02-05 |  | не выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 10 | Ростовская | 11 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | выполнено 05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 11 | Лихачева | 16 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 12 | Лихачева | 18 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 13 | Лихачева | 20 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 14 | Лихачева | 21 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 15 | Лихачева | 18а | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 16 | Лихачева | 20а | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 17 | Ростовская | 13 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 18 | Ростовская | 14 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 19 | Ростовская | 16 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 20 | Ростовская | 18 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 21 | Ростовская | 19 | 2013-02-06
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 22 | Ростовская | 21 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 23 | Ростовская | 23 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 24 | Ростовская | 25 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 25 | Ростовская | 27 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 26 | Ростовская | 29 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 27 | Ростовская | 31 | 2013-02-07
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 28 | Ростовская | 33 | 2013-02-08
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 29 | Ростовская | 35 | 2013-02-08
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 30 | Ростовская | 43 | 2013-02-08
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 31 | Ростовская | 47 | 2013-02-08
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 32 | Ростовская | 53 | 2013-02-08
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 33 | Ростовская | 63 | 2013-02-11
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 34 | Рябикова | 8 | 2013-02-11
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 35 | Автозаводская | 7 | 2013-02-12
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 36 | Автозаводская | 8 | 2013-02-12
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 37 | Автозаводская | 9 | 2013-02-12
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 38 | Автозаводская | 3а | 2013-02-12
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 39 | Автозаводская | 10 | 2013-02-13
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 40 | Автозаводская | 11 | 2013-02-13
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 41 | Автозаводская | 12 | 2013-02-13
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 42 | Автозаводская | 13 | 2013-02-13
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 43 | Автозаводская | 11а | 2013-02-13
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 44 | Автозаводская | 14 | 2013-02-14
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 45 | Автозаводская | 17 | 2013-02-14
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 46 | Автозаводская | 20 | 2013-02-14
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 47 | Автозаводская | 15а | 2013-02-14
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 48 | Автозаводская | 18а | 2013-02-14
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 49 | Лихачева | 11 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 50 | Лихачева | 13 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 51 | Лихачева | 15 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 52 | Лихачева | 5 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 53 | Октябрьская | 14 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 54 | Достоевского | 7 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 55 | Полбина | 4 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 56 | Полбина | 1 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 57 | Полбина | 3 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 58 | 50 лет ВЛКСМ | 2 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 59 | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 2013-02-04
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 60 | Терешкова | 16 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 61 | 50 лет ВЛКСМ | 28 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 62 | Пожарского | 5а |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 63 | Пугачева | 2 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 64 | Стасова | 15 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 65 | Аблукова | 11 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 66 | Аблукова | 13 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 67 | Аблукова | 15 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Засвияжского р-на №1" | 68 | Аблукова | 33 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | ОАО "ДК Железнодорожного р-на" |  | ОАО "ДК Железнодорожного р-на"
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 1 | 12 Сентября | 91 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 2 | Гелогов | 6 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 3 | Геологов | 2 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 4 | Геологов | 4 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 5 | Гер.Свири | 14 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 6 | Гер.Свири | 16 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 7 | Нефтеразветчиков | 3 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 8 | Локомотивная | 21 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 9 | Локомотивная | 25 | 2013-02-06
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 10 | 12 Сентября | 86 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 11 | Гер.Свири | 22 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 12 | Гер.Свири | 24 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 13 | 2 пер. Винновский | 4 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 14 | Локомотивная | 29 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 15 | пр. Гая | 101 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 16 | пр. Гая | 105 | 2013-02-07
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 17 | Варейкиса | 15 | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 18 | Варейкиса | 15а | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 19 | Пушкинская | 15 | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 20 | пр. Гая | 49 | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 21 | пр. Гая | 8 | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 22 | пр-т Гая | 10 | 2013-02-08
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 23 | 2 пер. Винновский | 2 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 24 | Варейкиса | 9 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 25 | Варейкиса | 11 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 26 | Куйбышева | 8 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 27 | Южная | 23 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 28 | Центральная | 8 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 29 | Центральная | 10 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 30 | Центральная | 29 | 2013-02-11
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 31 | Аношина | 2 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 32 | Аношина | 4 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 33 | Варейкиса | 21 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 34 | Варейкиса | 22 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 35 | Варейкиса | 23 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 36 | Хрустальная | 40 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 37 | Хрустальная | 42 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 38 | Хрустальная | 44 | 2013-02-12
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 39 | Аношина | 6 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 40 | Аношина | 8 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 41 | Аношина | 10 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 42 | Варейкиса | 13 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 43 | Кольцевая | 2 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 44 | Кольцевая | 34 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 45 | Кольцевая | 40 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 46 | пр. Гая | 55 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 47 | пр-т Гая | 53 | 2013-02-13
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 48 | 12 Сентября | 88 | 2013-02-14
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 49 | Хрустальная | 13 | 2013-02-14
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 50 | Хрустальная | 19 | 2013-02-14
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 51 | Хрустальная | 34 | 2013-02-14
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 52 | Хрустальная | 36 | 2013-02-14
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 53 | Варейкиса | 1 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 54 | Варейкиса | 12 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 55 | Варейкиса | 14 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 56 | Варейкиса | 29 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 57 | Варейкиса | 39 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 58 | Железнодорожная | 33 | 2013-02-15
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 59 | Гер.Свири | 6 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 60 | Гер.Свири | 8 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 61 | Державина | 7 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 62 | Державина | 9 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 63 | пр. Гая | 29 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Железнодорожного р-на" | 64 | пр. Гая | 35 |  | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | ОАО "ДК Заволжского р-на" |  | ОАО "ДК Заволжского р-на"
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 1 | 8 Марта | 7 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 2 | 8 Марта | 9 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 3 | 9 Мая | 2 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 4 | 9 Мая | 4 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 5 | 9 Мая | 6 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 6 | 9 Мая | 8 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 7 | 9 Мая | 12 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 8 | 9 Мая | 14 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 9 | 9 Мая | 16 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 10 | 9 Мая | 18 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 11 | 9 Мая | 20 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 12 | 9 Мая | 22 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 13 | 9 Мая | 24 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 14 | 9 Мая | 26 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 15 | 9 Мая | 28 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 16 | 9 Мая | 30 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 17 | 9 Мая | 32 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 18 | 9 Мая | 34 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 19 | 9 Мая | 36 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 20 | 9 Мая | 38 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 21 | 9 Мая | 40 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 22 | 9 Мая | 42 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 23 | 9 Мая | 48 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 24 | 9 Мая | 50 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 25 | 9 Мая | 52 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 26 | 9 Мая | 54 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 27 | 9 Мая | 56 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 28 | 9 Мая | 58 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 29 | 9 Мая | 60 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 30 | 9 Мая | 62 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 31 | 9 Мая | 64 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 32 | 9 Мая | 66 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 33 | 9 Мая | 68 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 34 | 9 Мая | 70 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 35 | 9 Мая | 74 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 36 | 9 Мая | 76 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 37 | 9 Мая | 78 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 38 | 9 Мая | 80 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 39 | Жуковского | 47 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 40 | Жуковского | 49 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 41 | Жуковского | 51 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 42 | Жуковского | 53 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 43 | Жуковского | 55 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 44 | Жуковского | 57 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 45 | Жуковского | 59 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 46 | Жуковского | 63 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 47 | Жуковского | 67 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 48 | Жуковского | 69 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 49 | Жуковского | 71 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 50 | Жуковского | 77 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 51 | Жуковского | 79 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 52 | Жуковского | 81 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 53 | Жуковского | 89 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 54 | Московская | 4 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 55 | Московская | 8 | 2013-02-04 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 56 | Жуковского | 1 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 57 | Жуковского | 5 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 58 | Жуковского | 7 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 59 | Жуковского | 9 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 60 | Жуковского | 11 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 61 | Жуковского | 17 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 62 | Жуковского | 19 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 63 | Жуковского | 21 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 64 | Жуковского | 23 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 65 | Жуковского | 25 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 66 | Жуковского | 27 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 67 | Жуковского | 29 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 68 | Жуковского | 31 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 69 | Жуковского | 33 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 70 | Жуковского | 35 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 71 | Жуковского | 37 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 72 | Жуковского | 39 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 73 | Жуковского | 41 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 74 | Жуковского | 43 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 75 | Металлистов | 1 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 76 | Металлистов | 2 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 77 | Металлистов | 3 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 78 | Металлистов | 4 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 79 | Металлистов | 5 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 80 | Металлистов | 6 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 81 | Металлистов | 10 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 82 | Металлистов | 12 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 83 | Металлистов | 13 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 84 | Металлистов | 14 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 85 | Металлистов | 16 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 86 | Металлистов | 18 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 87 | Металлистов | 20 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 88 | Почтовая | 24 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 89 | Почтовая | 26 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 90 | Сов.Армии | 2 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 91 | Сов.Армии | 3 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 92 | Сов.Армии | 4 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 93 | Сов.Армии | 6 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 94 | Сов.Армии | 7 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 95 | Сов.Армии | 8 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 96 | Сов.Армии | 9 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 97 | Сов.Армии | 10 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 98 | Сов.Армии | 12 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 99 | Сов.Армии | 1/9 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 100 | Сов.Армии | 5/14 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 101 | Ак.Павлова | 10 | 2013-02-07
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 102 | Ак.Павлова | 32 | 2013-02-07
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 103 | Ак.Павлова | 34 | 2013-02-07
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 104 | Ак.Павлова | 59 | 2013-02-07
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 105 | Ак.Павлова | 81 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 106 | Ак.Павлова | 73 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 107 | Ак.Павлова | 75 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 108 | Ак.Павлова | 77 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 109 | Ак.Павлова | 79 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 110 | Ак.Павлова | 107 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 111 | Ак.Павлова | 109 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 112 | Ак.Павлова | 101 кр.3 | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 113 | Ак.Павлова | 83а | 2013-02-08
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 114 | 40 лет Октября | 13 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 115 | Вр.Михайлова | 31 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 116 | Вр.Михайлова | 33 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 117 | Вр.Михайлова | 35 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 118 | Вр.Михайлова | 37 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 119 | Вр.Михайлова | 41 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 120 | Вр.Михайлова | 43 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 121 | Вр.Михайлова | 45 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 122 | Вр.Михайлова | 47 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 123 | Вр.Михайлова | 41а | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 124 | Вр.Михайлова | 43а | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 125 | пр-д Менделеева | 4 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 126 | пр-д Менделеева | 6 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 127 | пр-д Менделеева | 8 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 128 | пр-д Менделеева | 11 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 129 | Тельмана | 1 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 130 | Тельмана | 2 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 131 | Тельмана | 21 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 132 | Тельмана | 25 | 2013-02-11
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 133 | 40 лет Октября | 9 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 134 | 40 лет Октября | 11 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 135 | 40 лет Октября | 15 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 136 | Вр.Михайлова | 49 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 137 | Димитрова | 13 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 138 | Ленинградская | 8 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 139 | Ленинградская | 20/7 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 140 | Ленинградская | 17/9 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 141 | Мостостроителей | 18 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 142 | Мостостроителей | 19 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 143 | Мостостроителей | 24 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 144 | Мостостроителей | 25 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 145 | Мостостроителей | 31 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 146 | Мостостроителей | 37 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 147 | Мостостроителей | 42 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 148 | Мостостроителей | 43 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 149 | Мостостроителей | 48 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 150 | Мостостроителей | 49 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 151 | Мостостроителей | 55 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 152 | пр. Сиреневый | 13 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 153 | пр-д Менделеева | 1 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 154 | Солнечная | 6 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 155 | Солнечная | 8 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 156 | Солнечная | 12 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 157 | Солнечная | 14 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 158 | Солнечная | 16 | 2013-02-12
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 159 | 40 лет Октября | 25 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 160 | 40 лет Октября | 31 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 161 | Димитрова | 4 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 162 | Димитрова | 6 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 163 | Краснопролетарская | 18 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 164 | Пионерская | 9 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 165 | Пионерская | 12 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 166 | Пионерская | 13 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 167 | Пионерская | 14 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 168 | Пионерская | 15 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 169 | Пионерская | 16 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 170 | Пионерская | 18 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 171 | Пионерская | 15а | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 172 | пр. Сиреневый | 3 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 173 | пр. Сиреневый | 5 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 174 | пр. Сиреневый | 6 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 175 | пр. Сиреневый | 9 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 176 | пр. Сиреневый | 10 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 177 | пр. Сиреневый | 12 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 178 | пр. Сиреневый | 17 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 179 | пр-д Менделеева | 14 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 180 | пр-д Менделеева | 16 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 181 | пр-д Менделеева | 18 | 2013-02-13
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 182 | 40 лет Октября | 33 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 183 | 40 лет Октября | 35 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 184 | Краснопролетарская | 13 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 185 | Нахимова | 13 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 186 | Оренбургская | 30 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 187 | Оренбургская | 34 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 188 | Оренбургская | 40 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 189 | пер.1 Рабочий | 7 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 190 | пер.1 Рабочий | 8 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 191 | пер.1 Рабочий | 9 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 192 | пер.1 Рабочий | 10 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 193 | пер.1 Рабочий | 14 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 194 | пер.2 Рабочий | 2 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 195 | пер.2 Рабочий | 3 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 196 | пер.2 Рабочий | 4 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 197 | пер.2 Рабочий | 6 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 198 | пер.2 Рабочий | 8 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 199 | пер.2 Рабочий | 10 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 200 | пер.2 Рабочий | 12 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 201 | пер.2 Рабочий | 14 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 202 | пер.2 Рабочий | 16 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 203 | Тельмана | 11 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 204 | Тельмана | 13 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 205 | Тельмана | 14 | 2013-02-14
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 206 | Рабочая | 1 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 207 | Рабочая | 4 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 208 | Рабочая | 6 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 209 | Рабочая | 8 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 210 | Шоферов | 5 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 211 | Шоферов | 7 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 212 | Шоферов | 9 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 213 | Тельмана | 15 | 2013-02-15
ОАО "ДК Заволжского р-на" | 214 | Тельмана | 18 | 2013-02-15
ЖКС "Комплекс" | ЖКС "Комплекс" |  | ЖКС "Комплекс"
ЖКС "Комплекс" | 1 | пр-т Тюленева | 4 | 2013-02-07
ЖКС "Комплекс" | 2 | б-р Пензенский | 3 | 2013-02-07
ЖКС "Комплекс" | 3 | б-р Фестивальный | 15 | 2013-02-08
ООО "УК Жилстройсервис" | ООО "УК Жилстройсервис" |  | ООО "УК Жилстройсервис"
ООО "УК Жилстройсервис" | 1 | Л.Комсомола | 5 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "УК Жилстройсервис" | 2 | Львовский | 18 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "УК Жилстройсервис" | 3 | Пензенский | 21 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "УК Жилстройсервис" | 4 | Пензенский | 24 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "УК Жилстройсервис" | 5 | пр. Созидателей | 12 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "УК Жилстройсервис" | 6 | Киевский | 5 | 2013-02-07
ООО "УК Жилстройсервис" | 7 | Киевский | 8 | 2013-02-11
ООО "УК Жилстройсервис" | 8 | Созидателей | 28 | 2013-02-11
ООО "УК Жилстройсервис" | 9 | Киевский | 22 | 2013-02-12
ООО "УК Жилстройсервис" | 10 | Киевский | 16 | 2013-02-13
ООО "УК Жилстройсервис" | 11 | Киевский | 4 | 2013-02-14
ООО "УК Жилстройсервис" | 12 | Филатова | 5 | 2013-02-14
ООО "УК Жилстройсервис" | 13 | пр. Лен.Комсомола | 15 | 2013-02-18
ООО "УК Жилстройсервис" | 14 | Карбышева | 5 | 2013-02-21
ООО "УК Жилстройсервис" | 15 | пр. Лен.Комсомола | 21 | 2013-02-21
ООО "УК Жилстройсервис" | 16 | пр. Лен.Комсомола | 27 | 2013-02-25
ООО "УК Жилстройсервис" | 17 | Карбышева | 4 | 2013-02-26
ООО "УК Жилстройсервис" | 18 | Филатова | 9 | 05.02.13,08.02.13,15.02.13
ООО "УК Жилстройсервис" | 19 | Киевский | 7 | 06.02.2013,19.02.2013
ООО "УК Жилстройсервис" | 20 | Киевский | 9 | 07.02.2013,20.02.2013
ООО " УК "Дом" | ООО " УК "Дом" |  | ООО " УК "Дом"
ООО " УК "Дом" | 1 | Красноармейская | 142 | 2013-02-06
ООО " УК "Дом" | 2 | Толбухина | 62а | 2013-02-07
ООО " УК "Дом" | 3 | Циолковского | 9/26 | 2013-02-07
ООО " УК "Дом" | 4 | Кролюницкого | 15 | 2013-02-12
ООО " УК "Дом" | 5 | Радищева | 151 | 2013-02-14
ООО " УК "Дом" | 6 | Красноармейская | 74 | 2013-02-14
ООО "ЖКХ Ленинского района" | ООО "ЖКХ Ленинского района" |  | ООО "ЖКХ Ленинского района"
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 1 | Маяковского | 12 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 2 | Можайского | 6 | 2013-02-05 | 2013-02-05
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 3 | Корюкина | 12 | 2013-02-06
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 4 | Робеспьера | 122 | 2013-02-06
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 5 | Марата | 17 | 2013-02-07
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 6 | Робеспьера | 70 | 2013-02-07
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 7 | Мира | 24 | 2013-02-08
ООО "ЖКХ Ленинского района" | 8 | Мира | 18 | 2013-02-08
ООО "Альфаком-У" | ООО "Альфаком-У" |  | ООО "Альфаком-У"
ООО "Альфаком-У" | 1 | Ефремова | 111 | 2013-02-06
ООО "Альфаком-У" | 2 | Ефремова | 113 | 2013-02-06
ООО "Альфаком-У" | 3 | Кузоватовская | 32 | 2013-02-07
ООО "Альфаком-У" | 4 | Кузоватовская | 40 | 2013-02-07
ООО "Альфаком-У" | 5 | Камышинская | 24 | 2013-02-08
ООО "Альфаком-У" | 6 | Камышинская | 42 | 2013-02-08
ООО "Альфаком-У" | 7 | Камышинская | 49 | 2013-02-11 | 2013-02-06
ООО "Альфаком-У" | 8 | Камышинская | 57 | 2013-02-11
ООО "Альфаком-У" | 9 | Рябикова | 50 | 2013-02-12
ООО "Альфаком-У" | 10 | Рябикова | 52 | 2013-02-12
ООО "Альфаком-У" | 11 | Рябикова | 66а | 2013-02-13
ООО "Альфаком-У" | 12 | Рябикова | 66 | 2013-02-13
ООО "Альфаком-У" | 13 | Рябикова | 74 | 2013-02-14
ООО "Альфаком-У" | 14 | Рябикова | 78 | 2013-02-14
ООО "Альфаком-У" | 15 | Рябикова | 80 | 2013-02-15 | 2013-02-06
ООО "Альфаком-У" | 16 | Рябикова | 82 | 2013-02-15
ООО "Альфаком-У" | 17 | Рябикова | 86 | 2013-02-18
ООО "Альфаком-У" | 18 | Рябикова | 88 | 2013-02-18
ООО "Альфаком-У" | 19 | Рябикова | 90 | 2013-02-19
ООО "Альфаком-У" | 20 | Рябикова | 94 | 2013-02-19
ООО "Альфаком-У" | 21 | Рябикова | 98 | 2013-02-20
ООО "Альфаком-У" | 22 | Рябикова | 100 | 2013-02-20
ООО "Альфаком-У" | 23 | Отрадная | 50 | 2013-02-21
ООО "Альфаком-У" | 24 | Отрадная | 60 | 2013-02-21
ООО "Альфаком-У" | 25 | Отрадная | 54 | 2013-02-22
ООО "Альфаком-У" | 26 | Отрадная | 58 | 2013-02-22
ООО "Альфаком-У" | 27 | Ефремова | 85 | 2013-02-25
| 28 | Ефремова | 83 | 2013-02-25
| 29 | Ефремова | 99 | 2013-02-26
ООО "Истоки +" | ООО "Истоки +" |  | ООО "Истоки +"
ООО "Истоки +" | 1 | Радищева | 126 | 2013-02-04 | 2013-02-04
ООО "Истоки +" | 2 | Лесная | 11 | 2013-02-11
ООО "Истоки +" | 3 | Островского | 13 | 2013-02-12
ООО "Истоки +" | 4 | Островского | 15 | 2013-02-13
ООО "Истоки +" | 5 | Островского | 20 | 2013-02-14
ООО "Истоки +" | 6 | Федерации | 59 | 2013-02-15
ООО "Истоки +" | 7 | пер. Буинский | 1 | 05.02.13,06.02.13 | 2013-02-05
ООО "Истоки +" | 8 | пер. Буинский | 3 | 07.02.13,08.02.13
ООО «УК ЖКХ «Симбирск» | ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
ООО «УК ЖКХ «Симбирск» | 1 | Гончарова | 18
ООО «УК ЖКХ «Симбирск» | 2 | Л.Шевцовой | 59б
ООО « ЦЭТ» | ООО « ЦЭТ»
ООО « ЦЭТ» | 1 | Нариманова | 89а
ООО « ЦЭТ» | 2 | Ленина | 144
ООО " Евро-Строй-Сервис" | ООО " Евро-Строй-Сервис"
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 1 | Тельмана | 22 | 2013-02-06
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 2 | Тельмана | 24 | 2013-02-06
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 3 | 2 пер. Мира | 13 | 2013-02-06
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 4 | Тельмана | 26 | 2013-02-07
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 5 | Тельмана | 28 | 2013-02-07
ООО " Евро-Строй-Сервис" | 6 | Тельмана | 30 | 2013-02-08
ООО " УК "Дом" | 7 | Тельмана | 46 | 2013-02-08
ООО "Фундамент" | ООО "Фундамент"
ООО "Фундамент" | 1 | Камышинская | 15 | 05.02.13,06.02.13
ООО "Фундамент" | 2 | Камышинская | 17 | 05.02.13,06.02.13
ООО "Фундамент" | 3 | Корунковой | 2/19 | 05.02.13,06.02.13
ООО "Фундамент" | 4 | Камышинская | 21 | 07.02.13,08.02.13
ООО "Фундамент" | 5 | Жигулевская | 19 | 07.02.13,08.02.13
ООО "Фундамент" | 6 | Корунковой | 16 | 07.02.13,08.02.13
ООО "Фундамент" | 7 | Корунковой | 7 | 09.02.13-11.02.13
ООО "Фундамент" | 8 | Корунковой | 19 | 09.02.13-11.02.13
ООО "Фундамент" | 9 | Корунковой | 23 | 09.02.13-11.02.13
ООО "Фундамент" | 10 | Самарская | 11 | 12.02.13,13.02.13
ООО "Фундамент" | 11 | Самарская | 13 | 12.02.13,13.02.13
ООО "Фундамент" | 12 | Фруктовая | 6 | 12.02.13,13.02.13
ООО "Фундамент" | 13 | Жигулевская | 11 | 14.02.13,15.02.13
ООО "Фундамент" | 14 | Рябикова | 25 | 14.02.13,15.02.13
ООО "Фундамент" | 15 | Рябикова | 35 | 14.02.13,15.02.13
ООО "Фундамент" | 16 | Корунковой | 11,13,15 | 14.02.13,15.02.13
|  | Итого : | 0
|  | Кол-во домов должно быть очищено по графику |  | 0
|  | Кол-во фактически очищенных домов | по графику | 0
|  |  | сверх графика | 0
|  |  | всего | 0
|  | Не очищено по графику |  | 0
|  | Повторные |  | 0

## График по Пригородной зоне
ГРАФИК ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ
№ | Наименование объекта | Дата очистки планир. | Дата очистки факт. | Примечание
ОАО "ДК Железнодорожного района " |  |  |  |  | 7
1 | Гелогов | 6 | 2013-02-06
2 | Геологов | 2 | 2013-02-06
3 | Геологов | 4 | 2013-02-06
4 | Нефтеразветчиков | 3 | 2013-02-06
5 | Центральная | 8 | 2013-02-11
6 | Центральная | 10 | 2013-02-11
7 | Центральная | 29 | 2013-02-11
| Итого | 7
Пригородная зона Ленинского района не требует очистки кровли