## до 31.03.2013
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала по продаже тепловой энергии - директор Территориального управления по теплоснабжению в г. Ульяновск Ульяновского филиала ОАО "Волжская ТГК"
____________________________ С.В.Гужев
"_______" ___________________ 2012г.
ГРАФИК
выполнения работ по установке узлов учета тепловой энергии абонентам Ульяновского филиала ОАО"Волжская ТГК" в 2012-2013 г.г.
№ п/п | Адрес объекта | октябрь 2012г. |  |  |  | ноябрь 2012г. |  |  |  | декабрь 2012г. |  |  |  | январь 2013г. |  |  | февраль 2013г. |  |  | март 2013г. |  |  | апрель 2013г.
|  | Предпроектное обследование | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Предпроектное обследование | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Предпроектное обследование | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию | Проект | Монтаж | Допуск в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7
ОАО "ДК Засвияжского района №1"
1 | ул.Московское шоссе 33 | + |  |  |  |  | + | + | +
2 | пр.50 лет ВЛКСМ 3 | + | + | + | +
3 | пр.50 лет ВЛКСМ 11 | + | + | + | +
4 | пр.Караганова 3 | + | + | + | +
5 | пр.Караганова 5 | + | + | + | +
6 | ул.Полбина 15 | + |  |  |  |  | + | + | +
7 | ул.Полбина 17 | + | + | + | +
8 | ул.Полбина 25 | + | + | + | +
9 | б.Западный 1 | + | + | + | +
10 | б.Западный 5 | + | + | + | +
11 | б.Западный 7 | + | + | + | +
12 | пр.Полтавский 1 | + | + | + | +
13 | пр.Полтавский 4 | + | + | + | +
14 | пр.Полтавский 5 | + | + | + | +
15 | пр.Полтавский 6 | + | + | + | +
16 | пр.Караганова 6 | + | + | + | +
17 | пр.Полтавский 3 | + | + | + | +
18 | ул.Полбина 19 | + | + | + | +
19 | пр.Полбина 2 | + | [8 empty] | + | + | +
20 | пр.Полбина 14 | + | + | + | +
21 | пр.Полбина 16 | + | + | [8 empty] | + | +
22 | ул.Октябрьская 17 | + | + | + | +
23 | пр.50 лет ВЛКСМ 21 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | +
24 | пр.50 лет ВЛКСМ 24 | + | + | + | +
25 | пр.50 лет ВЛКСМ 28 | + | + | + | +
26 | пр.Полбина 24 | + | + | + | +
27 | пр.Полбина 30 | + | + | + | +
28 | ул.Октябрьская 37 | + | + | + | +
29 | ул.Октябрьская 39 | + | + | + | +
30 | ул.Октябрьская 41 | [8 empty] | + |  |  |  | + | + | +
31 | ул.Терешковой 16 | + | [8 empty] | + | + | +
32 | ул.Терешковой 20 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | +
33 | ул.Терешковой 26 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | +
34 | пр.Высотный 5 | + | + | + | +
35 | ул.Московское шоссе 55 | + | + | + | +
36 | ул.Московское шоссе 63 | + | [8 empty] | + | + | +
37 | ул.Полбина 49 | + | + | [8 empty] | + | +
38 | ул.Терешковой 4 | + | + | [8 empty] | + | +
39 | ул.Терешковой 10 | + | [8 empty] | + | + | +
40 | ул.Московское шоссе 75а | + | + | [8 empty] | + | +
41 | ул.Московское шоссе 79 | + | + | + | +
42 | ул.Полбина 53 | + | + | + | +
43 | ул.Полбина 53 | + | + | + | +
44 | ул.Терешковой 1 | + | [8 empty] | + | + | +
45 | ул.Терешковой 3 | + | [8 empty] | + | + | +
46 | ул.Полбина 46 | [8 empty] | + |  |  |  | + | + | +
47 | ул.Московское шоссе 100 | [8 empty] | + |  |  |  | + | + | +
48 | ул.Аблукова 15 | + | + | + | +
49 | ул.Аблукова 37 | + | + | + | +
50 | ул.Аблукова 39 | + | + | + | +
51 | ул.Пушкарева 8 | + | + | + | +
52 | ул.Пушкарева 14 | + | + | + | +
53 | ул.Пушкарева 26 | + | + | + | +
54 | ул.Пушкарева 36 | + | + | + | +
55 | ул.Пушкарева 38 | + | + | + | +
56 | ул.Пушкарева 40 | + | + | + | +
57 | ул.Пушкарева 44 | + | + | + | +
58 | ул.Пушкарева 22 | + | + | + | +
59 | ул.Пушкарева 24 | + | [11 empty] | + | + | +
60 | ул.Пушкарева 6а | + | [11 empty] | + | + | +
61 | ул.Аблукова 93 | + | + | + | +
62 | ул.Аблукова 101 | + | + | + | +
63 | ул.Аблукова 103 | + | + | + | +
64 | ул.Артема 14 | + | + | + | +
65 | ул.Артема 17 | + | + | [11 empty] | + | +
66 | ул.Артема 18 | + | [11 empty] | + | + | +
67 | ул.Артема 23 | + | + | + | +
68 | ул.Артема 25 | + | [11 empty] | + | + | +
69 | ул.Артема 28 | + | + | + | +
70 | ул.Пушкарева 74 | + | [11 empty] | + | + | +
71 | ул.Аблукова 45 | + | + | + | +
72 | ул.Аблукова 87 | + | [11 empty] | + | + | +
73 | ул.Пушкарева 52 | + | + | + | +
74 | ул.Пушкарева 54 | [8 empty] | + |  |  |  | + | + | +
75 | ул.Пушкарева 56 | + | + | + | +
76 | ул.Пушкарева 60 | + | + | [11 empty] | + | +
77 | ул. Аблукова 65 | + | + | + | +
78 | ул.Московское шоссе 27 | + | + | + | +
79 | ул.Автозаводская 3а | + | + | + | +
80 | ул.Полбина 7 | + | + | + | +
81 | ул.Лихачева 5 | + | [20 empty] | + | + | +
82 | ул.Лихачева 2 | + | + | [20 empty] | + | +
83 | ул.Лихачева 2а | + | [20 empty] | + | + | +
84 | ул.Лихачева 4 | + | + | + | +
85 | ул.Лихачева 4а | + | [14 empty] | + | + | +
86 | ул.Достоевского 19 | + | + | + | +
87 | б.Западный 18а | + | + | + | +
88 | ул.Ростовская 14 | + | + | [14 empty] | + | +
89 | ул.Ростовская 16 | + | + | [14 empty] | + | +
90 | ул.Ростовская 18 | + | + | [14 empty] | + | +
91 | пер.Октябрьский 6 | + | + | + | +
92 | ул.Автозаводская 48 | + | + | + | +
93 | ул.Б.Хмельницкого 3 | + | + | + | +
94 | ул.Б.Хмельницкого 5 | + | + | + | +
95 | ул.Б.Хмельницкого 7 | + | + | + | +
96 | ул.Ефремова 16 | + | + | + | +
97 | ул.Ефремова 18 | + | + | + | +
98 | ул.Ефремова 26 | + | + | + | +
99 | ул.Стасова 3 | + | + | + | +
100 | ул.Доватора 16 | + | [8 empty] | + | + | +
101 | ул.Б.Хмельницкого 11 | + | + | + | +
102 | ул.Б.Хмельницкого 15 | + | + | + | +
103 | ул.Б.Хмельницкого 21 | + | + | + | +
104 | ул.Рябикова 8 | + | [8 empty] | + | + | +
105 | ул.Рябикова 10 | + | [14 empty] | + | + | +
106 | ул.Рябикова 12 | + | + | + | +
107 | ул.Рябикова 16 | + | [14 empty] | + | + | +
108 | ул.Ефремова 19 | + | + | + | +
109 | ул.Б.Хмельницкого 19а | + | + | + | +
110 | ул.Б.Хмельницкого 25 | + | + | + | +
111 | ул.Ефремова 15 | + | [8 empty] | + | + | +
112 | ул.Ефремова 17 | + | [14 empty] | + | + | +
113 | ул.Стасова 14 | + | + | + | +
114 | ул.Стасова 14а | + | + | + | +
115 | ул.Стасова 24 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
116 | ул.Рябикова 18 | + | + | + | +
117 | ул.Рябикова 20 | + | + | + | +
118 | ул.Станкостроителей 13 | + | + | + | +
119 | ул.Станкостроителей 17 | + | + | + | +
120 | ул.Станкостроителей 21 | + | + | + | +
121 | ул.Станкостроителей 23 | + | + | + | +
122 | ул.Б.Хмельницкого 12 | + | + | + | +
123 | ул.Б.Хмельницкого 14 | + | + | + | +
124 | ул.Б.Хмельницкого 18 | + | + | + | +
125 | ул.Б.Хмельницкого 22 | + | + | + | +
126 | ул.Б.Хмельницкого 24 | + | + | + | +
127 | ул.Б.Хмельницкого 26 | + | + | + | +
128 | ул.Ефремова 27 | + | + | + | +
129 | ул.Б.Хмельницкого 20 | + | + | + | +
130 | ул.Ефремова 31 | + | + | + | +
131 | ул.Станкостроителей 11 | + | + | + | +
132 | ул.Б.Хмельницкого 2 | + | + | + | +
133 | ул.Б.Хмельницкого 10 | + | + | + | +
134 | ул.Б.Хмельницкого 4 | + | + | + | +
135 | ул.Б.Хмельницкого 6 | + | + | + | [8 empty] | +
136 | ул.Герасимова 11 | + | [14 empty] | + | + | +
137 | ул.Ефремова 32 | + | [14 empty] | + | + | +
138 | ул.Ефремова 34 | + | [14 empty] | + | + | +
139 | ул.Ефремова 40 | + | [14 empty] | + | + | +
140 | ул.Рябикова 9 | + | + | + | +
141 | ул.Стасова 26 | + | + | + | +
142 | ул.Рябикова 3 | + | [8 empty] | + | + | +
143 | ул.Доватора 18 | + | + | + | +
144 | ул.Доватора 24 | + | + | + | +
145 | ул.Рябикова 5 | + | + | + | +
146 | ул.Рябикова 7а | + | + | + | +
147 | ул.Автозаводская 56 | + | + | + | +
148 | ул.Доватора 9 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
149 | ул.Рябикова 1 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
150 | ул.Доватора 13 | + | + | + | +
151 | ул.Автозаводская 63 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
152 | ул.Минина 5 | + |  |  |  |  | + | + | +
153 | ул.Пожарского 5 | + |  |  |  |  | + | + | +
154 | ул.Пугачева 2 | + |  |  |  |  | + | + | +
155 | ул.Минина 11 | + |  |  |  |  | + | + | +
156 | ул.Минина 13 | + |  |  |  |  | + | + | +
157 | ул.Минина 27 | + | [14 empty] | + | + | +
158 | ул.Пожарского 27 | + |  |  |  |  | + | + | +
159 | ул.Пожарского 29а | + |  |  |  |  | + | + | +
160 | ул.Пожарского 31 | + |  |  |  |  | + | + | +
161 | ул.Пожарского 31а | + | [14 empty] | + | + | +
ООО "ЦЭТ"
1 | ул.Аблукова 83 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
2 | ул.Аблукова 85 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
ООО "УК "ДОМ"
1 | ул.Аблукова 47 | + |  |  |  |  | + | + | +
ЗАО "ГК "АМЕТИСТ"
1 | ул. Рябикова 106 | + |  |  |  |  | + | + | +
2 | ул. Рябикова 110 | + |  |  |  |  | + | + | +
ООО "ЖКХ Ленинского района"
1 | ул.Герасимова 49 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
ООО "ЖЭК"
1 | ул.Стасова 28 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
2 | ул.Стасова 30 |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | + | +
3 | ул.Стасова 32 |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | + | +
4 | ул.Стасова 34 |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | + | +
ЖСК, ТСЖ
1 | ул.Пушкарева 50 |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | + | +
2 | ул.Октябрьская 19а | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
3 | ул.Московское шоссе 59 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
4 | ул.Полбина 6а | + |  |  |  |  | + | + | +
5 | ул.Октябрьская 21а | + |  |  |  |  | + | + | +
6 | ул.Минина 11 кор.2 | + |  |  |  |  | + | + | +
ООО "Истоки+"
1 | ул.Островского 13 | + | [20 empty] | + | + | +
2 | ул.Островского 15 | + | [20 empty] | + | + | +
ООО "СК Фундамент"
1 | ул.Кузоватовская 11 | + |  |  |  |  | + | + | +
2 | ул.Кузоватовская 13 | + |  |  |  |  | + | + | +
3 | ул.Корунковой 19 | + |  |  |  |  | + | + | +
4 | ул.Корунковой 23 | + |  |  |  |  | + | + | +
5 | ул.Корунковой 7 | + |  |  |  |  | + | + | +
6 | ул.Корунковой 2/19 | + |  |  |  |  | + | + | +
ОАО "ДК №2 Засвияжского района"
1 | ул.Промышленная 22а | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
2 | ул.Промышленная 24 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
3 | ул.Рябикова 68 | + | [20 empty] | + | + | +
4 | ул.Рябикова 68а (общежитие) | + |  |  |  |  | + | + | +
5 | ул.Отрадная 74 | + |  |  |  |  | + | + | +
ОАО "ДК Ленинского района"
1 | ул.Минаева 22 | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | +
2 | ул.Минаева 24 | + | [20 empty] | + | + | +
3 | ул.Минаева 26 | + |  |  |  |  | + | + | +
4 | ул.Минаева 28 | + | [20 empty] | + | + | +
5 | ул.Минаева 36 | + | [20 empty] | + | + | +
6 | ул.Минаева 38 | + | [20 empty] | + | + | +
7 | ул.Минаева 40 | + |  |  |  |  | + | + | +
8 | ул.Минаева 16 | + |  |  |  |  | + | + | +
9 | ул.Минаева 18 | + |  |  |  |  | + | + | +
10 | ул.Минаева 4 | + |  |  |  |  | + | [10 empty] | + | +
11 | ул.Минаева 6 | + | [14 empty] | + | + | +
12 | ул.3 Интернационала 4 | + | [14 empty] | + | + | +
13 | ул.Карла Маркса 6 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
14 | ул.Ленина 55 | + |  |  |  |  | + | + | +
15 | ул.Ленина 57 | [8 empty] | + | [6 empty] | + | + | +
16 | ул.Бебеля 29 | [8 empty] | + | [9 empty] | + | + | +
17 | ул.Бебеля 36 | + | [17 empty] | + | + | +
18 | ул.Бебеля 47 | [8 empty] | + | [9 empty] | + | + | +
19 | ул.Ленина 77 | + | [17 empty] | + | + | +
20 | ул.Ленина 79 | + | [17 empty] | + | + | +
21 | ул.Кузнецова 11 | + |  |  |  |  | + | + | +
22 | ул.Советская 16 | [8 empty] | + | [9 empty] | + | + | +
23 | ул.Карла Либкнехта 23 | + | [17 empty] | + | + | +
24 | ул.Гончарова 1 | + | [17 empty] | + | + | +
25 | ул.Гончарова 5 | + |  |  |  |  | + | + | +
26 | ул.Карла Либкнехта 21 | + | [17 empty] | + | + | +
27 | ул.Карла Либкнехта 32 | + | [17 empty] | + | + | +
28 | ул.Карла Либкнехта 36 | + | [17 empty] | + | + | +
29 | ул.Матросова 10 | + | [17 empty] | + | + | +
30 | ул.Матросова 5 | + | [17 empty] | + | + | +
31 | ул.Гончарова 2 | + |  |  |  |  | + | + | +
32 | ул.Кузнецова 4 | + |  |  |  |  | + | + | +
33 | ул.Карла Либкнехта 10 | + | [17 empty] | + | + | +
34 | ул.Карла Либкнехта 20 | + | [17 empty] | + | + | +
35 | ул.Карла Либкнехта 3 | + | [17 empty] | + | + | +
36 | ул.Карла Либкнехта 5 | + | [17 empty] | + | + | +
37 | ул.Карла Либкнехта 8 | + | [17 empty] | + | + | +
38 | ул.Минаева 3 | + | [17 empty] | + | + | +
39 | ул.Минаева 5 | + | [17 empty] | + | + | +
40 | ул.Ленина 101 | + | [17 empty] | + | + | +
41 | ул.Ленина 122 | + | [17 empty] | + | + | +
42 | ул.Марата 37 | + | [17 empty] | + | + | +
43 | ул.Верхнеполевая 15 | + | [17 empty] | + | + | +
44 | ул.Верхнеполевая 23 | + | [17 empty] | + | + | +
45 | ул.Верхнеполевая 1 | + | [17 empty] | + | + | +
46 | ул.Верхнеполевая 9 | + | [17 empty] | + | + | +
47 | ул.Гагарина 11 | + | [17 empty] | + | + | +
48 | ул.Гагарина 9 | + | [17 empty] | + | + | +
49 | ул.Можайского 14 | [8 empty] | + | [9 empty] | + | + | +
50 | ул.Гагарина 1 | + | [17 empty] | + | + | +
51 | ул.Гагарина 3 | + | [17 empty] | + | + | +
52 | ул.Гагарина 6 | + | [17 empty] | + | + | +
53 | ул.Карла Маркса 33 | + | [17 empty] | + | + | +
54 | ул.Карла Маркса 35 | + | [17 empty] | + | + | +
55 | ул.Карла Маркса 37 | + | [17 empty] | + | + | +
56 | ул.Карла Маркса 39 | + | [17 empty] | + | + | +
57 | ул.Робеспьера 120 | + | [17 empty] | + | + | +
58 | ул.Робеспьера 128 | + | [17 empty] | + | + | +
59 | ул.Карла Маркса 38 | + | [17 empty] | + | + | +
60 | ул.Карла Маркса 42 | + | [17 empty] | + | + | +
61 | ул.Робеспьера 89 | + | [17 empty] | + | + | +
62 | ул.Гагарина 22 | + | [17 empty] | + | + | +
63 | ул.Гагарина 26 | + | [17 empty] | + | + | +
64 | ул.Кролюницкого 12 | + |  |  |  |  | + | + | +
65 | ул.Кролюницкого 6 | + |  |  |  |  | + | + | +
66 | ул.Кролюницкого 8 | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | +
67 | ул.Лесная 13 | + | [20 empty] | + | + | +
68 | ул.Лесная 17 | + | [20 empty] | + | + | +
69 | ул.Орлова 27 | + | [20 empty] | + | + | +
70 | ул.Островского 11 | + | [20 empty] | + | + | +
71 | ул.Островского 19 | + | [20 empty] | + | + | +
72 | ул.Островского 23 | + | [20 empty] | + | + | +
73 | ул.Островского 25 | + |  |  |  |  | + | + | +
74 | ул.Марата 6 | + | [20 empty] | + | + | +
75 | ул.Марата 8а | + | [20 empty] | + | + | +
76 | ул.Красноармейская 10 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
77 | ул.Радищева 3 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
78 | ул.Гончарова 42 | + | [20 empty] | + | + | +
79 | ул.Гончарова 4 | + |  |  |  |  | + | + | +
80 | ул.Гончарова 6 | + |  |  |  |  | + | + | +
ОАО "ДК Засвияжского района №1"
1 | ул.Азовская 93 | + |  |  |  |  | + | + | +
2 | ул.Октябрьская 32 | + |  |  |  |  | + | + | +
3 | пр.50 лет ВЛКСМ 22а к2 | + |  |  |  |  | + | + | +
4 | пр.50 лет ВЛКСМ 22а к3 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
5 | пр.Полбина 1 | + | [20 empty] | + | + | +
6 | ул.Доватора 12а | + | [20 empty] | + | + | +
7 | ул.Доватора 14а | + |  |  |  |  | + | + | +
8 | ул.Ефремова 5 а | + | [20 empty] | + | + | +
9 | ул.Стасова 11а | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | +
10 | ул.Стасова 13 | + |  |  |  |  | + | + | +
11 | ул.Стасова 13а | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
12 | ул.Стасова 13б | + |  |  |  |  | + | + | +
ООО"Альфаком -У"
1 | ул.Рябикова 71 | + | [20 empty] | + | + | +
2 | ул.Рябикова 50 | + | [20 empty] | + | + | +
3 | ул.Рябикова 66 | + | [20 empty] | + | + | +
4 | ул.Рябикова 66а | + | [20 empty] | + | + | +
5 | ул.Ефремова 107 | + | [20 empty] | + | + | +
6 | ул.Ефремова 75 | + | [20 empty] | + | + | +
7 | ул.Ефремова 85 | + | [20 empty] | + | + | +
8 | ул.Ефремова 91 | + | [20 empty] | + | + | +
9 | ул.Ефремова 99 | + | [20 empty] | + | + | +
10 | ул.Камышинская 49 | + | [20 empty] | + | + | +
11 | ул.Камышинская 22 | + | [20 empty] | + | + | +
12 | ул.Камышинская 24 | + | [20 empty] | + | + | +
13 | ул.Камышинская 30 | + | [20 empty] | + | + | +
14 | ул.Отрадная 62 | + | [20 empty] | + | + | +
15 | ул.Рябикова 104 | + | [20 empty] | + | + | +
16 | ул.Рябикова 74 | + | [20 empty] | + | + | +
17 | ул.Рябикова 90 | + | [20 empty] | + | + | +
18 | ул.Рябикова 92 | + | [20 empty] | + | + | +
19 | ул.Ефремова 111 | + |  |  |  |  | + | + | +
20 | ул.Ефремова 115 | + |  |  |  |  | + | + | +
21 | ул.Ефремова 117 | + |  |  |  |  | + | + | +
22 | ул.Камышинская 42 | + | [20 empty] | + | + | +
ООО "ЦЭТ"
1 | ул.Карла Маркса 41 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
2 | ул.Ленина 144 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
3 | ул.Кузнецова 6 | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + | +
4 | ул.Верхнеполевая 11 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
5 | ул.Кролюницкого 16 | [8 empty] | + | [12 empty] | + | + | +
6 | ул.Орлова 2 | + |  |  |  |  | + | + | +
| ИТОГО: 310 | 276 | 112 | 102 | 101 | 4 | 56 | 48 | 48 | 30 | 10 | 17 | 18 | 10 | 12 | 12 | 22 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 56 | 61 | 61